## Титульный лист
Министр
социального развития и труда Камчатского края
Меркулов Евгений Сергеевич
_____________
(подпись)
2019-08-05
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019
Камчатский край
"Финансовая поддержка при рождении детей"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
| наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений
2. | Наличие отклонений | Семьям будет предоставлен краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет, семьям прирождении третьего ребенка и последующих детей | В настоящее время материнский капитал предоставляется женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. | Получен отрицательный ответ Минфина РФ, предложения по внесению изменений в региональный проект направлены в проектный офис
|  | Молодым семьям с несовершеннолетними детьми будет предоставлена единовременная социальная помощь в размере 250,0 тыс. рублей на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту | Новая мера | Получен отрицательный ответ Минфина РФ, предложения по внесению изменений в региональный проект направлены в проектный офис
|  | Студенческим семьям, имеющим детей, будет предоставлена социальная помощь на основе социального контракта | Расширение категории получателей социальной помощи на основе социального контракта | Получен отрицательный ответ Минфина РФ, предложения по внесению изменений в региональный проект направлены в проектный офис
|  | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | Увеличение объемов финансирования | Получен отрицательный ответ Минфина РФ, предложения по внесению изменений в региональный проект направлены в проектный офис
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | 1,643* |  |  |  |  | 1.91
1. | Отсутствие отклонений |  | Убывающий
2. | Наличие отклонений |  | Возрастающий
3. | Cведения не представлены |  | Убывающий
4. | Прогнозные сведения |  | Возрастающий
… |  | …
* предварительные данные Росстата

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджеа | 256.0445 | 256.0445 | 256.0445 |  | 90.404 | 35.3079
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 481.6272 | 481.6272 | 481.6272 |  | 282.683 | 58.6933 |  | фед
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 |  | 12.18 | 52.5061
1.1. | Отсутствие отклонений | Семьям будет предоставлен краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет, семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей | 126.6854 | 98.5272 | 98.5272 |  | 48.525 | 49.2504 | В настоящее время материнский капитал предоставляется женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. В региональный проект будут внесены изменения
|  | Молодым семьям с несовершеннолетними детьми будет предоставлена единовременная социальная помощь в размере 250,0 тыс. рублей на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту | 147.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | В региональный проект будут внесены изменения
|  | Студенческим семьям, имеющим детей, будет предоставлена социальная помощь на основе социального контракта | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | По расширению категории семей, получающих социальную помощь на основе социального контракта, готовится НПА
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 31.4315 | 65.4315 | 65.4315 |  | 14.878 | 22.7383 | В связи с непоступлением средств из федерального бюджета выплата произведена из краевого бюджета с последующим восстановлением | край
|  | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | 195 | 177 | 177 |  | 145.42 | 82.1582 | В региональный проект будут внесены изменения
|  | Обеспечение доступности к современным репродуктивным технологиям (процедуре ЭКО) | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  | 2.252 | 20.6795 | Отсутствие документов, представленных к возмещению
1.1.1. | Cведения не представлены | федеральный бюджет
1.1.2. | Прогнозные сведения | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Наличие критических отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Наличие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Наличие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Прогнозные сведения | внебюджетные источники
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1286.3759 | 1112.7177 | 1112.7177 | 0 | 596.342 | 53.5933
федеральный бюджет |  |  | 737.6717 | 737.6717 | 737.6717 | 0 | 373.087 | 50.5763
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 | 0 | 12.18 | 52.5061
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 525.5069 | 351.8487 | 351.8487 | 0 | 211.075 | 59.9903
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <(указывается результат федерального проекта) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)
1.1. |  | Наличие отклонений | <(указывается результат регионального проекта №1)
1.1.1. |  | Cведения не представлены | <(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)
1.1.1.1 |  | Прогнозные сведения | <(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)
1.2. |  | Наличие критических отклонений | <(указывается результат регионального проекта №2)
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий