## Титульный лист
И.о. Министра
социального развития и труда Камчатского края
Фёдорова Анастасия Сергеевна
_____________
(подпись)
2019-10-04
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 02.09.2019
Камчатский край
"Финансовая поддержка при рождении детей"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
| наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | 1.643 |  |  |  |  | 1.91
1. | Отсутствие отклонений |  | Убывающий
2. | Наличие отклонений |  | Возрастающий
3. | Cведения не представлены |  | Убывающий
4. | Прогнозные сведения |  | Возрастающий
… |  | …

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджеа | 256.045 | 197.156 | 197.156 |  | 122.38 | 62.0727
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 481.6272 | 481.6272 | 481.6272 |  | 364.72 | 75.7266
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 |  | 16 | 68.9735
1.1. |  | Семьям будет предоставлен краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет, семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей | 98.5272 | 98.5272 | 98.5272 |  | 64.073 | 65.0308
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 64.8 | 64.8 | 64.8 |  | 32.67 | 50.4167
|  | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | 177 | 177 | 177 |  | 158.61 | 89.6102 | В региональный проект будут внесены изменения
|  | Обеспечение доступности к современным репродуктивным технологиям (процедуре ЭКО) | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  | 3.42 | 31.405 | Отсутствие документов, представленных к возмещению
1.1.1. | Cведения не представлены | федеральный бюджет
1.1.2. | Прогнозные сведения | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Наличие критических отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Наличие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Наличие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Прогнозные сведения | внебюджетные источники
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1112.0867 | 1053.1977 | 1053.1977 | 0 | 761.873 | 72.339
федеральный бюджет |  |  | 737.6722 | 678.7832 | 678.7832 | 0 | 487.1 | 71.7608
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 | 0 | 16 | 68.9735
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 351.2172 | 351.2172 | 351.2172 | 0 | 258.773 | 73.6789
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <(указывается результат федерального проекта) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)
1.1. |  | Наличие отклонений | <(указывается результат регионального проекта №1)
1.1.1. |  | Cведения не представлены | <(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)
1.1.1.1 |  | Прогнозные сведения | <(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)
1.2. |  | Наличие критических отклонений | <(указывается результат регионального проекта №2)
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий