## Титульный лист
И.о. Министра
социального развития и труда Камчатского края
Фёдорова Анастасия Сергеевна
_____________
(подпись)
2019-12-03
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019
Камчатский край
"Финансовая поддержка при рождении детей"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
| наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений
3. | Наличие критических отклонений | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | Федеральным проектом предусмотрена плановая цифра - 1 900 получателей. По состоянию на 01.11.2019 года в Камчатском крае родилось 978 первых детей в семье, 1 124 – вторых детей в семье. При этом по состоянию на 25 ноября 2019 года зарегистрировано 816 получателей единовременного пособия (73 % от количества родившихся первыми детей) и 18 получателей краевого материнского капитала на второго ребенка. Ожидаемое исполнение федерального бюджета составит 45 887, 2722 тыс. рублей. | Остаток средств федерального бюджета, предлагаемый к отзыву – 71 126,5278 тыс. руб.
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | На 30.11.19 оплачено 208 случаев проведения ЭКО (план – в эл. бюджете - не менее 318 выполненных циклов ЭКО). В настоящее время совместно с Территориальным фондом ОМС уточнены и согласованы объемы на 2019 год в количестве 220 случаев и соответствующие изменения будут внесены в Территориальную программу ОМС в ближайшее время. | Уточненный показатель направлен на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | 1.646 |  |  |  |  | 1.91
1. | Отсутствие отклонений |  | Убывающий
2. | Наличие отклонений |  | Возрастающий
3. | Cведения не представлены |  | Убывающий
4. | Прогнозные сведения |  | Возрастающий
… |  | …

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджеа | 256.045 | 197.156 | 197.156 |  | 151.4336 | 76.809
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 481.6272 | 481.6272 | 481.6272 |  | 451.1466 | 93.6713
|  | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | 117.013 | 117.013 | 117.013 |  | 34.2968 | 29.3102
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 |  | 21.9146 | 94.4702
1.1. |  | Семьям будет предоставлен краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет, семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей | 98.5272 | 98.5272 | 98.5272 |  | 82.0173 | 83.2433
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 31.4315 | 63.1996 | 63.1996 |  | 27.2246 | 43.0773
|  | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | 195 | 177 | 177 |  | 166.6866 | 94.1732 | вноятся изменения
|  | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | 12.9304 | 12.9304 | 12.9304 |  | 0.21783 | 1.6846 |  | край
|  | Обеспечение доступности к современным репродуктивным технологиям (процедуре ЭКО) | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  | 3.5 | 32.1396 | Отсутствие документов, представленных к возмещению
1.1.1. | Cведения не представлены | федеральный бюджет
1.1.2. | Прогнозные сведения | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Наличие критических отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Наличие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Наличие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Прогнозные сведения | внебюджетные источники
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1226.6616 | 1181.5407 | 1181.5407 | 0 | 938.438 | 79.4249
федеральный бюджет |  |  | 854.6852 | 795.7962 | 795.7962 | 0 | 636.877 | 80.0302
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 23.1973 | 23.1973 | 23.1973 | 0 | 21.9146 | 94.4702
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 348.7791 | 362.5471 | 362.5471 | 0 | 279.6464 | 77.1338
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <(указывается результат федерального проекта) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)
1.1. |  | Наличие отклонений | <(указывается результат регионального проекта №1)
1.1.1. |  | Cведения не представлены | <(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)
1.1.1.1 |  | Прогнозные сведения | <(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)
1.2. |  | Наличие критических отклонений | <(указывается результат регионального проекта №2)
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий