«О выполнении в 2016 году в Камчатском крае мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы

Правительством Камчатского края в текущем году продолжена работа по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ № 597).

В целях его исполнения распоряжением  Правительства Камчатского края от 28.06.2012 № 250-РП утверждены мероприятия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, направленные на совершенствование государственной социальной политики.

Распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.10.2012 № 1109-Р образована рабочая группа по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации данного Указа. В 2013 - 2014 годах проведено 11 заседаний рабочей группы, в том числе 6 селекторных совещаний с главами муниципальных районов (городских округов).

Вместе с тем основным механизмом реализации Указа № 597 является исполнение мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (далее – Программа), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.

Данная программа предусматривает:

- создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации;

- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;

- развитие кадрового потенциала работников учреждений;

- совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

1. Создание организационных и правовых условий

для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников

В целях реализации Программы отраслевыми Министерствами приняты следующие Планы мероприятий («дорожные карты»), которые прошли согласование в соответствующих федеральных органах исполнительной власти.

Во исполнение поручения Правительства РФ от 15.06.2016 № ОГ - П12-3524 Минтрудом России, Минкультуром России, Минздравом России, Минобрнауки России определены графики достижения целевых показателей, установленных Указом Президента РФ на 2017 и 2018 годы.

Исполнительными органами государственной власти поручено провести работу по корректировке и согласованию с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти Планов мероприятий («дорожных карт»).

При подготовке проектов региональных «дорожных карт» рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В настоящее время исполнительными органами государственной власти Камчатского края подготовлены соответствующие нормативные правовые акты по внесению изменений в региональные «дорожные карты», которые проходят согласование в установленном порядке.

Одновременно региональными Министерствами Камчатского края осуществляются мероприятия по актуализации Соглашений, заключенных федеральными органами исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации.

2. Создание прозрачного механизма оплаты труда

руководителей учреждений

В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственным и муниципальных учреждений приняты в марте 2013 года соответствующие нормативные правовые документы

- постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  и несовершеннолетних детей».

- постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 124-П «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей краевых государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности».

Всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений своевременно представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

Указанные сведения размещены на официальных сайтах государственных органов Камчатского края, органов местного самоуправления.

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» со всеми руководителями краевых учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют исполнительные органы государственной власти, заключены дополнительные соглашения.

При этом для руководителей учреждений, в которых для отдельных категорий работников осуществляется повышение оплаты руда в рамках реализации Указов Президента РФ №№ 597, 1688, предусматривается включение в трудовые договоры обязанности по достижению устанавливаемых учредителем показателей соотношения средней заработной платы указанной категории работников со средней заработной платой в Камчатском крае.

В Примерных положениях по оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных отраслевым Министерствам, предусмотрены ряд норм, которые способствуют установлению оптимальной дифференциации в оплате труда руководителей и работников учреждений, в том числе:

- определение размеров выплат стимулирующего характера с учетом исполнения целевых показателей деятельности учреждения, утверждаемых исполнительным органом государственной власти Камчатского края в отношении подведомственного учреждения;

- утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 8;

- установление предельной доли оплаты труда учреждений в размере не более 40 процентов.

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений

Программой запланирован комплекс мероприятий, увязывающих вопросы повышения заработной платы, организации и нормирования труда, оценки и стимулирования работников, развития кадрового потенциала с вопросами повышения качества услуг отраслей социальной сферы.

В целях обеспечения соответствия оплаты труда работников бюджетной сферы качеству оказываемых ими услуг осуществляется организационная работа по переводу работников государственных и муниципальных учреждений на «эффективный контракт», в котором условия оплаты труда взаимоувязаны с результатами труда, достижением установленных количественных и качественных показателей эффективности деятельности.

Для оказания методической помощи государственным (муниципальным) учреждениям в связи с введением эффективного контракта исполнительными органами государственной власти Камчатского края подготовлены Методические рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта.

Проведена работа по разработке (актуализации) показателей эффективности деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления учреждений и их руководителей.

С учетом Методических рекомендаций, утвержденных федеральными Министерствами, исполнительными органами государственной власти, разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

- приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 24.06.2014 № 483-П «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского края, критериев оценки работы и порядка премирования их руководителей»;

- приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 03.07.2013 № 975 «Об утверждении целевых показателей деятельности краевых государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края, и  критериев оценки эффективности работы их руководителей»;

- приказ Министерства культуры Камчатского края от 11.07.2013 № 182 «Об утверждении показателей критериев оценки эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, и условий премирования их руководителей»;

- приказ Министерства здравоохранения Камчатского края  от 19.02.2014 № 202/1 «Об утверждении целевых показателей деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, и условий премирования их руководителей».

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников учреждений устанавливаются локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами и определяются с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.

По итогам первого полугодия текущего года на «эффективный контракт» переведено более 70 процентов работников бюджетной сферы.

4. Совершенствование системы оплаты труда

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы Камчатского края и приведения нормативных правовых актов в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, Правительством Камчатского края внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края  от 21.07.2008 № 221-П «О  подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края».

Одновременно для уточнения отдельных положений, регулирующих оплату труда работников краевых государственных учреждений, а также в связи с индексацией размеров должностных окладов с 1 июля 2016 года на 7,0 %, исполнительными органами государственной власти Камчатского края проведена работа по внесению изменений в Примерные положения по оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных отраслевым Министерствам.

При этом по отдельным должностям работников размеры должностных окладов приведены в соответствии с занимаемыми должностями по профессиональным квалификационным группам, утвержденными соответствующими приказами федеральных Министерств.

Кроме того, установлено предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и работников возглавляемого им учреждения в кратности от 1 до 8, а также уточнены условия и порядок премирования руководителя. А в частности установлено, что премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.

Анализ результатов статистического наблюдения

Мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы осуществляется ежеквартально на основе официальной статистической информации о средней заработной плате, полученной по результатам федерального статистического наблюдения.

По данным статистического наблюдения в крае зарегистрировано более 16, 0 тыс. работников, на которых распространяется действие Указа № 597.

Из общей численности целевых категорий работников 11,9 % работают в организациях федеральной формы собственности, 47,3 % - в организациях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 40,8% - в организациях муниципальной формы собственности.

В разрезе категории работающих ситуация выглядит следующим образом.

100,0 % социальных работников и 82,1% работников учреждений здравоохранения работают в учреждениях, находящихся в учреждениях краевой собственности.

В тоже время большинство работников учреждений культуры (62,8 %) и работников учреждений образования (83,1%) работают в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления.

Среди работников целевых категорий:

- в учреждениях по предоставлению социальных услуг социальные работники составляют 27,6 %; врачи, средний и младший медицинский персонал – 61,1 %, остальная доля приходится на педагогических работников;

- в учреждениях образования педагогические работники составляют 97,2 %, врачи, средний и младший медицинский персонал – 1,5 %, 1,2 приходится на педагогических работников, оказывающих услуги детям –сиротам;

- в учреждениях здравоохранения врачи, средний и младший медицинский персонал составляют 99 %, и 1 % приходится на педагогических и социальных работников.

Проведенный анализ данных по заработной плате за 9 месяцев текущего года показал, что целевые показатели выполнены с превышением плана практически по всем категориям «указников» в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

Отставание отмечается только у трех категорий, а именно:

- у  социальных работников - практически на 12,0 процентных пункта;

- у младшего медицинского персонала -  на 5,4 процентных пункта;

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - на 4,8 процентных пункта.

Вместе  с тем для безусловного исполнения «майских» Указов Президента РФ  Правительством Камчатского края принято решение о выделении дополнительных ассигнований  на повышение уровня оплаты труда социальным работникам в размере 14 млн. рублей.

Оценка итогов достижения реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в соответствии с Постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973  осуществлялась с использованием прогнозного показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в размере  50 057 руб.

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатский край занимает следующие места по уровню средней заработной платы «указников»:

2-е - врачи; средний медицинский персонал; преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования; педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам;

3-е - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; педагогические работники образовательных учреждений общего образования; педагогические работники учреждений дополнительного образования детей; младший медицинский персонал; социальные работники; работники учреждений культуры.

Независимая система оценки качества работы организаций,

оказывающих социальные услуги

Совместно с общественными организациями проводится работа по обеспечению формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.

Формирование независимой оценки качества работы учреждений бюджетной сферы Камчатского края осуществляется  в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

Распоряжением Правительства Камчатского края от 12.01.2016 № 9-РП определены уполномоченные органы по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг в отношении организаций в сфере культуры, социального обслуживания населения, медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, физкультурно-оздоровительных организаций

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 21.07.2014  № 256-ФЗ принято решение о возложении на ранее созданные Общественные советы функций по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

Для размещения информации о проведении независимой оценки качества в сети «Интернет» используются официальные сайты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Открытость информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений обеспечивается, в том числе на официальных сайтах самих учреждений.

В 2016 году из 651 организаций, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае, проведена независимая оценка качества услуг в 100 организациях (9 – социального обслуживания; 20 – здравоохранения; 61 – образование; 10 - культура).

По итогам проведения независимой оценки качества составлен рейтинг организаций, который представлен в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru.

По итогам проведения независимой оценки качества услуг Общественными советами разработаны предложения по улучшению качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги в Камчатском крае.

Информационное сопровождение

В целях информационного сопровождения реализации Программы проводится разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикуются материалы в средствах массовой информации, проводятся семинары, круглые столы и другие мероприятия.

Планы информационного сопровождения мероприятий Программы включены в Планы мероприятий («дорожные карты») соответствующих бюджетных отраслей.

На сайте Правительства Камчатского края в разделе «Реализация майских Указов Президента» освещаются мероприятия органов исполнительной власти по данному направлению.

На постоянной основе специалистами исполнительных органов государственной власти Камчатского края организовано консультирование представителей трудовых коллективов по вопросам реализации Указов.

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а осуществляется мониторинг реализации Программы.

Сведения о ее реализации по утвержденным формам направляются в Министерство труда и социальной защиты РФ в установленные сроки.

Одновременно указанная информация размещается в автоматизированной системе на официальном сайте Министерство труда и социальной защиты РФ.

Согласно Плану информационного сопровождения, включенного в мероприятия по реализации «дорожной карты», проведены следующие мероприятия:

Селекторные совещания с главами муниципальных районов (городских округов), совещания с представителями учреждений по вопросам реализации Планов мероприятий («дорожных карт»), встречи с трудовыми коллективами учреждений, а также с представителями профсоюзных организаций по вопросам повышения заработной платы, установления стимулирующих и компенсационных выплат, проведения мероприятий, направленных на улучшения качества предоставляемых населению услуг и другим вопросам.

Кроме того, проводятся Коллегии Министерств Камчатского края, на которых рассматриваются вопросы реализации основных направлений государственной политики, в том числе по вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, социального партнерства.

Итоги реализации Программы ежегодно рассматриваются на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.