## ДПГ-СиД
Приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от _______________________№_________
Детальный план-график реализации государственной программы "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
на 2017-2019 годы
(в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от _________)
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | ВСЕГО | объемы средств по годам на реализацию мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализа-ции (дата контрольного события)
|  |  | 2017 | 2018 | 2019
Всего по Программе |  |  | 21179 | 18968 | 19072 |  |  | 2017 | 2019.
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  |  | 21179 | 18968 | 19072
местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "СЕМЬЯ И ДЕТИ Камчатки" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Агентство ЗАГС Камчатского края | .- профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, жестокого обращения с детьми, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности, обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; - укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства; - обеспечение информационной безопасности детей | 2017 | 2019 | 813 | 150 | 110 | 110
Всего: |  | 22705 | 7995 | 7303 | 7407 |  |  |  |  | 815 | 3975 | 3596 | 3596
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 816 | 1300 | 900 | 900
краевой бюджет |  | 22705 | 7995 | 7303 | 7407 |  |  |  |  | 825 | 2475 | 2602 | 2706
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 847 | 95 | 95 | 95
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: "Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, детской безнадзорности. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Камчатском крае" | [5 empty] | Увеличение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сокращение числа неблагополучных семей, развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми
Всего: |  | 2410 | 867 | 774 | 769 |  |  |  |  | 813 | 150 | 110 | 110
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 815 | 717 | 664 | 659
краевой бюджет |  | 2410 | 867 | 774 | 769
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Проведение конкурсов и фестивалей для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, улучшение психологического здоровья детей, оставшихся без попечения родителей
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Укрепление материально-технической базы службы профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот и организационно-методическая поддержка деятельности службы |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, улучшение психологического здоровья детей, оставшихся без попечения родителей | 2017 | 2019
Всего: |  | 370 | 150 | 110 | 110
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 370 | 150 | 110 | 110
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.3. | Создание служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организационно-методическая поддержка их деятельности |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | 2017 | 2019
Всего: |  | 470 | 170 | 150 | 150
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 470 | 170 | 150 | 150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.4 | Проведение круглых столов, конференций, семинаров по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства | 2017 | 2019
Всего: |  | 369 | 125 | 122 | 122
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 369 | 125 | 122 | 122
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.5 | Проведение краевых мероприятий по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической зависимости у детей "группы риска" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Координация действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнпх субхектов профилактики | 2017 | 2019
Всего: |  | 350 | 130 | 110 | 110
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 130 | 110 | 110
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.6. | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алколизма, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привлечение внимания общества к к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма в обществе, необходимости здорового образа жизни | 2017 | 2019
Всего: |  | 515 | 180 | 170 | 165
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 515 | 180 | 170 | 165
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.7. | Организация работы по проведению цикла бесед по правовому воспитанию несовершеннолетних, издание и распространение информационных материалов |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Содействие снижению подростковой преступности и правонарушений несовереннолетних. | 2017 | 2019
Всего: |  | 336 | 112 | 112 | 112
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 336 | 112 | 112 | 112
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
небюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства. Патриотическое воспитание детей в Камчатском крае" | [5 empty] | Создание условий для позитивного воспитания детей, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций | 2017 | 2019
Всего: |  | 20295 | 7128 | 6529 | 6638
федеральный бюджет | [9 empty] | 813 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20295 | 7128 | 6529 | 6638 |  |  |  |  | 815 | 3258 | 2932 | 2937
местные бюджеты | [9 empty] | 816 | 1300 | 900 | 900
государственные внебюджетные фонды | [9 empty] | 825 | 2475 | 2602 | 2706
внебюджетные фонды | [9 empty] | 847 | 95 | 95 | 95
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Организация мероприятий по формированию ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение родителькой педагогической компетенции, увеличение количества родителей, обученных принципам позитивного родительства | 2017 | 2019
Всего: |  | 630 | 215 | 215 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 630 | 215 | 215 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2017 | 2019
Всего: |  | 3948 | 1431 | 1267 | 1250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 3948 | 1431 | 1267 | 1250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2017 | 2019
Всего: |  | 3100 | 1300 | 900 | 900
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 3100 | 1300 | 900 | 900
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2017 | 2019
Всего: |  | 285 | 95 | 95 | 95
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 285 | 95 | 95 | 95
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.3. | Ежегодное награждение почетным званием "Материнская слава Камчатки" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение роли материнства, укрепление семейных традиций | 2017 | 2019
Всего: |  | 430 | 170 | 130 | 130
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 430 | 170 | 130 | 130
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Изготовление и размещение социальной рекламы, документальных и обучающих фильмов, инфор-мационных материалов по вопросам пропаганды семейных ценностей и ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Распространение информации о позитивном родительстве, распространение опыта ответсвтенного восптиания | 2017 | 2019
Всего: |  | 230 | 20 | 105 | 105
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 230 | 20 | 105 | 105
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.5. | Приобретение предметов первой необходимости для ухода за детьми до 3-х лет для организации пункта проката "Малыш" на базе организаций социального обслуживания |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Обеспечение социальной и экономической устойчивости семей в крае; повышение уровня социального обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситупации | 2017 | 2019
Всего: |  | 367 | 250 | 40 | 77
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 367 | 250 | 40 | 77
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.6. | Приобретение, доставка и установка игровых комплексов ("малых игровых форм") и улич-ных тренажеров для организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для организации досуга для детей | 2017 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.7. | Изготовление памятного набора "Родившемуся в Камчатском крае" |  |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | Сукрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2017 | 2019
Всего: |  | 7783 | 2475 | 2602 | 2706
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 7783 | 2475 | 2602 | 2706
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.8. | Предоставление единовременной выплаты малоимущим многодетным семьям в Камчатском крае, организовавшим личные подсобные хозяйства , на приобретение домашней птицы, скота, строительных материалов, технических средств и оборудования на основе социального контракта |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение уровня жизни, сокращение бедности в многодетных семьях | 2017 | 2019
Всего: |  | 1500 | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1500 | 500 | 500 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.9. | Предоставление единовременных выплат при рождении детей в семьях, проживающих в Корякском округе и Алеутском районе |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение рождаемости, повышение уровня жизни, сокращение бедности в многодетных семьях | 2017 | 2019
Всего: |  | 1566 | 500 | 533 | 533
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1566 | 500 | 533 | 533
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.10. | Проведение краевых мероприятий патриотической направленности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привитие детям чувства любви и гордости к роднму краю и России | 2017 | 2019
Всего: |  | 396 | 152 | 122 | 122
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 396 | 152 | 122 | 122
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.11. | Создание и обеспечение работы клубов для семей с детьми, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привитие детям чувства любви и гордости к роднму краю и России | 2017 | 2019
Всего: |  | 60 | 20 | 20 | 20
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 60 | 20 | 20 | 20
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.12. | Предоставление оздоровительных услуг семьям с детьми, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организациях социального обслуживания |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привитие детям чувства любви и гордости к роднму краю и России
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.13. | Приобретение реабилитационного и игрового оборудования, компьютерной техники, для организаций социального обслуживания для проведения социальной и трудовой реабилитации, организации досуга семей и детей |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привитие детям чувства любви и гордости к роднму краю и России
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.14. | Обучение специалистов, работающих с семьями |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привитие детям чувства любви и гордости к роднму краю и России
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 1:
1.1. | Заключен договор на размещение социальной рекламы и информационных материалов по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, семейных ценностей в СМИ в Камчатском крае (мероприятие 1.1.6, 1.2.4.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | март 2017 март 2018 март 2019
1.2. | Проведен краевой конкурс "Семья Камчатки" с участием не менее 100 человек (мероприятие 1.2.2.) | [6 empty] | май 2017 май 2018 май 2019
1.3. | Обеспечено предоставление социальных услуг в полном объеме с 5-тью пунктами проката предметогв ухода за детьми до 3-х лет "Малыш" на базе 5-ти организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае (1.2.5.) | [6 empty] | сентябрь 2017 сентябрь 2018 сентябрь 2019
1.4. | Предоставлена единовременная выплата 70 семьям, проживающим в Корякском округе и Алеутском районе, при рождении ребенка (мероприятие 1.2.9.) | [6 empty] | декабрь 2017 декабрь 2018 декабрь 2019
2 | Подпрограмма 2 "ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ" |  |  |  |  | Миничтерство образования и науки Камчатского; Министерство здравохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края | Улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий | 2017 | 2019
Всего: |  | 26095 | 9375 | 8360 | 8360 |  |  |  |  | 813 | 760 | 560 | 560
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 814 | 5000 | 4400 | 4400
краевой бюджет |  | 26095 | 9375 | 8360 | 8360 |  |  |  |  | 815 | 3615 | 3400 | 3400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 "Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребёнка" | [5 empty] | Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017 | 2019
Всего: |  | 13800 | 5000 | 4400 | 4400 |  |  |  |  | 814 | 5000 | 4400 | 4400
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13800 | 5000 | 4400 | 4400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах, цен-трах и отделениях восстановительной медицины, санаторных учреждениях, функционирующих на территории Российской Федерации путем компенсация расходов, связанных с реабилитацией |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги | 2017 | 2019
Всего: |  | 7300 | 2500 | 2400 | 2400
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 7300 | 2500 | 2400 | 2400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.2. | Развитие медицинской реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья на базе гос. учреждений здраво-охранения Камчатского края (в том числе приобретение, изготовление, доставка, установка и монтаж оборудования, выполнение ремонтных работ по подготовке помещений, обучение специалистов) |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, укрепление здоровья детей | 2017 | 2019
Всего: |  | 6500 | 2500 | 2000 | 2000
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 6500 | 2500 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.3. | Внедрение технологий раннего вмешательства на базе учреждений здравоохранения |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Создание системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, развитите системы комплексных услуг | 2017 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 "Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами . Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей в услугах учреждений социальной сферы Камчатского края" | [5 empty] | Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в учреждениях социальной сферы, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами | 2017 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [9 empty] | 813 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 814 | 0
местные бюджеты | [9 empty] | 815 | 0
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья средствами театра |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Совместные мероприятия со здоровыми детьм позволят обеспечить социальную интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, расширят социальные связи, создадут условия для развития творческой самореализации детей-инвалидов.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.2. | Создание и развитите лекотек на базе организаций социального обслуживания и образовательных учреждениях |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края Министерство образования и науки Камчатского края | увеличение числа детей, получивших реабилитационные услуги
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 "Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество" | [5 empty] | Улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017 | 2019
Всего: |  | 5355 | 1815 | 1780 | 1760
федеральный бюджет | [9 empty] | 813 | 330 | 280 | 360
краевой бюджет |  | 5355 | 1815 | 1780 | 1760 |  |  |  |  | 814 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты | [9 empty] | 815 | 1485 | 1500 | 1400
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1 | Внедрение инновационных методик в реабилитации детей с двигательными нарушениями: кинезиотера-пии, эрготерапии, кондуктивной педагогики |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационые услуги | 2017 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Развитие системы реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях | 2017 | 2019
Всего: |  | 2155 | 905 | 600 | 650
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2155 | 905 | 600 | 650
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Развитие системы реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях | 2017 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.3. | Внедрение инновационных технологий содействия детям-инвалидам с ДЦП, умственными отклонениями, генетическими заболеваниями в социальной адаптации и интеграции (в том числе приобретение, доставка, установка, монтаж реабилитационного оборудования, оснащение и благоустройство игровых уличных площадок, приобретение и доставка методик и программ по реабилитации, в том числе обучающих, обучение и повышение квалификации специалистов и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях | 2017 | 2019
Всего: |  | 1650 | 400 | 700 | 550
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1650 | 400 | 700 | 550
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.4. | Программно-методическое обеспечение образова-тельных учреждений в Камчатском крае для работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях | 2017 | 2019
Всего: |  | 610 | 200 | 150 | 260
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 610 | 200 | 150 | 260
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.5. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов по вопросам специального (коррекционного) образования, воспитания и развититя детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Увеличение числа специалистов, уолномоченных заниматься вопросами реабилитации | 2017 | 2019
Всего: |  | 360 | 130 | 130 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 360 | 130 | 130 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
2.3.6. | Организация обучения специалистов по работе с детьми-инвалидами организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа специалистов, уполномоченных заниматься вопросами реабилитации | 2017 | 2019
Всего: |  | 580 | 180 | 200 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 580 | 180 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.7. | Организация обучения специалистов учреждений здравоохранения по работе с детьми-инвалидами |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях
Всего: |  | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.8. | Создание и оснащение пункта проката реабилитацион-ного и специального игрового оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.4. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4: "Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей" | [5 empty] | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий | 2017 | 2019
Всего: |  | 3510 | 1190 | 1110 | 1210 |  |  |  |  | 815 | 1190 | 1110 | 1210
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 3510 | 1190 | 1110 | 1210
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.4.1 | Создание и укрепление служб сопровождения детей- инвалидов и семей с детьми-инвалидами |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитие деятельности не менее 2-х специализированных служб сопровождения семьи и ребенка
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.4.2 | Создание и обеспечение работы клубов для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвующих в массовых мероприятиях | 2017 | 2019
Всего: |  | 975 | 325 | 305 | 345
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 975 | 325 | 305 | 345
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.4.3 | Организация новогодних поздравлений детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, на дому |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвующих в массовых мероприятиях | 2017 | 2019
Всего: |  | 320 | 140 | 90 | 90
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 320 | 140 | 90 | 90
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.4.4. | Организация семейного отдыха для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Камчатского края |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение количества семей с детьми-инвалидами, участвующих в программах семейного интегрированного отдыха и оздоровления, образование новых социальных связей | 2017 | 2019
Всего: |  | 2215 | 725 | 715 | 775
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2215 | 725 | 715 | 775
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5: "Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам" | [5 empty] | Создание условий для развития творческого потенциала детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками, развитие программ семейного отдыха и оздоровления | 2017 | 2019
Всего: |  | 3010 | 1190 | 950 | 870 |  |  |  |  | 813 | 430 | 280 | 200
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 760 | 670 | 670
краевой бюджет |  | 3010 | 1190 | 950 | 870
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.1. | Приобретение реабилитационного оборудования и средств трудовой реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Развитие системы трудовой реабилитации, обучение трудовым навыкам детей-инвалидов | 2017 | 2019
Всего: |  | 580 | 380 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 580 | 380 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.1. | Приобретение реабилитационного оборудования и средств трудовой реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитие системы трудовой реабилитации, обучение трудовым навыкам детей-инвалидов
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.2. | Приобретение развивающих игр и пособий для развития творческих способностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Создание условий для развития личности ребенка-инвалида, развитите творческих способностей | 2017 | 2019
Всего: |  | 330 | 50 | 180 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 330 | 50 | 180 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.3. | Обучение детей-инвалидов, детей с ограничен-ными возможностями здоровья основам компьютерной грамотности (в том числе оплата услуг по обучению, за приобретение расходных материалов для проведения обучения и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для получения первичных навыков работы на компьютере | 2017 | 2019
Всего: |  | 230 | 90 | 70 | 70
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 230 | 90 | 70 | 70
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.4. | Проведение краевого фестиваля творчества детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Радуга" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвующих в массовых мероприятиях. Развитите творческого потенциала детей-инвалидов. Укрепление социальных связей | 2017 | 2019
Всего: |  | 1300 | 500 | 400 | 400
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1300 | 500 | 400 | 400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.5. | Обеспечение участия детей-инвалидов - победителей краевых конкурсов - во всероссийских соревнованиях и конкурсах |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитите творческого потенциала детей-инвалидов | 2017 | 2019
Всего: |  | 570 | 170 | 200 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 570 | 170 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.6 | Организация выставок (в том числе персональных) художественного, декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитите творческого потенциала детей-инвалидов
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.5.7. | Выпуск краевого сборника литературных и художественных произведений детей-инвалидов "Волшебное перо" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитите творческого потенциала детей-инвалидов
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.6. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 "Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь. Поддержка инициатив общественных организаций в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, развитите добровольческого движения" | [5 empty] | Формирование позитивного и заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам, привлечение внимания общественности к решению проблем детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Развитие институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на дальнейшую интеграцию и социализацию детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами. Развитие волонтерского движения, в том числе семейного добровольчества, в сфере оказания услуг семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам, а также содействие объединению семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общественные организации | 2017 | 2019
Всего: |  | 420 | 180 | 120 | 120 |  |  |  |  | 815 | 180 | 120 | 120
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 420 | 180 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.6.1. | Создание цикла теле и радиопередач по проблемам детской инвалидности, изготовление информационных материалов |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение количества семей, воспитывающих детей-инвалидов, прошедших информационно-практическое обучение | 2017 | 2017
Всего: |  | 420 | 180 | 120 | 120
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 420 | 180 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 2:
2.1. | Обеспечено предоставление в полном объеме социальных услуг клубами для семей с детьми-инвалидами на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае в количестве не менее 5-ти организаций; (мероприятие 2.4.2.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | март 2017 март 2018 март 2019
2.2. | Предоставлена компенсация расходов, связанных с медицинской реабилитацией на территории Российской Федерации, 10-ти семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (мероприятие 2.1.1.) |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  | май 2017 май 2018 май 2019
2.3. | Организовано оздоровление 30-ти семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (мероприятие 2.4.4.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | август 2017 август 2018 август 2019
2.4. | Обеспечено участие в краевом фестивале творчества "Радуга" не менее 400 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2.5.4.) | [6 empty] | декабрь 2017 декабрь 2018 декабрь 2019
3 | Подпрограмма 3 "ДЕТСТВО БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ" | [5 empty] | Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей, реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств; обеспечение реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам, пострадавших от жестокого обращения; сокращение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми | 2017 | 2019
Всего: |  | 7534 | 2634 | 2445 | 2445
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 813 | 45 | 45 | 45
краевой бюджет |  | 7534 | 2634 | 2445 | 2445 |  |  |  |  | 814 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 815 | 2589 | 2400 | 2400
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 "Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия" | [5 empty] | Сокращение численности несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств, в Камчатском крае | 2017 | 2019
Всего: |  | 1416 | 472 | 472 | 472
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 472 | 472 | 472
краевой бюджет |  | 1416 | 472 | 472 | 472
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.1 | Создание и укрепление службы участковых специалистов по социальной работе с целью внедрения технологии раннего выявления случаев жестокого обращения с несовершеннолетними |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Своевременное выявление семей сдетьми с риском жестокого обращзения на ранних стадиях семейного неблагополучия | 2017 | 2019
Всего: |  | 330 | 110 | 110 | 110
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 330 | 110 | 110 | 110
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.2. | Обеспечение работы кризисной службы для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Улучшение психологического состояния у детей, женщин пострадавших от насилия | 2017 | 2019
Всего: |  | 220 | 60 | 80 | 80
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 220 | 60 | 80 | 80
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.3. | Укрепление службы телефона доверия (экстренной психологической помощи по телефону) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Экстренное оказание психологической помощи Улучшение психологического состояния у детей, пострадавших от насилия
Всего: |  | 60 | 60 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 60 | 60 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.4. | Внедрение технологии мобильных служб для оказания экстренной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчтском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Экстренное оказание помощи, Сокращение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств. Расширение доступа услуг | 2017 | 2019
Всего: |  | 806 | 242 | 282 | 282
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 806 | 242 | 282 | 282
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию" | [5 empty] | Сокращение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, улучшение психологического состояния у детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся преступным посягательствам, в Камчатском крае. Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в отношении детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся преступным посягательствам, в Камчатском крае | 2017 | 2019
Всего: |  | 5953 | 2107 | 1918 | 1918 |  |  |  |  | 813 | 45 | 45 | 45
федеральный бюджет | [9 empty] | 814 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5953 | 2107 | 1918 | 1918 |  |  |  |  | 815 | 2062 | 1873 | 1873
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.1. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров по вопросам профилактики семейного неблагополучия и обмену опытом по вопросам внедрения технологий профилактической работы, организации помощи детям, подвергшимся насилию |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Повышение качества реабилитационной и социализирущей деятельности в отношении детей, подвергшихся сексуальному насилию | 2017 | 2019
Всего: |  | 60 | 20 | 20 | 20
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 60 | 20 | 20 | 20
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.2 | Проведение в детских учреждениях различной ведомственной при-надлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия» |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | 2017 | 2019
Всего: |  | 75 | 25 | 25 | 25
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 75 | 25 | 25 | 25
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.2 | Проведение в учреждениях различной ведомственной принадлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия» |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | 2017 | 2019
Всего: |  | 84 | 28 | 28 | 28
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 84 | 28 | 28 | 28
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.3. | Организация досуговых мероприятий, акций, конкурсов для несовершеннолетних, в том числе проживающих в социально неблагополучных семьях в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Проведение организованного досуга детей целевой группы, развитите способностей детей в благоприятных условиях, создание условий для самовыражения, социальная реабилитация и адаптация; повышение психологического состояния детей | 2017 | 2019
Всего: |  | 1798 | 580 | 609 | 609
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1798 | 580 | 609 | 609
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.4 | Создание и укрепление служб психологической помощи (кабинетов психологического здоровья), созданных на базе организаций соц.обслуживания (подбор и обучение специалистов, подготовка специальных помещений, приобретение оборудования, расходных материалов и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Обеспечение доступа семей, пострадавших от насилия к социальным профессиональным услугам и повышение их качества | 2017 | 2019
Всего: |  | 460 | 260 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 460 | 260 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.5. | Обучение матерей с риском жестокого обращения с детьми навыкам ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение численности родителей, лишенных родительских прав | 2017 | 2019
Всего: |  | 184 | 54 | 65 | 65
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 184 | 54 | 65 | 65
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.6. | Реализация программы "Оберег" для социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и психотропняе вещества |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Снижение численности семей,родители которых адкоголезависимы, внедрение программы коррекции детско-родительских отношений, нормализация отношений в семьях | 2017 | 2019
Всего: |  | 130 | 40 | 40 | 40
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 130 | 40 | 40 | 40
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.7. | Разработка и внедрение реабилитационной программы "Школа укрепления здоровья" для подростков, чьи родители страдают алкогольной зависимостью и склонны к жестокому обращению с детьми, на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае ( в том числе приобретение, доставка, установка, монтаж спортивного и реабилитационного оборудования и инвентаря) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | формирование у детей стремления к здоровому образу жизни | 2017 | 2019
Всего: |  | 1442 | 600 | 416 | 426
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1442 | 600 | 416 | 426
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.8. | Организация работы семейных мастерских, творческих клубных объединений семей для профилактики семейного неблагополучия и создания условий для проведения совместного досуга, социально-трудовой, социально-культурной реабилитации (приобретение оборудования, в том числе детского игрового, мебели, оргтехники, расходных материалов и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их здоровью; Организация совместного досуга родителей и детей. Снижение психологического и эмоционального напряжения. Укрепление детско-родительских отношений | 2017 | 2019
Всего: |  | 1720 | 500 | 615 | 605
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1720 | 500 | 615 | 605
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.9 | Разработка и внедрение в образовательных учреждениях эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Сокращение численности детей, пострадавших от насилия. Обеспечение реабилитации детей, пострадавших от преступных посягательств
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.10 | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для орга-низации медико-психологической реабилитации детей, нахо-дящихся в трудной жизненной ситуации, а также пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств (приобретение, изготовление, доставка и монтаж оборудования для соляных и сенсорных комнат, выполнение ремонтных работ по подготовке помещений для устройства и монтажа соляных и сенсорных комнат; обучение специалистов) |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Обеспечение доступа семей, пострадавших от насилия к социальным профессиональным услугам и повышение их качества
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 "Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различныым проявлениям насилия по отношению к детям" | [5 empty] | Противодействие жестокому обращению с детьми, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям | 2017 | 2019
Всего: |  | 165 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | 815 | 55 | 55 | 55
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 165 | 55 | 55 | 55
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.1. | Изготовление социальной рекламы, информационных и просветительских материалов, приобретение и изготовление методических пособий по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера. Фломирование в обществе нетерпимого отношения к насилию как методу воспитания и общения | 2017 | 2019
Всего: |  | 165 | 55 | 55 | 55
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 165 | 55 | 55 | 55
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 3
3.1. | Обеспечена работа "Школы укрепления здоровья" на базе не менее 4-х организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае (мероприятие 3.2.7) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | март 2017 март 2018 март 2019
3.2. | Организована работа семейных мастерских, творческих клубных объединений семей по профилактике семейного неблагополучия и созданию условий для социально-культурной реабилитации на базе не менее 6-ти организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае (мероприятие 3.2.8) | [6 empty] | апрель 2017 апрель 2018 апрель 2019
3.3. | Организована работа 2-х выездных мобильных бригад в районы Камчатского края с целью предоставления социально-психологических услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (мероприятие 3.1.4.) | [6 empty] | сентябрь 2017 сентябрь 2018 сентябрь 2019
3.4. | Обеспечена работа не менее 2-х служб участковых специалистов по социальной работе с целью внеднерия технологии раннего выявления случаев жестокого обращения с несовершеннолетними (мероприятие 3.1.1.) | [6 empty] | ноябрь 2017 ноябрь 2018 ноябрь 2019
4 | Подпрограмма 4 "НЕ ОСТУПИСЬ!" |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Создание условий для снижения числа правонарушений, совершаемых детьми, снижение алкоголизма, наркомании и токсикомании у детей в Камчатском крае,создание условий для межведомственного взаимодействия по профилактической работе с несовер-ми, развитие реабилитационной инфраструктуры, направленной на эффективную социализацию несовершеннолетних "группы риска" | 2017 | 2019
Всего: |  | 2345 | 1175 | 860 | 860
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2345 | 1175 | 860 | 860 |  |  |  |  | 813 | 1175 | 860 | 860
|  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 "Организация межведомственного взаимодействия по профи-лактической работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом" | [6 empty] | 2017 | 2019
Всего: |  | 360 | 120 | 120 | 120 |  | Разработка и внедрение механизма межведомственного взаимодействия, направленного на непрерывное социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
федеральный бюджет | [9 empty] | 813 | 120 | 120 | 120
краевой бюджет |  | 360 | 120 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.1.1. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров по вопросам профилактики семейного неблагополу-чия, детской безнадзорности и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | изучение опыта работы ведущих специалистов, осуществляющих профилактическую работу, использование современных технологий, повышение эффективности социально реабилитационной работы с детьми и подростками, совершающими противоправные действия | 2017 | 2019
Всего: |  | 251.5 | 120 | 120 | 120
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 251.5 | 120 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.1.2. | Проведение краевого смотра-конкурса "Лучший совет профилактики" |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | систематизация работы организаций по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, обобщиение опыт по данному направлению
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 "Создание и реализация инновационных технологий по предупреждению преступности и правонару-шений несовершеннолетних, развитие системы социальных услуг. Внедрение технологий социального сопровождения несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом" | [5 empty] | Внедрение инновационных практик и технологий по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних. азвитие системы социальных услуг и обеспечение их доступности для несовершеннолетних, в том числе, находящихся в конфликте с законом; развитие реабилитационной инфраструктуры, направленной на эффективную социализацию совершеннолетних "группы риска" | 2017 | 2019
Всего: |  | 250 | 150 | 50 | 50 |  |  |  |  | 813 | 150 | 50 | 50
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 250 | 150 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2.1. | Открытие кабинетов "психологической разгрузки" для детей "группы риска" и их родителей в социальных и образовательных учреждениях |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Улучшение психологического здоровья несовершеннолетних целевой группы и их родителей: повышение социальной компетенции, преодоление трудностей в отношениях со сверстниками и взрослыми, повышение самооценки, снижение агрессивности и импульсивности, коррекция поведения
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2.2. | Реализация проекта "Библиотерапия" на базе библиотек Камчатского края в целях ранней профилактики правонарушений |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Организация досуга детей, отвлечение их от влияния улицы, формирование приоритетности здорового образа жизни, социокультурная реабилитация несовершеннолетних целевой группы
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2.3. | Содержание несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, находящихся за пределами Камчатского края |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | сокращение преступлений и правонарушений несовершеннолетних | 2017 | 2019
Всего: |  | 250 | 150 | 50 | 50
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 250 | 150 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2.4. | Открытие отделений правовой помощи и социального сопровождения несовершен-нолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе досудебное и судебное сопровождение |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | создание предпосылок для правопослушного поведения, создание благоприятных условий для реабилитации и адаптации, социальной защиты, восстановление и укрепление социально полезных связей, содействие в трудовом и бытовом устройстве
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Информационно-методическое обеспечение профилактической деятельности по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с несовершеннолетними "группы риска" | [5 empty] | Методическое и информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Совершенствование подготовки и квалификации работников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с подростками "группы риска" | 2017 | 2019
Всего: |  | 1735 | 905 | 690 | 690 |  |  |  |  | 813 | 905 | 690 | 690
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1735 | 905 | 690 | 690
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3.1. | Издание информационного справочника (брошюры, памятки) для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | создание условий ресоциализации, социальной адаптации, восстановление социального статуса, правовой грамотности
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3.2. | Изготовление и размещение рекламной продукции (социальной рекламы), организация и выпуск телевизионных и радиопрограмм по вопросам профилактики правонарушений, детской наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | создание предпосылок для изменения смысла жизни, жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ | 2017 | 2019
Всего: |  | 725 | 305 | 210 | 210
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 725 | 305 | 210 | 210
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3.2. | Изготовление и размещение рекламной продукции (социальной рекламы), информационных материалов, организация и выпуск телевизионных и радиопрограмм по вопросам профилактики правонарушений, детской наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | создание предпосылок для изменения смысла жизни, жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3.3. | Методическое обеспечение деятельности специалистов учреждений образования (подготовка, издание и распространение методических и информационных материалов, организация обучения) |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности | 2017 | 2019
Всего: |  | 760 | 300 | 230 | 230
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 760 | 300 | 230 | 230
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3.4. | Повышение квалификации специалистов учреждений образовательной сферы по вопросам профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края | повышение профессионального уровня специалистов, обучение специалистов новым технологиям, профилактика синдрома профессионального выгорания | 2017 | 2019
Всего: |  | 250 | 300 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 250 | 300 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 4:
4.1. | Изданы методические рекомендации, информационные материалы по обеспечению деятельности сепециалистов системы образования по вопросам профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в количестве не менее 10 наименований (мероприятие 4.3.3.) |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края |  | май 2017 май 2018 май 2019
4.2. | Проведено повышение квалификации специалистов учреждений образовательной сферы по вопросам профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних | [6 empty] | сентябрь 2017 сентябрь 2018 сентябрь 2019
4.3. | Проведена конференция по вопросам профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социализации детей (мероприятие 4.1.1.) | [6 empty] | ноябрь 2017 ноябрь 2018 ноябрь 2019
|  | Семья и дети | Семья и дети | Дети-инвалиды | Детство без жестокости | Не оступись | ИТОГО
| Минобр-813 - 2017 год |  | 150 | 760 | 45 | 1175 | 2130
| Минобр-813 - 2018 год |  | 110 | 560 | 45 | 860 | 1575
| Минобр-813 - 2019 год |  | 110 | 560 | 45 | 860 | 1575
| Минздрав-814 - на 2017 год |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| Минздрав-814 - на 2018 год |  | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400
| Минздрав-814 - на 2019 год |  | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400
| Минсоц-815 на 2017 год |  | 3975 | 3615 | 2589 | 0 | 10179
| Минсоц-815 на 2018 год |  | 3596 | 3400 | 2400 | 0 | 9396
| Минсоц-815 на 2019 год |  | 3596 | 3400 | 2400 | 0 | 9396
| Минкульт-816 на 2017 год |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300
| Минкульт-816 на 2018 год |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
| Минкульт-816 на 2019 год |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 900
| ЗАГС-825 на 2017 год |  | 2475 | 0 | 0 | 0 | 2475
| ЗАГС-825 на 2018 год |  | 2602 | 0 | 0 | 0 | 2602
| ЗАГС-825 на 2019 год |  | 2706 | 0 | 0 | 0 | 2706
| Минспорт-847 на 2017 год |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 95
| Минспорт-847 на 2018 год |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 95
| Минспорт-847 на 2019 год |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 95
| ВСЕГО на 2017 год |  | 7995 | 9375 | 2634 | 1175 | 21179
| ВСЕГО на 2018 год |  | 7303 | 8360 | 2445 | 860 | 18968
| ВСЕГО на 2019 год |  | 7407 | 8360 | 2445 | 860 | 19072