## ДПГ-СиД
Приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 26.07.2018 № 857-п
"Приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 08.12.2017 № 1357-п
Детальный план-график реализации государственной программы "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П
на 2018-2020 годы
(в соответствии с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2018 № 299-П)
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | ВСЕГО | объемы средств по годам на реализацию мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  |  | 2018 | 2019 | 2020
Всего по Программе |  | 102018 | 33212 | 33151 | 35655 |  |  | 2018 | 2020 | 813 | 2750 | 2480 | 2480
федеральный бюджет | [9 empty] | 814 | 7500 | 7660 | 7800
краевой бюджет |  | 102018 | 33212 | 33151 | 35655 |  |  |  |  | 815 | 18740 | 18680 | 20525
местные бюджеты | [9 empty] | 816 | 1500 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды | [9 empty] | 825 | 2602 | 2706 | 3220
прочие внебюджетные источники | [9 empty] | 847 | 120 | 125 | 130
1. | Подпрограмма 1 "СЕМЬЯ" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики, Министерство социального развития и труд, Министерство культуры, Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС Камчатского края | 1) увеличение организаций и объема услуг, ориентированных на оказание поддержки се-мей с детьми; 2) повышение профилактической направлен-ности и адресности предоставления социальных услуг семьям с детьми; 3) обеспечение активного досуга семей с детьми, увеличение количества семейных клубов по интересам, проведение выставок, конкурсов, состязаний с активным привлечением семей; 4) рост уровня информированности молодых семей, детей и подростков в области укреп-ления института семьи | 2018 | 2020 | 813 | 225 | 200 | 200
Всего: |  | 32453 | 10247 | 10531 | 11675 |  |  |  |  | 815 | 5800 | 6000 | 6625
федеральный бюджет | [9 empty] | 816 | 1500 | 1500 | 1500
краевой бюджет |  | 32453 | 10247 | 10531 | 11675 |  |  |  |  | 825 | 2602 | 2706 | 3220
местные бюджеты | [9 empty] | 847 | 120 | 125 | 130
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики, Министерство социального развития и труд, Министерство культуры, Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС Камчатского края | Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае; повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов | 2018 | 2020 | 813 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 21838 | 6877 | 7096 | 7865 |  |  |  |  | 815 | 2655 | 2765 | 3015
федеральный бюджет | [9 empty] | 816 | 1500 | 1500 | 1500
краевой бюджет |  | 21838 | 6877 | 7096 | 7865 |  |  |  |  | 825 | 2602 | 2706 | 3220
местные бюджеты | [9 empty] | 847 | 120 | 125 | 130
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1 | Организация мероприятий по формированию ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение родительской педагогической компетенции, увеличение количества родителей, обученных принципам позитивного родительства | 2018 | 2020
Всего: |  | 700 | 200 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 700 | 200 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2018 | 2020
Всего: |  | 5525 | 1805 | 1835 | 1885
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 5525 | 1805 | 1835 | 1885
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2018 | 2020
Всего: |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2018 | 2020
Всего: |  | 375 | 120 | 125 | 130
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 375 | 120 | 125 | 130
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.3. | Изготовление памятного набора "Родившемуся в Камчатском крае" |  |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | укрепление семейных традиций, формирование полноценных семей | 2018 | 2020
Всего: |  | 8528 | 2602 | 2706 | 3220
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 8528 | 2602 | 2706 | 3220
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.4. | Ежегодная организация и проведение торжественного вручения медали "Материнская слава Камчатки", награды "За любовь и верность" камчатским семьям ( в том числе изготовление и доставка нагрудных знаков, удостоверений, грамот, дипломов, оргме-роприятия, памятные подарки, оформление и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение роли материнства, укрепление семейных традиций | 2018 | 2020
Всего: |  | 770 | 270 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 770 | 270 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.5. | Проведение краевых форумов, совещаний, фестивалей, направленных на популяризацию семейных ценностей, ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение роли материнства, укрепление семейных традиций | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.6. | Изготовление и размещение социальной рекламы, документальных и обучающих фильмов, информационных материалов по вопросам пропаганды семейных ценностей и ответственного родительства, тиражирование сборника "Лучшие семьи Камчатки" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Распространение информации о позитивном родительстве, распространение опыта ответственного воспитания | 2018 | 2020
Всего: |  | 1440 | 380 | 430 | 630
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1440 | 380 | 430 | 630
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов | 2018 | 2020 | 813 | 225 | 200 | 200
Всего: |  | 10615 | 3370 | 3435 | 3810 |  |  |  |  | 815 | 3145 | 3235 | 3610
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 10615 | 3370 | 3435 | 3810 |  |  |  |  | 847 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Приобретение предметов первой необходимости для ухода за детьми до 3-х лет для пунктов проката "Малыш" на базе организаций социального обслуживания |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | социальная поддержка семей с детьми | 2018 | 2020
Всего: |  | 2230 | 770 | 940 | 520
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2230 | 770 | 940 | 520
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2. | Предоставление единовременных выплат при рождении детей в малообеспеченных семьях, проживающих в Корякском округе и Алеутском районе |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | социальная поддержка семей с детьми | 2018 | 2020
Всего: |  | 1200 | 400 | 400 | 400
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1200 | 400 | 400 | 400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.3. | Организация работы семейных мастерских, творческих клубных объединений семей, создание условий для проведения совместного досуга, социально-трудовой, социально-культурной реабилитации (приобретение оборудования, в том числе детского игрового, мебели, оргтехники, расходных материалов и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для проведения совместного досуга | 2018 | 2020
Всего: |  | 2565 | 1055 | 760 | 750
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2565 | 1055 | 760 | 750
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Предоставление оздоровительных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для проведения совместного досуга | 2018 | 2020
Всего: |  | 475 | 0 | 235 | 240
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 475 | 0 | 235 | 240
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Предоставление оздоровительных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.5. | Приобретение, доставка и установка игровых комплексов ("малых игровых форм") и уличных тренажеров для организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для организации досуга для детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 900 | 0 | 300 | 600
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 900 | 0 | 300 | 600
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.6. | Приобретение реабилитационного и игрового оборудования, компьютерной техники для организаций социального обслуживания для проведения социальной и трудовой реабилитации, организации досуга семей и детей |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для организации досуга для детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 1520 | 620 | 350 | 550
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1520 | 620 | 350 | 550
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.7. | Изготовление информационных сборников о мерах социальной поддержки семей и детей, о деятельности учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми, справочника "Семейный путеводитель" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Распространение информации среди граждан о мерах соц.поддержки семе и детей,, о деятельности учреждений для семей и детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.8. | Создание и сопровождение информационно-консультативных веб-ресурсов для распространения информации и обмена опытом среди семей и специалистов, работающих в сфере поддержки семей и детей. |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Распространение информации среди граждан о мерах соц.поддержки семе и детей,, о деятельности учреждений для семей и детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 0 | 0 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 300 | 0 | 0 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.9. | Обучение и повышение квалификации специалистов, работающих с семьями с детьми |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.10 | Обучение и повышение квалификации специалистов, работающих с семьями с детьми |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми | 2018 | 2020
Всего: |  | 625 | 225 | 200 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 625 | 225 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 1:
1.1. | Заключен договор на размещение социальной рекламы и информационных материалов по вопросам пропаганды семейных ценностей и ответственного родительства в средствах массовой информации Камчатского края (п. 1.1.6) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | март 2018 г., 1й квартал 2019 г., 1й квартал 2020 г.
1.2. | Проведен краевой конкурс «Семья Камчатки» с участием не менее 70 семей (п. 1.1.2.) | [6 empty] | май 2018 г., 2й квартал 2019 г., 2й квартал 2020 г.
1.3. | Обеспечено предоставление социальных услуг в полном объеме пунктами проката предметов ухода за детьми до 3-х лет «Малыш» на базе 7-ти организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае (1.2.1.) | [6 empty] | сентябрь 2018 г., 3й квартал 2019 г., 3й квартал 2020 г.
2 | Подпрограмма 2 "ОСОБЫЙ РЕБЕНОК" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края | создание системы сопровождения семей с детьми-инвалидами; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях соц.сферы; привлечение к социокультурным, оздоровительным и досуговым мероприятиям не менее 70% детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возможностями здоровья; организация доступной комплексной помощи по реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае | 2018 | 2020 | 813 | 1310 | 1080 | 1080
Всего: |  | 47410 | 15210 | 15420 | 16780 |  |  |  |  | 814 | 7500 | 7660 | 7800
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 6400 | 6680 | 7900
краевой бюджет |  | 47410 | 15210 | 15420 | 16780
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1: "Медицинская и социальная реабилита-ция детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики, Министерство здравоохранения, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2018 | 2020 | 813 | 480 | 300 | 300
Всего: |  | 30539.792 | 9299.792 | 10210 | 11030 |  |  |  |  | 814 | 6799.792 | 7660 | 7800
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 2020 | 2250 | 2930
краевой бюджет |  | 30539.792 | 9299.792 | 10210 | 11030
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 2350 | 950 | 700 | 700
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2350 | 950 | 700 | 700
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 1410 | 360 | 450 | 600
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1410 | 360 | 450 | 600
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 1080 | 480 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1080 | 480 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах, цен-трах и отделениях восстановительной медицины, санаторных учреждениях, функционирующих на территории Российской Федерации путем компенсация расходов, связанных с реабилитацией |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги | 2018 | 2020
Всего: |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.3. | Развитие медицинской реабилитации детей с нарушениями в развитии на базе гос. учреждений здравоохранения Камчатского края (в том числе приобретение, изготовление, доставка, установка и монтаж оборудования, выполнение ремонтных работ по подготовке помещений) |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, укрепление здоровья детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 7909.792 | 1849.792 | 2960 | 3100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 7909.792 | 1849.792 | 2960 | 3100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.4. | Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей-инвалидов, проживающим в детских домах-интернатах для детей-инвалидов, в том числе для умственно-отсталых детей, совместно с сопровождающими в условиях санаторных организаций, расположенных в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, укрепление здоровья детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.5. | Предоставление реабилитационных услуг семьям с особыми детьми, внедрение современных методик реабилитации, обеспечение их применения (лекотеки, дататеки, группы дневного пребывания, канистерапия, ипотерапия кинезиотерапия, эрготерапия, галотерапия, арт-терапия, кондуктивная педагогика и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | увеличение числа детей, получивших реабилитационные услуги | 2018 | 2020
Всего: |  | 2230 | 640 | 590 | 1000
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2230 | 640 | 590 | 1000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.6. | Развитие системы реабилитационных услуг для детей-инвалидов в условиях их стационарного проживания (в том числе приобретение, доставка, установка, монтаж реабилитационного оборудования, игрового и спортивного оборудования, оснащение и благоустройство игровых уличных площадок, приобретение и доставка автотранспорта, методик и программ по реабилитации, в том числе обучающих, обучение и повышение квалификации специалистов и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Улучшение качества обслуживания, предоставляемых услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 650 | 150 | 200 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 650 | 150 | 200 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.7. | Создание и укрепление служб социального сопровождения семей с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитие деятельности не менее 2-х специализированных служб сопровождения семьи и ребенка | 2018 | 2020
Всего: |  | 1010 | 250 | 370 | 390
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1010 | 250 | 370 | 390
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.8. | Надомное оказание социально-реабилитационных услуг маломобильным детям-инвалидам и членам их семей (в том числе социокультурная, социально-средовая реабилитация и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами получивших услуги в учреждениях | 2018 | 2020
Всего: |  | 1000 | 320 | 340 | 340
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1000 | 320 | 340 | 340
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.9. | Создание и оснащение пунктов проката реабилитационного и специального игрового оборудования для детей с особыми потребностями |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Предоставление семьям во временное пользование необходимого реабилитационного оборудования | 2018 | 2020
Всего: |  | 900 | 300 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 900 | 300 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий. Создание условий для образования родителей навыкам ухода за детьми -инвалидами | 2018 | 2020 | 813 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 9920 | 3270 | 3145 | 3505 |  |  |  |  | 814 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 3270 | 3145 | 3505
краевой бюджет |  | 9920 | 3270 | 3145 | 3505
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Создание и обеспечение работы клубов и кружков для детей с особыми потребностями и членов их семей, клубов взаимопомощи. |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитие систем взаимоподдержки семей с особыми детьми. Расширение коммуникативного пространства, социальных связей | 2018 | 2020
Всего: |  | 2088 | 668 | 710 | 710
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2088 | 668 | 710 | 710
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.2. | Организация обучения родителей, имеющих детей с особыми потребностями, навыкам абилитации и реабилитации, в том числе с применением технологии видеоконсультирования (Школы для родителей) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | овладение родителями детей с особенностями развития навыков абилитации и реабилитации | 2018 | 2020
Всего: |  | 710 | 250 | 230 | 230
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 710 | 250 | 230 | 230
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.3. | Организация и проведение социально-средовой реабилитации детей с особенностями развития |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | овладение детьми социального опыта включение из в систему общественных отношений подготовка к самостоятельной жизни в обществе, приобретение ими посильных навыков трудовой деятельности. | 2018 | 2020
Всего: |  | 760 | 150 | 305 | 305
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 760 | 150 | 305 | 305
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.4. | Проведение специальных социально реабилитационных массовых мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (фестивалей, конкурсов, спартакиад, выставок). Обеспечение участия детей с особенностями развития во всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах, выставках, фестивалях |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Оказание содействия культурно-познавательному общению детей-инвалидов со сверстниками, повышение самооценки, полноценной интеграции в общество | 2018 | 2020
Всего: |  | 2370.621 | 750.621 | 770 | 850
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2370.621 | 750.621 | 770 | 850
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.5. | Организация оздоровления, отдыха и досуга семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Камчатского края |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение количества семей с детьми-инвалидами, участвующих в программах семейного интегрированного отдыха и оздоровления, образование новых социальных связей | 2018 | 2020
Всего: |  | 2531.379 | 1011.379 | 720 | 800
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2531.379 | 1011.379 | 720 | 800
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.6. | Обучение детей с нарушениями в развитии основам компьютерной грамотности (в том числе оплата услуг за обучение, приобретение расходных материалов для проведения обучения и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Создание условий для получения первичных навыков работы на компьютере, предпрофессиональная подготовка | 2018 | 2020
Всего: |  | 1110 | 290 | 410 | 410
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1110 | 290 | 410 | 410
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.7. | Выпуск краевого сборника литературных и художественных произведений детей с нарушениями в развитии "Волшебное перо" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Развитие творческого потенциала детей-инвалидов, предоставление возможности в самореализации | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 0 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 0 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики, Министерство здравоохранения, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества; повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей | 2018 | 2020 | 813 | 830 | 780 | 780
Всего: |  | 6950.208 | 2640.208 | 2065 | 2245 |  |  |  |  | 814 | 700.208 | 0 | 0
федеральный бюджет | [9 empty] | 815 | 1110 | 1285 | 1465
краевой бюджет |  | 6950.208 | 2640.208 | 2065 | 2245
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов по работе с детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 1395 | 465 | 465 | 465
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1395 | 465 | 465 | 465
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов по работе с детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 700.208 | 700.208 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 700.208 | 700.208 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов по работе с детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 700 | 200 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 700 | 200 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Программно-методическое обеспечение учреждений и организаций в Камчатском крае для работы с детьми с нарушениями в развитии (в том числе приобретение периодических изданий по работе с особыми детьми и др.) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | использование своевременных и эффективных программ и методик в работе с детьми с нарушениями в развитии | 2018 | 2020
Всего: |  | 1000 | 400 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1000 | 400 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Программно-методическое обеспечение учреждений и организаций в Камчатском крае для работы с детьми с нарушениями в развитии (в том числе приобретение периодических изданий по работе с особыми детьми и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | использование своевременных и эффективных программ и методик в работе с детьми с нарушениями в развитии | 2018 | 2020
Всего: |  | 820 | 250 | 270 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 820 | 250 | 270 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.3. | Приобретение реабилитационного оборудования и средств трудовой реабилитации для детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Укрепление материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги детям с особенностями развития в целях улучшения качества предоставления услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 390 | 130 | 130 | 130
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 390 | 130 | 130 | 130
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.4. | Приобретение развивающих игр и пособий для развития творческих способностей детей с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Укрепление материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги детям с особенностями развития в целях улучшения качества предоставления услуг | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.5. | Организация и проведение конференций, семинаров-совещаний, мастер-классов, круглых столов, мультимедийных презентаций по проблемам реабилитации детей с ОВЗ и социальной адаптации их семей. Участие в межрегиональных семинарах и конференциях по проблемам инвалидности |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа квалифицированных специалистов, уполномоченных заниматься вопросами реабилитации. Использование опыта других регионов в работе с детьми-инвалидами | 2018 | 2020
Всего: |  | 695 | 195 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 695 | 195 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.6. | Создание цикла теле и радиопередач по проблемам детской инвалидности, изготовление информационных материалов |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | формирование позитивного и заинтересованного отношения населения к детям с особыми потребностями, привлечение внимания общественности к решению их проблем | 2018 | 2020
Всего: |  | 650 | 200 | 200 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 650 | 200 | 200 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.7. | Проведение ежегодного мониторинга потребности семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Своевременное выявление потребности в социальных и реабилитационных услугах | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 0 | 100 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 300 | 0 | 100 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 2:
2.1. | Обеспечено предоставление в полном объеме социальных услуг клубными объединениями и кружками для детей с особыми потребностями и членов их семей на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае в количестве не менее 8-ми организаций (п. 2.2.1.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | июнь 2018 г., 2й квартал 2019 г., 2й квартал 2020 г.
2.2. | Организовано оздоровление, отдых и досуг 70-ти семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (п. 2.2.5.) | [6 empty] | сентябрь 2018 г., 3й квартал 2019 г., 3й квартал 2020 г.
2.3. | Проведено обучение и повышение квалификации 15 специалистов по работе с детьми с нарушениями развития (2.3.1.) | [6 empty] | декабрь 2018 г., 4й квартал 2019 г., 4й квартал 2020 г.
3 | Подпрограмма 3 "ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | 1) снижение числа семей, находящихся в соц.опасном положении, количества отказов от новорожденных детей; 2) увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности, 3) развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетенции родителей; 4) внедрение эффективных технологий реабилитации соц.неблагополучных семей с детьми; 5) обеспечение доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам; 6) расширение инфраструктуры услуг для семей и детей, повышения их качества и доступности | 2018 | 2020 | 813 | 1215 | 1200 | 1200
Всего: |  | 22155 | 7755 | 7200 | 7200 |  |  |  |  | 815 | 6540 | 6000 | 6000
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 22155 | 7755 | 7200 | 7200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска". Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности; снижение количества отказов от новорожденных. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов профилактики | 2018 | 2020 | 813 | 1140 | 1110 | 1110
Всего: |  | 13489 | 4339 | 4615 | 4535 |  |  |  |  | 815 | 3199 | 3505 | 3425
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 13489 | 4339 | 4615 | 4535
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.1. | Обеспечение работы службы профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот и организационно-методическая поддержка деятельности службы |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, улучшение психологического здоровья детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.1. | Обеспечение работы службы профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот и организационно-методическая поддержка деятельности службы |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, улучшение психологического здоровья детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 | 2020
Всего: |  | 650 | 210 | 220 | 220
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 650 | 210 | 220 | 220
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.2. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, суицидального поведения и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Координация действий субъектов профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 | 2020
Всего: |  | 1150 | 330 | 410 | 410
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1150 | 330 | 410 | 410
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.2. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, суицидального поведения и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Координация действий субъектов профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 | 2020
Всего: |  | 330 | 110 | 110 | 110
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 330 | 110 | 110 | 110
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.3. | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми, пропаганды здорового образа жизни (теле- и радиопрог-раммы, статьи в газетах и журналах, баннеры, наружная реклама, полиграфическая и иная рекламная и печатная продукция) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Привлечение внимания общества к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма в обществе, необходимости здорового образа жизни | 2018 | 2020
Всего: |  | 1255 | 365 | 445 | 445
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1255 | 365 | 445 | 445
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.3. | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми, пропаганды здорового образа жизни (теле- и радиопрог-раммы, статьи в газетах и журналах, баннеры, наружная реклама, полиграфическая и иная рекламная и печатная продукция) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Привлечение внимания общества к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма в обществе, необходимости здорового образа жизни | 2018 | 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.4. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | создание предпосылок для изменения смысла жизни, жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ | 2018 | 2020
Всего: |  | 1365 | 455 | 455 | 455
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1365 | 455 | 455 | 455
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.4. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Привлечение внимания общества к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма в обществе, необходимости здорового образа жизни | 2018 | 2020
Всего: |  | 600 | 200 | 200 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 600 | 200 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.5. | Разработка и внедрение реабилитационной программы "Школа укрепления здоровья" для подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, подростков, состоящих на различного вида учете ( в том числе приобретение, доставка, установка, монтаж спортивного и реабилитационного оборудования и инвентаря, оплата услуг и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | формирование у детей стремления к здоровому образу жизни | 2018 | 2020
Всего: |  | 2330.93 | 870.93 | 770 | 690
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2330.93 | 870.93 | 770 | 690
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.6. | Организация работы по проведению цикла бесед по правовому воспитанию несовершеннолетних, издание и распространение информационных материалов по правовому просвещению |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Обучение детей правовой грамотности, воспитание правовой культуры у детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 465 | 155 | 155 | 155
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 465 | 155 | 155 | 155
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
небюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.7. | Развитие и совершенствование социально-психологической помощи беременным женщинам, роженицам в целях профилактики отказов от новорожденных детей |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение численности родителей, лишенных родительских прав | 2018 | 2020
Всего: |  | 600 | 200 | 200 | 200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 600 | 200 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.8. | Методическое обеспечение деятельности специ-алистов учреждений образования и организаций социального обслуживания (подготовка, издание и распространение методических и информа-ционных материалов, организация обучения, приобретение периодических изданий и др.) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности | 2018 | 2020
Всего: |  | 880 | 280 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 880 | 280 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.8. | Методическое обеспечение деятельности специалистов учреждений образования и организаций социального обслуживания (подготовка, издание и распространение методических и информационных материалов, организация обучения, приобретение периодических изданий и др.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности | 2018 | 2020
Всего: |  | 700 | 100 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 700 | 100 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.9. | Повышение квалификации специалистов учреждений образовательной сферы и организаций социального обслуживания по вопросам профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | повышение профессионального уровня специалистов, обучение специалистов новым технологиям, профилактика синдрома профессионального выгорания | 2018 | 2020
Всего: |  | 800 | 300 | 250 | 250
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 800 | 300 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.9. | Повышение квалификации специалистов учреждений образовательной сферы и организаций социального обслуживания по вопросам профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | повышение профессионального уровня специалистов, обучение специалистов новым технологиям, профилактика синдрома профессионального выгорания | 2018 | 2020
Всего: |  | 1613.07 | 513.07 | 550 | 550
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1613.07 | 513.07 | 550 | 550
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию" |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье. Оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей. Привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия. | 2018 | 2020 | 813 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 6313 | 2195 | 2059 | 2059 |  |  |  |  | 815 | 2195 | 2059 | 2059
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 6313 | 2195 | 2059 | 2059
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.1. | Создание и укрепление службы участковых специалистов по социальной работе |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Своевременное выявление семей с детьми с риском жестокого обращения на ранних стадиях семейного неблагополучия | 2018 | 2020
Всего: |  | 778 | 170 | 304 | 304
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 778 | 170 | 304 | 304
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.2. | Обеспечение работы кризисной службы для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Улучшение психологического состояния женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.3. | Укрепление службы телефона доверия (экстренной психологической помощи по телефону), в том числе обучение специалистов службы |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Экстренное оказание психологической помощи Улучшение психологического состояния у детей, | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.4. | Внедрение технологии мобильных служб и бригад, программы "Социальный поезд" на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1670 | 570 | 550 | 550 |  | Экстренное оказание помощи, Сокращение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств. Расширение доступа услуг
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1670 | 570 | 550 | 550
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.5. | Организация досуговых мероприятий, акций, конкурсов для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на различного вида учете, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Проведение организованного досуга детей целевой группы, развитие способностей детей в благоприятных условиях, создание условий для самовыражения, социальная реабилитация и адаптация; повышение психологического состояния детей | 2018 | 2020
Всего: |  | 2095 | 765 | 665 | 665
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2095 | 765 | 665 | 665
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.6. | Реализация программы "Оберег" для социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и психотропные вещества |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Снижение численности семей, родители которых адкоголезависимы, внедрение программы коррекции детско-родительских отношений, нормализация отношений в семьях | 2018 | 2020
Всего: |  | 1120 | 440 | 340 | 340
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1120 | 440 | 340 | 340
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.7. | Открытие и обеспечение работы отделений правовой помощи и социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе досудебное и судебное сопровождение |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | поддержка и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
3.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей; формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям | 2018 | 2020 | 813 | 75 | 90 | 90
Всего: |  | 2353 | 1221 | 526 | 606 |  |  |  |  | 815 | 1146 | 436 | 516
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2353 | 1221 | 526 | 606
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.1. | Проведение в детских учреждениях различной ведомственной принадлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия», изготовление и тиражирование информационных материалов |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | 2018 | 2020
Всего: |  | 255 | 75 | 90 | 90
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 255 | 75 | 90 | 90
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.1. | Проведение в детских учреждениях различной ведомственной принадлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия», изготовление и тиражирование информационных материалов |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | 2018 | 2020
Всего: |  | 430 | 110 | 160 | 160
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 430 | 110 | 160 | 160
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.2. | Укрепление служб психологической помощи (кабинетов психологического здоровья), отделений реабилитации, созданных на базе организаций соц.обслуживания (приобретение реабилитационного и иного оборудования, монтаж, подготовка помещений для установки оборудования, расходных материалов и др.) для работы с пострадавшими детьми, семьями с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Обеспечение доступа семей, пострадавших от насилия к социальным профессиональным услугам и повышение их качества | 2018 | 2020
Всего: |  | 1270 | 900 | 140 | 230
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1270 | 900 | 140 | 230
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.3. | Обучение матерей с риском жестокого обращения с детьми навыкам ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Сокращение численности родителей, лишенных родительских прав | 2018 | 2020
Всего: |  | 398 | 136 | 136 | 126
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 398 | 136 | 136 | 126
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 3
3.1. | Организована работа на базе 8-ми организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае по проведению цикла бесед с несовершеннолетними по вопросам правового просвещения (п. 3.1.6.) |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | март 2018 г., 1й квартал 2019 г., 1й квартал 2020 г.
3.2. | Обеспечена работа «Школы укрепления здоровья» на базе не менее 6-ти организаций социального обслуживания граждан в Камчатском для 110 подростков(п. 3.1.5.) | [6 empty] | июнь 2018 г., 2й квартал 2019 г., 2й квартал 2020 г.
3.3. | Организована работа 3-х выездных мобильных бригад в районы Камчатского края с целью предоставления социально-психологических, социально-педагогических, юридических услуг семьям и детям (п. 3.2.4.) | [6 empty] | октябрь 2018 г., 4й квартал 2019 г., 4й квартал 2020 г.
3.4. | Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни с привлечением не менее 200 подростков (п. 3.1.4.) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |  | ноябрь 2018 г., 4й квартал 2019 г., 4й квартал 2020 г.
|  | Семья и дети | Особый ребенок | Профилактика | всего | утверждено
| Минобр-813 - 2018 год | 225 | 1310 | 1215 | 2750 | 2750 | 0
| Минобр-813 - 2019 год | 200 | 1080 | 1200 | 2480 | 2480 | 0
| Минобр-813 - 2020 год | 200 | 1080 | 1200 | 2480 | 2480
| Минздрав-814 - на 2018 год |  | 7500 |  | 7500 | 7500
| Минздрав-814 - на 2019 год |  | 7660 |  | 7660 | 7660
| Минздрав-814 - на 2020 год |  | 7800 |  | 7800 | 7800
| Минсоц-815 на 2018 год | 5800 | 6400 | 6540 | 18740 | 18740 | 0
| Минсоц-815 на 2019 год | 6000 | 6680 | 6000 | 18680 | 18680 | 0
| Минсоц-815 на 2020 год | 6625 | 7900 | 6000 | 20525 | 20525 | 0
| Минкульт-816 на 2018 год | 1500 |  |  | 1500 | 1500
| Минкульт-816 на 2019 год | 1500 |  |  | 1500 | 1500
| Минкульт-816 на 2020 год | 1500 |  |  | 1500 | 1500
| ЗАГС-825 на 2018 год | 2602 |  |  | 2602 | 2602
| ЗАГС-825 на 2019 год | 2706 |  |  | 2706 | 2706
| ЗАГС-825 на 2020 год | 3220 |  |  | 3220 | 3220
| Минспорт-847 на 2018 год | 120 |  |  | 120 | 120 | 0
| Минспорт-847 на 2019 год | 125 |  |  | 125 | 125 | 0
| Минспорт-847 на 2020 год | 130 |  |  | 130 | 130 | 0
| ВСЕГО на 2018 год | 10247 | 15210 | 7755 | 33212 | 33212 | 0
| ВСЕГО на 2019 год | 10531 | 15420 | 7200 | 33151 | 33151 | 0
| ВСЕГО на 2020 год | 11675 | 16780 | 7200 | 35655 | 35655 | 0
Note on D246: Волкова Наталья Алексеевна: по письму21.04/5552 19.06.
Note on D309: Волкова Наталья Алексеевна: +50 из п. 2.2.4. Денисюк
Note on D333: Волкова Наталья Алексеевна: -50,0 тр ушло в п. 2.2.1-Денисюк +621,01 руб. из п. 2.2.5 Аненко
Note on D341: Волкова Наталья Алексеевна: -621,01 руб ушло в п. 2.2.4 Аненко
Note on D537: Волкова Наталья Алексеевна: +36,93 т.р. Быстринский из 3.1.9.
Note on D585: Волкова Наталья Алексеевна: -36,93 т.р. В п. 3.1.5. Быстринский