## Титульный лист
Министр
социального развития и труда Камчатского края
Е.С. Меркулов
_____________
(подпись)
2019-07-03
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2019
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)
"Старшее поколение"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | 2. Цель и показатели регионального проекта | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
2. | Отсутствие отклонений | 3.Задачи и результаты регионального проекта
3. | Отсутствие отклонений | 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
4. | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта
5. | Отсутствие отклонений | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)» «Старшее поколение» 1. План мероприятий по реализации регионального проекта
6. | Отсутствие отклонений | 2. План коммуникаций по региональному проекту
7. | Отсутствие отклонений | 3. План согласований и контрольных мероприятий регионального проекта

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
1. | Отсутствие отклонений | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста | Возрастающий | число человеко-лет | 69.06 |  |  |  |  | 69.46 |  | Показатель годовой
2. | Отсутствие отклонений | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | Убывающий | на 100 тыс. населения | 37.7 |  |  |  |  | 37.1 |  | Показатель годовой
3. | Отсутствие отклонений | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет | Возрастающий | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 0 |  |  |  |  | 13.5 |  | Показатель годовой
4. | Отсутствие отклонений | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | показатель не меняется | % | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Показатель годовой
5. | Отсутствие отклонений | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Возрастающий | ед. | 7 |  |  |  |  | 9 |  | Показатель годовой
6. | Отсутствие отклонений | Число муниципальных образований (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Возрастающий | ед. | 0 |  |  |  |  | 3 |  | Показатель годовой
7. | Отсутствие отклонений | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | Возрастающий | % | 3.1 |  |  |  |  | 6.7 |  | Показатель годовой
8. | Отсутствие отклонений | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Возрастающий | % | 16.09 |  |  |  |  | 22.7 |  | Показатель годовой
9. | Отсутствие отклонений | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | Возрастающий | % | 59.5 |  |  |  |  | 59.5 |  | Показатель годовой
10. | Отсутствие отклонений | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % | Показатель не меняется | % | 75 |  |  |  |  | 75 |  | Показатель годовой
11. | Отсутствие отклонений | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | Возрастающий | чел. | 0 |  |  |  |  | 139 |  | Показатель годовой

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни (Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания)
1.1. | Отсутствие отклонений | - федеральный бюджет | 6.0163 | 6.0163 | 6.0163 | 6.0163 | 0.31587 | 5.25% | По итогам проведенных процедур закупки заключено 2 контракта на поставку 2х автотранспортных средств. Срок поставки до конца сентября 2019 года. Оплата контрактов после доставки. заключен контракт от 16.05.2019 № 86 на поставку вакцин. Срок поставки – июнь 2019 года. Вакцинация планируется на 01.07.2019 прошли вакцинацию 95 из 180 человек.
1.2. | Отсутствие отклонений | бюджет Камчатского края | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 0.4327 | 0%
2. | 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
2.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 1.8993 | 1.8993 | 1.8993 | 1.8993 | 0.34694 | 18.27% | На сегодняшний день в г. Москва в школе тренеров прошли обучение 4 сотрудника комплексных центров социального обслуживания, в рамках подготовки к внедрению СДУ. Сотрудники-тренеры приступили к организации обучения - формируются списки и график обучения персонала, задействованного в СДУ. Расходы на командировку сотрудников в г. Москва составили 346,9 тыс. руб.
2.2. | Отсутствие отклонений | бюджет Камчатского края | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 1.9623 | 0%
3. | 3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
3.1. | Наличие отклонений | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В региональный проект вносятся изменения.
3.2. | Наличие отклонений | - бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
4.1. | Наличие отклонений | - федеральный бюджет | 11.7196 | 11.7196 | 11.7196 | 11.7196 | 0.7588 | 6.475% | на 01.07.2019 года направлено в образовательные организации 128 гражданина предпенсионного возраста, что составляет 92 % от целевого показателя, из них 66 человека завершили обучение в отчетном периоде. До конца 2019 года планируется достигнуть показателя 205 человек или 147,5 % от установленного целевого показателя. При этом прогнозируемый остаток федерального бюджета - 8,6196 млн. руб.
4.2. | Наличие отклонений | - бюджет Камчатского края | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 0.039937 | 6.475%
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 26.907 | 26.907 | 26.907 | 26.907 | 3.8565 | 14.33%
федеральный бюджет |  |  | 19.6352 | 19.6352 | 19.6352 | 19.6352 | 1.4216 | 7.24%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 7.2718 | 7.2718 | 7.2718 | 7.2718 | 2.4349 | 33.48%
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта:Проведение конкурсных процедур на проведение закупки на поставку автотранспорта комплексными центрами социаьного обслуживания населения усть-Камчатского района и Тигильского района | март 2019 года | Состоялись 2 аукциона на поставку автотранспортных средств. Заключены 2 контракта, срок поставки/оплаты сентябрь-октябрь 2019 года
2. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
2.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
2.2. |  | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта: Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 06.02.2019 № 150-17-2019-014
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий