## Титульный лист
И.о. Министра
социального развития и труда Камчатского края
А.С. Фёдорова
_____________
(подпись)
2019-09-20
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)
"Старшее поколение"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | 2. Цель и показатели регионального проекта | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено
2. | Отсутствие отклонений | 3.Задачи и результаты регионального проекта
3. | 2019-09-02 | 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
4. | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта
5. | Отсутствие отклонений | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)» «Старшее поколение» 1. План мероприятий по реализации регионального проекта
6. | Отсутствие отклонений | 2. План коммуникаций по региональному проекту
7. | Отсутствие отклонений | 3. План согласований и контрольных мероприятий регионального проекта

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
1. | Отсутствие отклонений | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста | Возрастающий | число человеко-лет | 69.06 |  |  |  |  | 69.46 |  | Показатель годовой
2. | 2019-09-02 | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | Убывающий | на 100 тыс. населения | 37.7 |  |  |  |  | 37.1 |  | Показатель годовой
3. | Отсутствие отклонений | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет | Возрастающий | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 0 |  |  |  |  | 13.5 |  | Показатель годовой
4. | Отсутствие отклонений | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | показатель не меняется | % | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Показатель годовой
5. | Отсутствие отклонений | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | Возрастающий | ед. | 7 |  |  |  |  | 9 |  | Показатель годовой
6. | Отсутствие отклонений | Число муниципальных образований (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Возрастающий | ед. | 0 |  |  |  |  | 3 |  | Показатель годовой
7. | Отсутствие отклонений | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | Возрастающий | % | 3.1 |  |  |  |  | 6.7 |  | Показатель годовой
8. | Отсутствие отклонений | О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019 | Возрастающий | % | 16.09 |  |  |  |  | 22.7 |  | Показатель годовой
9. | Отсутствие отклонений | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | Возрастающий | % | 59.5 |  |  |  |  | 59.5 |  | Показатель годовой
10. | Отсутствие отклонений | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % | Показатель не меняется | % | 75 |  |  |  |  | 75 |  | Показатель годовой
11. | Отсутствие отклонений | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | Возрастающий | чел. | 0 |  |  |  |  | 139 |  | Показатель годовой

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни (Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания)
1.1. | Отсутствие отклонений | - федеральный бюджет | 6.0163 | 9.8163 | 9.8163 | 6.0163 | 0.31587 | 3.218% | По итогам проведенных процедур закупки заключено 2 контракта на поставку 2х автотранспортных средств. Срок поставки до конца сентября 2019 года. Оплата контрактов после доставки. За счет дополнительно поступивших из фед. бюджета 3,8 млн. руб. начаты процедуры закупки дополнительно 2х автомобилей со сроком поставки декабрь 2019г. Вностяся необходимыеизменения в паспорт регионального проекта. Вакцинация завершается, на 20.09.2019 прошли вакцинацию 202 из 213 человек.
1.2. | Отсутствие отклонений | бюджет Камчатского края | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 100%
2. | 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
2.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 1.8993 | 1.8993 | 1.8993 | 1.8993 | 0.30011 | 15.8% | Сотрудники-тренеры завершают персонала, задействованного в СДУ (75 из 112 чел.). Расходы на командировку сотрудников в г. Москва составили 300,11 тыс. руб. Идет укомплектование необходимыми оборудованием и материалами отделений дневного пребывания и школ ухода
2.2. | Отсутствие отклонений | бюджет Камчатского края | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 2.968 | 62.12%
3. | 3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
3.1. | Прогнозные сведения | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В региональный проект вносятся измененияна на период 2021-2025 гг.
3.2. | Прогнозные сведения | - бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
4.1. | Отсутствие отклонений | - федеральный бюджет | 11.7196 | 11.7196 | 11.7196 | 11.7196 | 1.445 | 12.33% | На 18.09.2019 года приступили к обучению 230 человека или 165,5 % от целевого показателя. Осуществляются закупки на образовательные услуги в рамках конкурсных процедур, до 15.10.2019 года будет законтрактовано 10,4 млн. рублей средств федерального бюджета. До конца 2019 года предполагаемая сумма расходов с учетом стипендии, составит 10,7 млн. рублей федерального бюджета (91,5 % от предусмотренных средств).
4.2. | Отсутствие отклонений | - бюджет Камчатского края | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 0.076 | 12.32%
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 26.907 | 30.707 | 30.707 | 26.907 | 6.982 | 22.74%
федеральный бюджет |  |  | 19.6352 | 23.4352 | 23.4352 | 19.6352 | 2.061 | 8.794%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 7.2718 | 7.2718 | 7.2718 | 7.2718 | 4.921 | 67.67%
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
1 | 2019-09-02 | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта:Проведение конкурсных процедур на проведение закупки на поставку автотранспорта комплексными центрами социаьного обслуживания населения усть-Камчатского района и Тигильского района | март 2019 года | Заключены 2 контракта поставку автотранспортных средств, срок поставки/оплаты сентябрь-октябрь 2019 года |  | Дополнительные средства, выделенные согласно распоряжению Правительства РФ от 28.08.2019 № 1908-р будут законтрактованы до 30.09.2019.
2. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
2.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
2.2. |  | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта: Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 06.02.2019 № 150-17-2019-014
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий