## Титульный лист
Министр
социального развития и труда Камчатского края
Меркулов Евгений Сергеевич
_____________
(подпись)
2020-04-06
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020
Камчатский край
"Финансовая поддержка при рождении детей"
Общий статус реализации
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
| Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
| наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений
3. | Наличие критических отклонений | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | Завышенное плановое значение получателей | 05.03.2020 в Министерство труда и социальной защиты Проссийской Федерации направлено обращение об уменьшении численности с 2 325 до 1660 получателей меры
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | Завышенное плановое значение
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | 1,646 за 2018 год, предварительные данные за 2019 год 1,65 |  |  |  |  | 1.93
1. | Отсутствие отклонений |  | Убывающий
2. | Наличие отклонений |  | Возрастающий
3. | Cведения не представлены |  | Убывающий
4. | Прогнозные сведения |  | Возрастающий
… |  | …

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджеа | 647.6065 | 647.6065 | 647.6065 |  | 79.8068 | 12.3234
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 461.501 | 461.501 | 461.501 |  | 129.0839 | 27.9705
|  | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | 226.7584 | 226.7584 | 226.7584 |  | 14.2179 | 6.27
|  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 26.117 | 26.117 | 26.117 |  | 4.4555 | 17.06
1.1. |  | Семьям будет предоставлен краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет, семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей | 95.7401 | 95.7401 | 95.7401 |  | 18.6002 | 19.4278
|  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | 31.1364 | 31.1364 | 31.1364 |  | 6.7939 | 21.8197
|  | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | 204.898 | 204.898 | 204.898 |  | 10.646 | 5.1958
|  | Единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский (семейный капитал) при рождении 2-го ребенка | 2.6718 | 2.6718 | 2.6718 |  | 0.19572 | 7.3254
1.1.1. | Cведения не представлены | федеральный бюджет
1.1.2. | Прогнозные сведения | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Наличие критических отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Наличие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Наличие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Прогнозные сведения | внебюджетные источники
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1696.4292 | 1696.4292 | 1696.4292 | 0 | 263.6043 | 15.5388
федеральный бюджет |  |  | 1335.8659 | 1335.8659 | 1335.8659 | 0 | 223.1086 | 16.7014
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 26.117 | 26.117 | 26.117 | 0 | 4.4555 | 17.06
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 334.4463 | 334.4463 | 334.4463 | 0 | 36.0401 | 10.776
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <(указывается результат федерального проекта) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)
1.1. |  | Наличие отклонений | Выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка и выплату краевого материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Сапегина Я.К.
|  |  | доступность к современным репродуктивным технологиям (процедуре ЭКО) | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Волкова М.В.
1.1.1. |  | Cведения не представлены | <(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)
1.1.1.1 |  | Прогнозные сведения | <(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта №1)
1.2. |  | Наличие критических отклонений | <(указывается результат регионального проекта №2)
… |  |  | …

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий