ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 548-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 18.04.2014 [N 188-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D0E28AFE425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 25.07.2014 [N 316-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D0E08EF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 13.10.2014 [N 436-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D0E189F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 26.01.2015 [N 25-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D0EF8CF2475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 27.01.2015 [N 26-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D0EF8CFF455499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.04.2015 [N 139-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E688F1415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.07.2015 [N 264-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E784F0475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 07.12.2015 [N 446-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E289F2475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 05.04.2016 [N 103-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E08EFF4D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 27.05.2016 [N 195-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E18EF5455499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 19.09.2016 [N 358-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7EF8CFE475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.11.2016 [N 450-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E689F6445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 06.03.2017 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E48CF1465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 21.12.2017 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E18AF4465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 17.09.2018 [N 374-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E58CF74C5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E58CF5425499A3D8EB17808EB2BB11E781241591D14FA499BB81BDx505X) Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E18DF6445499A3D8EB17808EB2BB11E781241591D14FA499BB81BDx505X) Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E08EFF4D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 05.04.2016 N 103-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Государственную программу](#P49) Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2016 [N 103-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D7E08EFF4D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 06.03.2017 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E48CF1465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X))

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра социального развития и труда Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 08.11.2017 N 464-П)

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 548-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского  края от 06.03.2017 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E48CF1465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 21.12.2017 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E18AF4465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),

от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),

от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),

от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),

от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Участники Программы | 1) Министерство образования Камчатского края;  2) Министерство здравоохранения Камчатского края;  3) Министерство культуры Камчатского края;  4) Министерство спорта Камчатского края;  5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  6) Министерство строительства Камчатского края;  7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  8) Агентство по внутренней политике Камчатского края;  9 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  10) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  11) Агентство по делам молодежи Камчатского края;  12) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);  13) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);  14) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Подпрограммы Программы | 1) [подпрограмма 1](#P237) "Старшее поколение в Камчатском крае";  2) [подпрограмма 2](#P353) "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае";  3) [подпрограмма 3](#P443) "Доступная среда в Камчатском крае";  4) [подпрограмма 4](#P585) "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае";  5) [подпрограмма 5](#P682) "Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций";  6) [подпрограмма 6](#P790) "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае";  7) [подпрограмма 7](#P902) "Обеспечение реализации Программы" |
| Цели Программы | 1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;  2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;  3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае |
| Задачи Программы | 1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;  2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;  3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;  4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;  2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;  3) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет  86 760 415,18219 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;  2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;  2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;  2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;  2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;  2020 год - 9 009 154,30106 тыс. рублей;  2021 год - 9 228 070,88000 тыс. рублей;  2022 год - 10 244 390,48000 тыс. рублей;  2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;  2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;  2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 15 901 188,12652 тыс. рублей, из по годам:  2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей  2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей  2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей  2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей  2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей  2020 год - 2 667 539,50000 тыс. рублей  2021 год - 2 701 007,40000 тыс. рублей  2022 год - 3 560 206,90000 тыс. рублей  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;  2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;  2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей;  краевого бюджета - 70 487 051,58081 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;  2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;  2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;  2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;  2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;  2020 год - 6 339 732,38000 тыс. рублей;  2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;  2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;  2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;  2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;  2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) - 8 857,34936 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 287,73000 тыс. рублей;  2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;  2018 год - 99,50140 тыс. рублей;  2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;  2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 557,40000 тыс. рублей;  2016 год - 631,40000 тыс. рублей;  2017 год - 400,40000 тыс. рублей;  2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;  2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;  2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;  2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей  2021 год - 0,00000 тыс. рублей  2022 год - 0,00000 тыс. рублей  2023 год - 0,00000 тыс. рублей  2024 год - 0,00000 тыс. рублей  2025 год - 0,00000 тыс. рублей  Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;  2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;  3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;  4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;  5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;  6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  7) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П;  8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 1 | 1) Министерство образования Камчатского края;  2) Министерство культуры Камчатского края;  3) Министерство спорта Камчатского края;  4) Министерство строительства Камчатского края;  5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;  6) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | создание условий и разработка системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивация к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;  2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;  3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;  4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;  5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;  6) привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;  2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае;  3) доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода;  4) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;  5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни;  6) доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;  7) число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае;  8) количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения;  9) численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 457 198,24324 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;  2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;  2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;  2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;  2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;  2020 год - 78 873,60000 тыс. рублей;  2021 год - 84 124,30000 тыс. рублей;  2022 год - 899 530,40000 тыс. рублей;  2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;  2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;  2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;  2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;  2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;  2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей  краевого бюджета - 534 018,04324 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;  2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;  2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;  2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;  2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;  2020 год - 49 445,00000 тыс. рублей;  2021 год - 50 775,00000 тыс. рублей;  2022 год - 50 890,00000 тыс. рублей;  2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;  2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;  2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 91,70000 тыс. рублей;  2016 год - 95,50000 тыс. рублей;  2017 год - 87,10000 тыс. рублей;  2018 год - 88,30000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;  2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;  3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;  4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае |
| Задача Подпрограммы 2 | повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;  2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае;  3) численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году;  4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину);  5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);  6) коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)  7) коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);  8) коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);  9) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 59 800 702,11639 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;  2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;  2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;  2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;  2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;  2020 год - 6 430 392,82000 тыс. рублей;  2021 год - 6 610 416,35000 тыс. рублей;  2022 год - 6 793 067,20000 тыс. рублей;  2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;  2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;  2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей;  в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 14 845 916,91452 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей  2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей  2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей  2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей  2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей  2020 год - 2 619 588,70000 тыс. рублей  2021 год - 2 667 187,30000 тыс. рублей  2022 год - 2 711 095,70000 тыс. рублей  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;  2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;  2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;  краевого бюджета - 44 905 704,57637 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;  2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;  2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;  2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;  2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;  2020 год - 3 810 804,12000 тыс. рублей;  2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;  2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;  2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;  2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;  2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;  2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 3 | 1) Министерство образования Камчатского края;  2) Министерство здравоохранения Камчатского края;  3) Министерство культуры Камчатского края;  4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  5) Министерство спорта Камчатского края;  6) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  7) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;  3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;  4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;  5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;  7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;  8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;  9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;  10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;  11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;  12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;  13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;  14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);  15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;  16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;  17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;  18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;  19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);  20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости  21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.01.2018 N 13-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 446 271,03888 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей  2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей  2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей  2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей  2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей  2020 год - 29 387,23400 тыс. рублей  2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;  2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;  2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;  2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;  2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,912100 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей  2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей  2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей  2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей  2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;  2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета - 321287,14552 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;  2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;  2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;  2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;  2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;  2020 год - 9 453,41294 тыс. рублей;  2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;  2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;  2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;  2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;  2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) - 5 491,98136 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 287,73000 тыс. рублей;  2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;  2018 год - 99,50140 тыс. рублей;  2019 год - 249,65790 тыс. рублей;  2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.11.2019 [N 487-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E78EF7475499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4EA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;  2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;  3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети "Интернет";  4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;  5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;  6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;  7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;  8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;  9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;  10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;  12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;  13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;  14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;  15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;  16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;  18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;  19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 4 | 1) Министерство строительства Камчатского края;  2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 4 | повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;  2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;  3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;  4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;  2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF47A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П;  3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;  4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания;  5) доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF47A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 636 743,48428 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;  2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;  2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;  2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;  2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;  2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;  2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;  2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;  2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;  2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;  2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;  в том числе за счет средств:  краевого бюджета - 1 429 209,58428 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;  2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;  2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;  2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;  2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;  2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;  2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;  2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;  2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;  2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;  2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 465,70000 тыс. рублей;  2016 год - 535,90000 тыс. рублей;  2017 год - 313,30000 тыс. рублей;  2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;  2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF47A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;  2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;  3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;  4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;  5) повышение престижа профессии "Социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан;  6) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых государственными и не государственными учреждениями |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF47AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF46A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF46A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | |
| Участники  Подпрограммы 5 | 1) Министерство культуры Камчатского края;  2) Министерство образования Камчатского края;  3) Министерство спорта Камчатского края;  4) Министерство здравоохранения Камчатского края;  5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;  6) Агентство по делам молодежи Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF46A48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО гражданам на территории Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;  2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 | 1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;  2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;  3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;  4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;  5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;  6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;  7) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П;  8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;  9) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П;  10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;  11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 451,40674 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;  2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;  2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;  2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;  2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;  2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;  2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;  2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;  2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;  2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;  2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей,  том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета - 187 872,03874 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;  2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;  2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;  2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;  2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;  2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;  2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;  2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;  2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;  2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;  2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 20.02.2019 [N 77-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E08EF3465499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4FA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;  3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ

РАБОТНИКОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 6 | 1) Министерство здравоохранения Камчатского края;  2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.01.2018 N 13-П;  3) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 08.11.2017 N 464-П) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 6 | 1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае;  2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.01.2018 N 13-П) | |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;  2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;  4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;  5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;  6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;  7) развитие социального партнерства в сфере труда;  8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;  9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 30.07.2018 N 321-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6 | 1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;  2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;  3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;  4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;  5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;  6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;  7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;  8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;  9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;  10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт";  11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;  12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 30.07.2018 N 321-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 161,27811 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;  2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;  2017 год - 972,56000 тыс. рублей;  2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;  2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;  2020 год - 335,00000 тыс. рублей;  2021 год - 335,00000 тыс. рублей;  2022 год - 335,00000 тыс. рублей;  2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;  2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;  2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 10 236,27811 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;  2016 год - 762,02000 тыс. рублей;  2017 год - 972,56000 тыс. рублей;  2018 год - 796,11040 тыс. рублей;  2019 год - 365,88771 тыс. рублей;  2020 год - 335,00000 тыс. рублей;  2021 год - 335,00000 тыс. рублей;  2022 год - 335,00000 тыс. рублей;  2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;  2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;  2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;  Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;  2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;  2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 0,00000 тыс. рублей;  2016 год - 0,00000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4FA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 | 1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;  2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;  3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;  4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;  5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2025 году;  6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;  7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;  8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 30.07.2018 [N 321-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E48FF6435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AAE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 7 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 7 | 1) создание условий и обеспечение реализации Программы;  2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений |
| Задачи Подпрограммы 7 | 1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;  2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;  3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети "Интернет";  4) обеспечение информационной безопасности;  5) управление информационно-технологической инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе свое временное обновление оборудования и программного обеспечения;  6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7 | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | в один этап с 2015 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 104 887,61455 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;  2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;  2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;  2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;  2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;  2020 год - 2 350 217,26000 тыс. рублей;  2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;  2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;  2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;  2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;  2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 4 747,70000 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 286,50000 тыс. рублей;  2016 год - 385,40000 тыс. рублей;  2017 год - 405,40000 тыс. рублей;  2018 год - 426,50000 тыс. рублей;  2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;  2020 год - 470,80000 тыс. рублей;  2021 год - 470,80000 тыс. рублей;  2022 год - 470,80000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета - 23 098 723,91455 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;  2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;  2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;  2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;  2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;  2020 год - 2 349 746,46000 тыс. рублей;  2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;  2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;  2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;  2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;  2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 266-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 08.11.2017 [N 464-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2018 [N 13-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6EE8CF6425499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49A28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 18.01.2019 [N 20-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF49AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 | 1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;  2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;  3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;  4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;  5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде |

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Программы

1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8CF11E2FE6DAEDDBAB1152CEFC88ED42D2CEECE242A6CA29148ACD4FA5x806X) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8EF81729E6DAEDDBAB1152CEFC88ED42C0CEB4EE40A3D428129F9B1EE3D2B483BA4AF557660DF3A7x80CX) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, [Указа](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8EF7132FE6DAEDDBAB1152CEFC88ED42D2CEECE242A6CA29148ACD4FA5x806X) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", [Указа](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8CF21E2AE2D7EDDBAB1152CEFC88ED42D2CEECE242A6CA29148ACD4FA5x806X) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5EF89F3405499A3D8EB17808EB2BB11E781241591D14FA499BB81BDx505X) Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П, Планом мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013-2018 годы, утвержденным [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E78DF1435499A3D8EB17808EB2BB11E781241591D14FA499BB81BDx505X) Правительства Камчатского края от 28.02.2013 N 79-РП.

1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;

2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

(часть 1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E085F2415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 08.11.2017 N 464-П)

1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в [приложении 1](#P1077) к Программе.

1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в [приложении 2](#P2184) к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в [приложении 3](#P2631) к Программе.

2. Методика оценки эффективности Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

, где



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;



- плановое значение показателя (индикатора) Программы;



2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где



- степень реализации Программы;



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- число показателей (индикаторов) Программы.



При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.



2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;



- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.



2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в целом по формуле:

, где



- степень реализации контрольных событий;



- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;



- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где



- эффективность реализации Программы;



- степень реализации Программы;



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- степень реализации контрольных событий Программы.



2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;



2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;



3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.



2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.



3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

(раздел введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4CAF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства

Камчатского края от 10.07.2017 N 266-П)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства

Камчатского края от 18.01.2019 N 20-П)

3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных [приложением 2](#P2184) к Программе:

1) по [Подпрограмме 3](#P443) - основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";

2) по [Подпрограмме 5](#P682):

а) основного мероприятия 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях";

б) основного мероприятия 5.4 "Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.01.2019 N 20-П)

3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в [части 3.1](#P1064) настоящего раздела, осуществляется в соответствии с [приложениями 4](#P10871) - [6](#P10955) к Программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E38AFF435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.01.2019 N 20-П)

Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 18.10.2018 [N 440-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X), от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF4AA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 23.12.2019 [N 550-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| базовое значение (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 85 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| (п. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4EA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P237) "Старшее поколение в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 67 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае | лет | 68 | 68,7 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 69,9 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,4 | 70,5 |
| 1.3. | Доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода | % | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,83 | - | - | - |
| (п. 1.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | - | - | - | - | - | 58,5 | 61,2 | 62,1 | 63,1 | 64 | 64,9 | 65 |
| (п. 1.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | - | - | - | - | - | 6,7 | 9,6 | 13,0 | 18,4 | 20,9 | 22,6 | 22,6 |
| (п. 1.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (п. 1.7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения | ед. | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| (п. 1.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры | Тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 |
| (п. 1.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P353) "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан | % | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2.2. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае | ед. | 1,727 | 1,728 | 1,9 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,93 | 1,939 | 1,948 | 1,963 | 1,972 | 1,99 |
| (п. 2.2.в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD4BA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | Чел. | - | - | - | - | - | - | 12299 | 11425 | 10488 | - | - | - |
| (п. 2.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину) | ед. | - | - | - | - | - | 0,523 | 0,634 | 0,643 | 0,609 | 0,587 | 0,578 | - |
| (п. 2.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | ед. | - | - | - | - | - | 0,321 | 0,492 | 0,521 | 0,587 | 0,621 | 0,629 | - |
| (п. 2.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 113,7 | 115,6 | 116,7 | 118,5 | 119,9 | 121,9 | - |
| (п. 2.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 86,8 | 91,2 | 95,3 | 100 | 104,3 | 109,2 | - |
| (п. 2.7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 41,44 | 52,54 | 55,04 | 57,26 | 58,54 | 59,64 | - |
| (п. 2.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ед. | - | - | - | - | - | 172 | 202 | 202 | 210 | 218 | 226 | - |
| (п. 2.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CD49A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P443) "Доступная среда в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 21,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 |
| 3.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| 3.3. | Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 37,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 41,0 | 49,0 | 52,4 | 62,2 | 72,0 | 74,1 | 76,2 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 15.10.2019 N 437-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,6 | 50,8 | 51,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF47A08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 15.10.2019 N 437-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 32,00 | 34,00 | 37,4 | 47,2 | 57,0 | 59,0 | 61,2 | 62,4 | 63,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 3.8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 40,10 | 42,0 | 45,4 | 55,2 | 65,0 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 3.9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 20,0 |
| 3.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4FA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 15.10.2019 N 437-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20,0 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 |
| 3.12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 9,00 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
| 3.13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 31,40 | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| 3.14. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | 3,0 | 3,1 | 13,4 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 19,0 | 20,6 | 22,2 | 23,8 | 25,4 | 27,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4DA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 15.10.2019 N 437-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 10,30 | 11,00 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 51,3 | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 69,5 | 73,5 |
| 3.16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,0 | 15,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 68,9 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 |
| (п. 3.16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CC49AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 35,50 | 37,50 | 49,8 | 54,5 | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 3.18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % |  | 35,0 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 47,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 3.19. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 100,00 | - | - | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 | 117,0 |
| 3.20. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | - |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалвдов | % |  |  |  |  | 94,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 3.21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF48A28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P585) "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания | % | 85 | 87 | 88 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CC47AF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 82 | 89,2 | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17,5 | 18 |
| 4.5. | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 4.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CB4FA18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 5](#P682) "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края | ед. | 64 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (п. 5.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CF46A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края | ед. | 557 | 560 | 565 | 570 | 575 | 575 | 576 | 576 | 580 | 585 | 590 | 600 |
| 5.3. | Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку | ед. | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 |
| 5.4. | Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО | чел. | 650 | 1000 | 1150 | 1300 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
| 5.5. | Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края | ед. | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 |
| (п. 5.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4EA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере | ед. | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 |
| (п. 5.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4DA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 56 | 80 | 92 | 106 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| (п. 5.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4BA78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края | чел. | 860 | 910 | 935 | 960 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (п. 5.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4AA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО | % | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (п. 5.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E48DF7435499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE48A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 23.12.2019 N 550-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 6](#P790) "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 260 | 260 | 250 | 214 | 212 | 210 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 |
| 6.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 68 | 68 | 67,5 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,4 | 63,4 | 63,3 | 63,3 |
| 6.4. | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | шт. | 1500,0 | 20000,0 | 40000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 6.6. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.7. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | % | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 |
| 6.8. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 70167 | 70020 | 69873 | 38350 | 38000 | 38000 | 37900 | 37810 | 37720 | 37640 | 37570 | 37500 |
| 6.9. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 47,7 | 47,6 | 47,5 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
| 6.10. | Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт" | % | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.11. | Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения | % | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 6.12. | Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | шт. | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CB4DA38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства  Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологии, к реализации творческих способностей | Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг | Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста | Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей | Возникновение социальной напряженности в обществе | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей | Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни | Показатели 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей | Возникновение социальной напряженности в обществе | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей | Возникновение социальной напряженности в обществе | Показатели 1.1, 1.8 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей | Возникновение социальной напряженности в обществе | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.Р3. | Региональный проект "Старшее поколение" | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2019 | 2024 | Создание условий для повышения качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста;  внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;  создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования | Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;  ограничение доступа к получению востребованных услуг | Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий для реализации гражданами гарантии и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | ка 5 | Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатели 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.Р1. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2019 | 2024 | Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей | Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе | Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями | Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями | Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями | Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение степени экономической активности; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями | Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества | Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении | Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания | Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.1. | Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг | Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия) | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство строительства Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Показатели 4.1 - 4.3, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Показатели 4.1 - 4.2, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания | Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания | Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности | Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров | Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Повышение престижа профессии социальных работников | Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров | Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.7. | Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2020 | 2025 | Развитие поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых не государственными учреждениями; | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО | Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО | Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.1. | Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО | Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере | Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО | Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.3. | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО | Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.4. | Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере | Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан | Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО | Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края | 2015 | 2025 | Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда; развитие социального партнерства в сфере труда | Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений | Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда | Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью | Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.2. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | 2015 | 2025 | Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью | Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.3. | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства | Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью | Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.4. | Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда | Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.5. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства | Нарушение трудовых прав и гарантии граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.6. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие социального партнерства в сфере труда; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства | Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда | Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.7. | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Министерство социального развития и труда Камчатского края;  ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | 2015 | 2025 | Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда | Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений | Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.1. | Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений | Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.2. | Проведение тематических мероприятий | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.3. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.4. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.6. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |
| 7.7. | Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2015 | 2025 | Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Взаимосвязь со всеми показателями Программы |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794C74BA28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства  Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего |  | 86 760 415,18219 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 86 679 352,25529 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 172 940,71172 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 15 901 188,12652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 50 496,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 70 487 051,58081 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 070 356,88582 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 8 857,34936 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |  | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего |  | 1 457 198,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 457 198,24324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 |
|  | 812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 534 018,04324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 |
|  | 813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 472 847,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 |
|  | 816 | 11 759,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 |
|  | 846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
|  | 847 | 27 424,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего |  | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджет |  | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего |  | 487 300,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 487 300,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 487 300,88824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 |
|  | 815 | 459 876,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 |
|  | 847 | 27 424,01000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего |  | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 7 810,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 7 447,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 |
|  | 813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 619,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 6 578,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 |
|  | 815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего |  | 9 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 9 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 9 787,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 |
|  | 815 | 4 606,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 |
|  | 816 | 5 181,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего |  | 285,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 285,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 285,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 285,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.Р3 | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего |  | 930 277,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 930 277,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 922 817,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 |
|  | 812 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 103 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 7 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 |
|  | 815 | 7 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категории граждан в Камчатском крае" | Всего |  | 59 800 702,11639 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 59 751 621,49089 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 14 845 916,91452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 44 905 704,57637 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 |
|  | 815 | 43 088 859,92942 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 |
|  | 810 | 1 816 844,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего |  | 9 806 460,42322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 9 806 460,42322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 7 188 603,85400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 2 617 856,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 |
|  | 815 | 2 617 856,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего |  | 21 782 715,95436 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 21 733 635,32886 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 32 005,92235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 49 080,62550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 21 701 629,40651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 |
|  | 815 | 21 701 629,40651 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего |  | 5 947 865,09260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 947 865,09260 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 5 944 752,30415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 |
|  | 815 | 5 944 752,30415 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего |  | 15 240 622,08779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 15 240 622,08779 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 607 519,94972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,80000 | 188 616,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 12 633 102,13807 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 153 753,16000 | 1 138 022,10000 | 830 631,27520 |
|  | 815 | 11 456 037,49112 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 983 753,16000 | 993 022,10000 | 653 631,27520 |
|  | 810 | 1 177 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего |  | 842 535,29000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 842 535,29000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 842 535,29000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 |
|  | 815 | 842 535,29000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Р1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего |  | 6 180 503,26842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 6 180 503,26842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 5 014 674,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 790 527,20000 |
|  | 815 |  |  |  |  |  | 790 527,20000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 165 828,86842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 |
|  | 810 | 639 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 526 048,86842 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего |  | 446 271,03888 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 446 271,03888 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 119 491,91200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 11 121,10000 | 5 871,40000 |
|  | 813 | 77 103,30000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 |
|  | 814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 |
|  | 815 | 6 643,46000 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,23200 | 359,80000 | 0,00000 |
|  | 816 | 2 139,41200 | 717,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 |
|  | 829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 |
|  | 833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 22 000,48400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 742,00000 | 4 215,10000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 321 287,14552 | 23 479,36900 | 11 545,42625 | 13 776,08937 | 24 302,58010 | 27 841,31525 |
|  | 813 | 12 070,56591 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 557,20117 | 715,00000 | 494,87810 |
|  | 814 | 46 896,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 |
|  | 815 | 63 229,10363 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 251,15620 | 7 354,40345 | 13 307,36873 |
|  | 816 | 16 823,18800 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,58800 | 700,00000 | 700,00000 |
|  | 829 | 3 604,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 |
|  | 833 | 46 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 |
|  | 847 | 126 017,49891 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 3 050,00000 | 5 388,70000 |
|  | 850 | 5 749,20000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 5 491,98136 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 000000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 337 192,52762 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 226,21365 | 22 289,79865 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 337 292,02902 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 325,71505 | 22 289,79865 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 97 946,92200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,40000 | 6 629,35000 | 1 656,30000 |
|  | 813 | 77 103,30000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 |
|  | 814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 |
|  | 815 | 5 340,88200 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 552,63200 | 260,05000 | 0,00000 |
|  | 816 | 1 889,41200 | 467,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 |
|  | 829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 |
|  | 833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 2 008,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 233 853,12566 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 9 026,00637 | 19 596,86365 | 20 383,84075 |
|  | 813 | 10 776,09191 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 225,72717 | 715,00000 | 494,87810 |
|  | 814 | 46 896,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 |
|  | 815 | 41 469,97268 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 402,54720 | 5 813,68700 | 10 737,19423 |
|  | 816 | 8 667,08800 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,58800 | 535,00000 | 430,00000 |
|  | 829 | 3 604,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 |
|  | 833 | 46 897,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 |
|  | 847 | 75 542,38400 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 1 120,60000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 5 491,98136 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 |
|  | 813 | 5 334,08662 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 91,76316 |
|  | 833 | 579,42474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 421,53000 | 157,89474 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего |  | 103 494,67416 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 103 494,67416 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 21 411,42000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,18000 | 4 458,50000 | 4 215,10000 |
|  | 815 | 1 169,00800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,28000 | 66,50000 | 0,00000 |
|  | 816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 19 992,41200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 392,00000 | 4 215,10000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 82 083,25416 | 7 859,76100 | 2 151,47200 | 4 331,40300 | 4 376,55325 | 7 139,10000 |
|  | 813 | 681,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 17 021,36525 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 429,92900 | 1 211,55325 | 2 251,80000 |
|  | 816 | 8 156,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 165,00000 | 270,00000 |
|  | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 50 475,11491 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 500,00000 | 4 268,10000 |
|  | 850 | 5 749,20000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего |  | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 067,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 583,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 484,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 4 416,97570 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 31837450 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 4 416,97570 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 |
|  | 815 | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 4 283,40570 | 530,18800 | 352,00000 | 313,68000 | 329,16320 | 318,37450 |
|  | 813 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 4 253,40570 | 500,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего |  | 1 636 743,48428 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 636 743,48428 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 429 209,58428 | 111 274,12379 | 77 459,23244 | 67 999,87284 | 312 830,62517 | 230 145,86004 |
|  | 812 | 384 906,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 |
|  | 815 | 1 044 303,25764 | 104 993,26300 | 75 618,31396 | 38 883,28264 | 93 555,22417 | 101 753,30387 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 207 533,90000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 87 891,00000 | 118 328,00000 |
|  | 812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 |
|  | 815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего |  | 600 740,32664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 246 720,55617 |
| Всего без учета планируемых объемов |  | 600 740,32664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 246 720,55617 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 395 067,92664 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 |
|  | 812 | 384 906,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 |
|  | 815 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 723 280,79213 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 723 280,79213 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 721 419,29213 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71 918,98618 |
|  | 815 | 721 419,29213 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71918,98618 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 |
|  | 815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 247 299,56551 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 247 299,56551 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 247 299,56551 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 |
|  | 815 | 247 299,56551 | 25 207,48400 | 17 050 07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего |  | 6 562,20000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 6 562,20000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 5 257,80000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 |
|  | 815 | 5 257,80000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0 00000 | 589,58000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.7. | Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Всего |  | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего |  | 199 451,40674 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 199 451,40674 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 187 872,03874 | 14 450,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 47 738,48432 |
|  | 813 | 17 549,35526 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 |
|  | 815 | 46 334,43647 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 |
|  | 816 | 5 806,24275 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 |
|  | 846 | 86 173,35426 | 11 150,20000 | 12 171,69351 | 10 096,82500 | 12 831,91200 | 16 893,72375 |
|  | 847 | 28 962,75000 | 1 000,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
|  | 859 | 3 045,90000 |  |  |  |  | 845,90000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 365,36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 365,36800 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Всего |  | 179 986,35523 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 179 986,35523 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 168 704,62023 | 11 240,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 41 945,78432 |
|  | 813 | 17 549,35526 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 |
|  | 815 | 46 334,43647 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 |
|  | 816 | 5 806,24275 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 |
|  | 846 | 67 005,93575 | 7 940,00000 | 10 350,00000 | 9 398,00000 | 11 027,91200 | 11 101,02375 |
|  | 847 | 28 962,75000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
|  | 859 | 3 045,90000 |  |  |  |  | 845,90000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 067,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 067,73500 |
|  | 846 |  |  |  |  |  | 3 067,73500 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3. | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Всего |  | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 |
|  | 846 | 10 104,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4. | Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере | Всего |  | 9 360,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 9 360,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 9 062,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 |
|  | 846 | 9 062,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 |
|  | 846 | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего |  | 115 161,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 924,18771 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 84 694,47811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 796,11040 | 45 924,18771 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 10 236,27811 | 1 424,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 |
|  | 814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 9 386,27811 | 574,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |  | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 |
|  | КРО ФСС | 90 840,90000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 |
|  | КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях. расположенных на территории Камчатского края | Всего |  | 5 390,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 390,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 5 390,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 5 390,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего |  | 56 573,59100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 87 040,39100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 26 641,15000 | 30 466,80000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 107,39100 | 922,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 257,39100 | 72,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 131 491,30000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 26 566,30000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 |
|  | КРО ФСС | 60 374,10000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 |
|  | КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.3. | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего |  | 490,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 490,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 490,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 |
|  | 815 | 490,67400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  | 3 247,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 247,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 3 247,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 |
|  | 815 | 3 247,63100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 6.7. | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего |  | 23 104 887,61455 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 23 103 471,61455 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 4 747,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 1 831,50000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 1 416,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 23 098 723,91455 | 1 623 589,26580 | 1 686 168,95000 | 1 851 311,24316 | 2 079 242,49574 | 2 168 648,19708 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1. | Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего |  | 21 608 862,25127 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 21 608 862,25127 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 21 608 862,25127 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Проведение тематических мероприятий | Всего |  | 71 982,41960 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 72 920,43650 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 72 920,43650 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края | Всего |  | 868 053,21778 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 88 220,25458 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 866 669,21778 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 86 836,25458 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 384,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 866 669,21778 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 86 836,25458 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего |  | 3 811,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 811,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 3 811,02800 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего |  | 366 422,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 366 422,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 366 422,68100 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.6. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Всего |  | 4 779,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 363,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 363,70000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 1 416,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.7. | Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего |  | 180 038,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,5100 | 15 049,56000 | 17 413,14000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 180 038,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 180 038,30000 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | | | | | |
| ГРБС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего |  | 9 009 154,30106 | 9 228 070,88000 | 10 244 390,48000 | 7 233 004,03365 | 7 353 302,13498 | 7 644 269,50855 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 9 009 154,30106 | 9 228 070,88000 | 10 244 390,48000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 2 667 539,50000 | 2 701 007,40000 | 3 560 206,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 032,80715 | 16 832,20850 | 18 631,60985 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 6 339 732,38000 | 6 527 063,48000 | 6 684 183,58000 | 7 217 971,22650 | 7 336 469,92648 | 7 625 637,89870 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 882,42106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего |  | 78 873,60000 | 84 124,30000 | 899 530,40000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 78 873,60000 | 84 124,30000 | 899 530,40000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 49 445,00000 | 50 775,00000 | 50 890,00000 | 56 880,38000 | 57 169,60000 | 59 506,18000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 44 405,00000 | 45 225,00000 | 46 040,00000 | 49 720,00000 | 50 680,00000 | 51 691,00000 |
|  | 816 | 550,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 1 180,00000 | 1 350,00000 | 1 510,00000 |
|  | 846 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
|  | 847 | 2 490,00000 | 3 000,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего |  | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджет |  | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего |  | 46 230,00000 | 47 825,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 46 230,00000 | 47 825,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 46 230,00000 | 47 825,00000 | 47 940,00000 | 52 615,38000 | 52 794,60000 | 54 981,18000 |
|  | 815 | 43 740,00000 | 44 825,00000 | 45 640,00000 | 48 635,00000 | 49 655,00000 | 50 676,00000 |
|  | 847 | 2 490,00000 | 3 000,00000 | 2 300,00000 | 3 980,38000 | 3 139,60000 | 4 305,18000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего |  | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 960,00000 | 1 000,00000 | 1 120,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | 150,00000 | 120,00000 |
|  | 816 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 750,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего |  | 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 380,00000 | 370,00000 | 360,00000 | 1 260,00000 | 1 330,00000 | 1 355,00000 |
|  | 815 | 230,00000 | 220,00000 | 210,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 845,00000 |
|  | 816 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 430,00000 | 500,00000 | 510,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 | 50,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.Р3 | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего |  | 29 863,60000 | 33 529,30000 | 848 830,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 29 863,60000 | 33 529,30000 | 848 830,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 848 640,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 819 222,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 29 428,60000 | 33 349,30000 | 29 417,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 435,00000 | 180,00000 | 190,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 435,00000 | 180,00000 | 190,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категории граждан в Камчатском крае" | Всего |  | 6 430 392,82000 | 6 610 416,35000 | 6 793 067,20000 | 4 819 946,28715 | 4 999 647,22850 | 5 181 855,72985 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 6 430 392,82000 | 6 610 416,35000 | 6 793 067,20000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 619 588,70000 | 2 667 187,30000 | 2 711 095,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 3 810 804,12000 | 3 943 229,05000 | 4 081 971,50000 | 4 805 385,48000 | 4 983 287,02000 | 5 163 696,12000 |
|  | 815 | 3 605 845,12000 | 3 730 081,05000 | 3 860 298,50000 | 4 660 385,48000 | 4 838 287,02000 | 5 018 696,12000 |
|  | 810 | 204 959,00000 | 213 148,00000 | 221 673,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего |  | 1 307 072,40000 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 307 072,40000 | 1 285 441,00000 | 1 256 447,60000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 070 732,40000 | 1 040 435,20000 | 1 002 382,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 236 340,00000 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 |
|  | 815 | 236 340,00000 | 245 005,80000 | 254 065,50000 | 230 299,20000 | 238 170,50000 | 246 111,80000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего |  | 1 946 521,50000 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 250 258,90715 | 2 325 905,40850 | 2 401 545,90985 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 946 521,50000 | 2 021 816,90000 | 2 099 998,50000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 3 920,20000 | 3 995,20000 | 3 855,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 560,80715 | 16 360,20850 | 18 159,60985 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 942 601,30000 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2 309 545,20000 | 2 383 386,30000 |
|  | 815 | 1 942 601,30000 | 2 017 821,70000 | 2 096 143,20000 | 2 235 698,10000 | 2309 545,20000 | 2 383 386,30000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего |  | 506 530,12000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 506 530,12000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 506 530,12000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 |
|  | 815 | 506 530,12000 | 512 996,95000 | 520 826,90000 | 598 556,74000 | 606 717,16000 | 614 877,58000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего |  | 912 377,30000 | 944 161,60000 | 978 898,40000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 912 377,30000 | 944 161,60000 | 978 898,40000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 209 070,20000 | 215 459,40000 | 223 874,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 703 307,10000 | 728 702,20000 | 755 023,90000 | 1 670 133,10000 | 1 760 590,60000 | 1 851 048,10000 |
|  | 815 | 703 307,10000 | 728 702,20000 | 755 023,90000 | 1 525 133,10000 | 1 615 590,60000 | 1 706 048,10000 |
|  | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 145 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего |  | 87 518,30000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 87 518,30000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 87 518,30000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 |
|  | 815 | 87 518,30000 | 90 824,10000 | 94 119,60000 | 70 698,34000 | 68 263,56000 | 68 272,34000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Р1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего |  | 1 670 373,20000 | 1 755 175,80000 | 1 842 776,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 670 373,20000 | 1 755 175,80000 | 1 842 776,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 335 865,90000 | 1 407 297,50000 | 1 480 983,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 1 335 865,90000 | 1 407 297,50000 | 1 480 983,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 334 507,30000 | 347 878,30000 | 361 792,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 810 | 204 959,00000 | 213 148,00000 | 221 673,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 129 548,30000 | 134 730,30000 | 140 119,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего |  | 29 387,23400 | 4 297,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 29 387,23400 | 4 297,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 18 051,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 9 453,41294 | 4 297,74685 | 4 097,74685 | 72 502,01927 | 74 457,84964 | 55 533,59000 |
|  | 813 | 498,41294 | 447,74685 | 447,74685 | 869,72000 | 904,51000 | 940,69000 |
|  | 814 | 800,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 |
|  | 815 | 4 495,00000 | 2 400,00000 | 2 200,00000 | 6 809,23000 | 6 264,56000 | 4 170,00000 |
|  | 816 | 850,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 950,00000 | 2 350,00000 | 2 700,00000 |
|  | 829 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 480,00000 | 430,00000 | 450,00000 |
|  | 833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,00000 | 10 000,00000 | 10 500,00000 |
|  | 847 | 2 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 393,06927 | 42 008,77964 | 24 272,90000 |
|  | 850 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 882,42106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00900 | 0,90000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 20 400,63400 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 20 400,63400 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 4 412,41294 | 1 897,74685 | 2 147,74685 | 56 166,36000 | 57 682,54400 | 39 155,59000 |
|  | 813 | 498,41294 | 447,74685 | 447,74685 | 869,72000 | 904,51000 | 940,69000 |
|  | 814 | 800,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 |
|  | 815 | 2 704,00000 | 750,00000 | 1 000,00000 | 3 965,23000 | 3 654,56000 | 2 600,00000 |
|  | 816 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 | 1 500,00000 | 1 700,00000 |
|  | 829 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 480,00000 | 430,00000 | 450,00000 |
|  | 833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,00000 | 10 000,00000 | 10 500,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 551,41000 | 29 693,47400 | 11 464,90000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 882,42106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 1 882,42106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего |  | 8 586,60000 | 2 000,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 8 586,60000 | 2 000,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 4 641,00000 | 2 000,00000 | 1 600,00000 | 15 815,65927 | 16 280,30564 | 15 888,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 1 391,00000 | 1 250,00000 | 850,00000 | 2 324,00000 | 2 115,00000 | 1 080,00000 |
|  | 816 | 690,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 650,00000 | 850,00000 | 1 000,00000 |
|  | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 2 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 841,65927 | 12 315,30564 | 12 808,00000 |
|  | 850 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 75,00000 | 75,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |  | 400,00000 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 400,00000 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 400,00000 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 400,00000 | 400,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 420,00000 | 415,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего |  | 114 481,80000 | 104 456,80000 | 101 356,80000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 114 481,80000 | 104 456,80000 | 101 356,80000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 114 481,80000 | 104 456,80000 | 101 356,80000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 114 481,80000 | 104 456,80000 | 101 356,80000 | 95 584,06000 | 102 925,10000 | 110 695,31000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 81 869,40900 | 74 228,13400 | 74 824,73700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 81 869,40900 | 74 228,13400 | 74 824,73700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 81 869,40900 | 74 228,13400 | 74 824,73700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 |
|  | 815 | 81 869,40900 | 74 228,13400 | 74 824,73700 | 63 424,78000 | 65 324,95000 | 67 456,58000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 13 257,39100 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 13 257,39100 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 13 257,39100 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 |
|  | 815 | 13 257,39100 | 19 988,66600 | 18 687,06300 | 23 564,78000 | 28 395,47000 | 34 632,13000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего |  | 355,00000 | 240,00000 | 1 534,40000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 355,00000 | 240,00000 | 1 534,40000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 355,00000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 |
|  | 815 | 355,00000 | 240,00000 | 230,00000 | 844,50000 | 1 324,68000 | 686,60000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.7. | Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Всего |  | 19 000,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 19 000,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 19 000,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 |
|  | 815 | 19 000,00000 | 10 000,00000 | 7 615,00000 | 7 750,00000 | 7 880,00000 | 7 920,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 18 187,31000 | 19 044,79000 | 19 194,85000 |
|  | 813 | 816,58706 | 752,25315 | 752,25315 | 2 798,31000 | 2 910,24000 | 3 026,65000 |
|  | 815 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 816 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 900,00000 | 1 100,00000 | 1 300,00000 |
|  | 846 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 5 300,00000 | 5 518,00000 | 5 011,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 189,00000 | 8 516,55000 | 8 857,20000 |
|  | 859 | 800,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Всего |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 5 466,58706 | 5 302,25315 | 5 302,25315 | 16 087,31000 | 16 854,79000 | 17 644,85000 |
|  | 813 | 816,58706 | 752,25315 | 752,25315 | 2 798,31000 | 2 910,24000 | 3 026,65000 |
|  | 815 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 816 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 900,00000 | 1 100,00000 | 1 300,00000 |
|  | 846 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 2 400,00000 | 3 200,00000 | 3 328,00000 | 3 461,00000 |
|  | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 189,00000 | 8 516,55000 | 8 857,20000 |
|  | 859 | 800,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3. | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 340,00000 | 1 400,00000 | 1 450,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4. | Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 100,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего |  | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 1 634,00000 | 1 602,00000 | 1 674,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях. расположенных на территории Камчатского края | Всего |  | 68,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 68,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 68,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 68,00000 | 68,00000 | 68,00000 | 1 134,00000 | 1 202,00000 | 1 274,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего |  | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
|  | 815 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 |
|  | 815 | 260,00000 | 260,00000 | 260,00000 | 470,00000 | 370,00000 | 370,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.7. | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего |  | 2 350 217,26000 | 2 419 138,43000 | 2 440 701,08000 | 2 168 269,97723 | 2 098 455,56684 | 2 215 809,84870 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 350 217,26000 | 2 419 138,43000 | 2 440 701,08000 | 2 167 797,97723 | 2 097 983,56684 | 2 215 337,84870 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 349 746,46000 | 2 418 667,63000 | 2 440 230,28000 | 2 167 797,97723 | 2 097 983,56684 | 2 215 337,84870 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1. | Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего |  | 2 209 013,48000 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 209 013,48000 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 209 013,48000 | 2 277 636,08000 | 2 298 893,08000 | 2 011 543,55223 | 2 031 658,98779 | 2 051 975,57780 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Проведение тематических мероприятий | Всего |  | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 6 912,29500 | 6 919,20800 | 6 926,12700 | 6 933,05310 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 7 953,90000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 7 349,68000 | 7 648,25000 | 7 953,90000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 | 6 891,60000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края | Всего |  | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 82 605,30000 | 100 793,74900 | 10 381,56205 | 106 932,08890 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего |  | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 335,00000 | 335,00000 | 335,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего |  | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 377,00000 | 30 383,55500 | 30 687,39100 | 30 994,26500 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.6. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Всего |  | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 815 | 470,80000 | 470,80000 | 470,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472,00000 | 472,00000 | 472,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.7. | Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего |  | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 |
| Всего без учета планируемых объемов обязательств |  | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 815 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 20 101,00000 | 17 850,52100 | 18 029,02600 | 18 209,31700 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3.2 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ 3

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (приложение введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D6E289F44D5499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281797CF48A08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 N 266-П)  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 15.10.2019 [N 437-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E68BF2405499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281793CE49A08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X),  от 16.04.2020 [N 141-П](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF49A28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8CF4152CE5D7EDDBAB1152CEFC88ED42C0CEB4ED41A0D62243C58B1AAA85BC9FBF57EB56780DxF02X) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Правилами](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E589FE415499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281794CE4CA48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF49A08CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

1) обеспечения доступности образовательных организаций в Камчатском крае для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);

2) приобретения транспортных средств общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;

3) формирования сети образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования, а также обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

4) создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Камчатском крае (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) для получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае являются:

1) для мероприятий, предусмотренных [пунктом 1 части 1](#P10886) настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае неадаптированных для инвалидов и других МГН объектов образования;

2) для мероприятий, предусмотренных [пунктом 2 части 1](#P10887) настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D5E585FF445499A3D8EB17808EB2BB03E7D9281793C64AA68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 18.10.2018 N 440-П)

3) для мероприятий, предусмотренных [пунктом 3 части 1](#P10888) настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае образовательных организаций, в которых отсутствует оснащение, необходимое для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

4) для мероприятий, предусмотренных [пунктом 4 части 1](#P10889) настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей, в которых отсутствует материально-техническое оснащение для получения детьми инвалидами качественного образования.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии).

(часть 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF49AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет не более 95 процентов от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

(часть 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF48A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета -го муниципального образования в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае, предусмотренным [частью 2](#P10890) настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным [частью 3](#P10896) настоящего Порядка.



(часть 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF48A38CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

6. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.

(часть 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A78CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

7. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для заключения Соглашения о предоставлении субсидии и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством.

(часть 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A68CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

8. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.

(часть 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

9. Результатом использования субсидии является доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.

Значение результата использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.

(часть 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

10. Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.

10(1). Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A28CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.

11. При невыполнении условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленном Правилами.

(часть 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47A18CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

12. Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47AF8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

(часть 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со [статьей 242](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920174097395FDE8CF4152CE5D7EDDBAB1152CEFC88ED42C0CEB4ED46A6D32243C58B1AAA85BC9FBF57EB56780DxF02X) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(часть 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF47AE8CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П)

15. Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF46A58CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 5.1 "ФИНАНСОВАЯ

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ" ПОДПРОГРАММЫ 5

Утратило силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF46A48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.

Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 5.4

"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА, ИЗУЧЕНИЕ

СОСТОЯНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" ПОДПРОГРАММЫ 5

Утратило силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=691B1104290F152EB920094D815503DA89FA4822E1D4E28EF4415499A3D8EB17808EB2BB03E7D928179CCF46A48CEDD0FB01F8567D11F3A6934683B7x104X) Правительства Камчатского края от 16.04.2020 N 141-П.