ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

Наименование государственной программы Камчатского края:

«Семья и дети Камчатки»

Ответственный исполнитель государственной программы:

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Отчетный период:

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Сведения о непосредственном исполнителе:

Волкова Наталья Алексеевна,

референт отдела демографии и семейной политики Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Телефон – 23-49-26

адрес электронной почты - VolkovaNA@kamgov.ru

Врио Министра социального благополучия

и семейной политики Камчатского края				  А.С. Фёдорова

26 февраля 2021 г.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки» за 2020 год подготовлен с соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П.

Госпрограмма разработана в целях поддержки, укрепления, защиты семьи и детей в Камчатском крае; сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета родительства; создания условий для выполнения семьей ее функций, комплексного решения проблем семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Задачами госпрограммы являются:

1) популяризация семейно-брачных отношений, основ ответственного родительства, развитие духовно-нравственного здоровья семьи; укрепление инфраструктуры обслуживания семей и детей, совершенствование системы поддержки семей с детьми;

2) повышение уровня социального обслуживания семей с детьми-инвалидами, обеспечение доступности в социальных услугах, внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов;

3) профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, насилия в отношении детей, организация социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств;

4)	привлечение институтов гражданского общества к решению проблем семей и детей, укрепление традиций благотворительной деятельно-сти.

Структурно госпрограмма состоит из трех подпрограмм:

подпрограмма 1 «Семья»;

подпрограмма 2 «Особый ребенок»;

подпрограмма 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия».

Ответственный исполнитель Программы – Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Соисполнителями Программы являются:

- Министерство образования Камчатского края;

- Министерство здравоохранения Камчатского края;

- Министерство культуры Камчатского края;

- Министерство спорта Камчатского края;

- Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края.

Общий объем финансирования на начало 2020 года составлял 31220,0 тыс. руб. В течение года объем был увеличен на 66% и на конец отчетного года составил 51880,52881 тыс. руб.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлялось только за счет краевого бюджета.

По состоянию на 31.12.2020 на реализацию госпрограммы:

предусмотрено            51899,58422 тыс. рублей

профинансировано     51880,52881 тыс. руб. (99,96%)

освоено 		       51880,52881 тыс. руб. (99,96%)

План реализации государственной программы «Семья и дети Камчатки» на 2020 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 04.12.2019 № 532-РП. Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2020 № 395-РП в План реализации внесены изменения.

Детальный план-график реализации госпрограммы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – план-график) утвержден приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края (с ноября 2020 года – Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края (далее – Министерство) от 23.12.2019 № 1589-п с изменениями 03.08.2020 № 1024-п, 03.09.2020 № 1181-п, 19.10.2020                         № 1497-п, 23.11.2020 № 103-п.

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

Мероприятия госпрограммы направлены на реализацию приоритетных направлений государственной семейной политики, а также выполнение Указа Президента № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

- инфраструктурные изменения в учреждениях, работающих с семьями и подростками

- разработка, апробация и внедрение новых методов и технологий работы в целях расширения спектра и повышение качества услуг целевым группам (инновации в организации и содержании работы учреждений и специалистов, изменение форм работы, мобильности услуг, адаптация отечественного опыта, применение интернет-технологий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений);

- организация реабилитационного и содержательного досуга несовершеннолетних, привлечение к совместным мероприятиям, волонтерскому движению. Этому направлению уделяется большое внимание, т.к. реабилитационный досуг способствует отвлечению подростков от улицы и от совершения противоправных действий;

- информационно-пропагандистская деятельность, направленная на формирование у подростков законопослушного поведения

- информационное и методическое обеспечение социальных инноваций (обобщение и распространение опыта посредством подготовки и издания пособий и другой методической литературы, регулярное проведение мероприятий: семинаров, конференций, совещаний) специалистов, работающих с подростками в сфере профилактики правонарушений, повышение квалификации специалистов и др.

Мероприятия программы имеют разноплановый характер и предусматривают проведение различных социальных конкурсов, антинаркотических и антиалкогольных массовых мероприятий и акций, обеспечение работы детского телефона доверия, издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, памяток, брошюр, создание цикла теле- и радиопередач, изготовление и размещение социальной рекламы, оснащение организаций социального обслуживания оборудованием для организации досуга,  укрепление материально-технической базы организаций, работающих с детьми.

В отчетном периоде была продолжена комплексная и планомерная работа с семьями, обеспечивающая благоприятные условия для жизнедеятельности семей с детьми и их развития. Большой акцент, как и прежде, сделан на профилактическом компоненте работы, внедрение технологий раннего вмешательства в ситуации детского и семейного неблагополучия, расширение инфраструктуры услуг для семей и детей, организация новых служб, значительное оснащение материально-технической базы учреждений, работающих с семьями и детьми, и как следствие – расширение охвата целевых групп и обеспечение доступности и системности услуг.

##### Работа ориентирована на межведомственное взаимодействие, привлечение родителей, общественности и добровольцев к решению проблем семей с детьми, активное налаживание социального партнерства.

##### В связи с масштабными ограничениями, введенными в 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции, реализация госпрограммы проводилась в ином формате, исключая или ограничивая массовые мероприятия. В этой связи охват семей и детей в прошедшем году несколько снизился, что неизбежно повлияло и на достижения плановых показателей госпрограммы.

1) Основные результаты в отчетном году в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Семья» (далее – Подпрограмма 1) направлена на формирование в обществе ценностей семьи, брака, ребенка, ответственного родительства, создание условий для обеспечения семейного благополучия.

На 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 30935,56825 тыс. руб., выделенные средства были освоены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в рамках двух основных мероприятий, направленных на:

- укрепление социального института семьи и формирование положительного образа семьи;

- создание условий для выполнения семей ее основных функций.

В рамках мероприятия «Формирование ответственного родительства» в организациях социального обслуживания организована работа клубов для родителей, деятельность которых направлена на правовое просвещение и распространение информации о правах ребенка, о методах, приемах и средствах воспитания; на обучение конструктивно решать конфликтные ситуации, строить гармоничные детско-родительские отношения (клубные объединения «Счастье в дом», «Семейный очаг», «Семейные посиделки»). В 2020 году проведено 17 встреч (заседаний). Работа проведена с 478 семьями, 504 родителями. За счет средств программы в отчетный период изготовлено и роздано 74 наименования брошюр и памяток, наглядный материал в количестве 2808 шт. («Как спасти ребенка от интернет-зависимости», «Самый трудный: Я- подросток», «Когда с родителями трудно», «Что делают подростки, когда им плохо дома и в школе», «О пользе и вреде в воспитании мальчиков», «У Вас девочка? Позаботьтесь о ее женской судьбе» и др.)

Исполнителями госпрограммы проводится большая работа в части популяризации семейных ценностей через массовые социально-значимые мероприятия.

Организации социального обслуживания Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в рамках выделенных средств провели около 300 социально-значимых мероприятий, направленных на сохранение и распространение семейных традиций, популяризацию брачных отношений, формирование здоровых полноценных семей, повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, в которых приняло участие 2660 чел., в том числе:

- краевой конкурс «Семья Камчатки» в котором приняла участие 71 семья из г. Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска, Усть-Большерецкого, Быстринского, Усть-Камчатского, Мильковского, Пенжинского, Соболевского, Тигильского районов. Конкурс проводился в дистанционном режиме;

- организовано поздравление и вручение общественной медали «За любовь и верность» 70 супружеским парам, проживающим в Камчатском крае. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония награждения проведена в виде индивидуальных поздравлений супружеских пар по месту их жительства;

- продолжена реализация проекта «Детская площадка» - организация досуга семей с детьми на детских площадках города. В 2020 году   мероприятия организованы в микрорайоне Завойко краевого центра. Проведены спортивные мероприятия, конкурсы викторины, костюмированные представления. В мероприятиях приняли участие 75 человек, из которых 50 детей, привлечены волонтеры;

- обеспечены подарками дети-ровесники края в рамках празднования Дня образования Камчатского края;

- В рамках празднования Всероссийского Дня матери в Камчатском театре драмы и комедии состоялось торжественное мероприятие с участием Губернатора Камчатского края, на котором чествовали семью, занявшую призовое место во Всероссийском конкурсе «Семья года» и семья, награжденная орденом «Родительская слава», а также многодетных мам, которым впервые были вручены удостоверения многодетной семьи;

- в 2020 году реализован проект «Губернаторский подарок»: на выеденные дополнительные средства были приобретены 1400 сладких новогодних подарков для детей-инвалидов, проживающих в крае;

- социально-значимые мероприятия проведены всеми краевыми организациями социального обслуживания (конкурсы рисунков, фотографий, литературного творчества, в том числе дистанционные, мастер-классы, онлайн-конкурсы видеороликов, экологические, новогодние, благотворительные акции, виртуальные путешествия и мн. др.). Участники и победители получили памятные призы и подарки.

Учреждения Министерства культуры Камчатского края в рамках госпрограммы в 2020 году привлекли около 800 социально активных семей (1735 чел.) в разнообразные социально-значимые мероприятия, отличающиеся креативностью. Краевыми библиотеками, краевым театром кукол, домом культуры «Сероглазка» проведено более 30 мероприятий, таких как семейный праздник «Когда мы вместе с папой», соревнования для самых маленьких «Забег  ползунков», краевой семейный фестиваль «Радость быть вместе!», семейный праздник «День счастливых семей», «Свет материнской любви», краевой конкурс семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом», конкурс поделок «Подарок маме», творческий проект «Семейный альбом», конкурсная программа с участием студентов-добровольцев, ежегодный театрализованный праздник «Папа, мама, я – книжкины друзья», творческое мероприятие «Шоу-театр «МультиГрад» и мн. др. Для организации данных мероприятий приобретены расходные материалы для мастер-классов, призовой фонд, произведена оплата типографских услуг (изготовление дипломов и благодарственных писем).

Большая работа проведена по изготовлению и размещению социальной рекламы, направленной на укрепление имиджа семьи и семейных отношений:

заключены договоры с ИП Нигорян С.А на оплату годового размещения рекламно-информационного материала – информационного ролика социальной направленности по пропаганде положительных семейных традиций и семейных ценностей, в эфире радиоканала «Ретро ФМ», «Дорожное радио». Согласно договору, размещение информационного материала осуществлялось каждую субботу (по 8 прокатов в сутки);

договор с ООО «Городские страницы» на годовое размещение рекламных материалов о деятельности учреждений социального обслуживания и оказываемых им услугах на интернет-портале www.city-pagges.info;

договор с ООО «ПЕТРО-ВИДЕО» по размещению информационного ролика социальной направленности по пропаганде положительных семейных традиций и семейных ценностей продолжительностью 3 минуты в эфире ГТРК «КАМЧАТКА», блок «Вести Камчатка»;

договор с ООО «Фон» на изготовление рекламно-информационных материалов по ответственному родительству (брелоки, ручки, блокноты, наклейки, футболки общее количество 2660 штук).  Данные рекламно-информационные материалы вручались при проведении уличной акции «Я ответственный родитель» и при проведении детской игровой площадки.

Заключены договоры на размещение тематических публикаций и рекламно-информационных статей в районных газетах («Мильковские новости», «Шанс»), общее число публикаций – 30, изготовлено 5 тематических баннеров (размещены в Усть-Большерецком районе).

Для популяризации семейных ценностей активно использовались сайты учреждений и интернет-ресурсы, опубликовано 1720 новостных и рекламных сюжетов

Всего в 2020 году за счет средств госпрограммы изготовлено и размещено в СМИ 87 статей, видеопродукции, информационных материалов по вопросам популяризации семейных отношений и создании положительного имиджа семьи и ответственного родительства.

В целях оказания помощи семьям, нуждающимся в поддержке государства, в 9-ти организациях социального обслуживания открыты и работают 12 пунктов проката «Малыш» в 12 населенных пунктах края, обеспечивающие товарами по уходу за детьми до 3-х летнего возраста. За отчетный период приобретено дополнительно 17 наименований предметов для пунктов проката в количестве 25 штук, сдано в аренду 235 предметов, заключено 125 договоров (49 бесплатных/76 платных). Оказано 253 услуги для 119 семей.

60 малообеспеченным семьям, проживающим в Корякском округе, предоставлены единовременные выплаты в связи с рождением детей, предусмотренные госпрограммой.

В 2020 году в организациях социального обслуживания края организована работа 27 семейных клубных объединений (семейных мастерских, клубов и кружков), в которых приняло участие 427 семей (439 родителей и 517 детей). Совместный творческий труд родителей и детей содействует укреплению внутрисемейных отношений, расширению воспитательных возможностей семьи. Созданы условия для проведения совместного досуга, социально-трудовой и социально-культурной реабилитации. Для обеспечения работы клубов и мастерских приобретены наборы для творчества, нитки, ленты, ткань, фетр и др.

За счет средств госпрограммы для повышения качества предоставляемых услуг приобретены и установлены на прилегающей территории филиала Паланского комплексного центра социального обслуживания в с. Лесная беседка уличная. Для КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» приобретен интерактивный стол для проведения коррекционных и развивающих занятий

В рамках программы проведена работа по обновлению интернет-ресурсов КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», что позволило принять участие дистанционно во всероссийских семинарах, а также в научно-практическом семинаре, организованном Российским университетом дружбы народов по вопросам мониторинга имплементации положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (2007 г.) в российское законодательство.

Принимая во внимание, что в 2020 году работа с семьями большей частью переводилась в дистанционный формат, приобретено 19 веб-камер, используемых как для консультативной работы, так и для проведения и участия в семинарах.

В рамках подпрограммы прошли дистанционное обучение 20 специалистов учреждений социального обслуживания на курсах повышения квалификации «Организация социального сопровождения семей, затронутых проблемой алкоголизма (реабилитация алкогольной семьи)» на базе Национального института защиты детства (г.Москва)» 2 специалиста обучались на курсах повышения квалификации «Психологические аспекты сопровождения несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве» (ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».).

По поручению Губернатора Камчатского края с сентября 2020 года в программу включено новое мероприятие – вручение гражданам Камчатского края в связи с рождением ребенка наборов «Подарок новорожденному». Средства выделены Министерству социального благополучия и семейной политики и Агентству ЗАГС и архивного дела. Всего приобретено 3083 набора на сумму 20,293 млн. руб.

Агентством ЗАГС Камчатского края подписан государственный контракт с Санкт-Петербургским монетным двором – филиалом ФГУП «Госзнак» на изготовление памятного набора «Родившемуся в Камчатском крае» (медаль и буклет) в количестве 3568 шт. Произведена и оплачена экспертиза исполненных поставщиком обязательств. Памятные наборы вручаются всем камчатским семьям при рождении в них детей во время регистрации в территориальных отделах ЗАГС.  В 2020 году Агентством заказано изготовление поздравительных приветственных адресов «Новобрачным» в кол-ве 2000 шт. Открытки изготовлены и доставлены, будут выдаваться новобрачным в 2021 году.

Сведения о достижении значений показателей реализации подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

Контрольные события выполнены в полном объеме в установленные планом реализации сроки, отклонений от сроков не было (сведения об исполнении контрольных событий приведены в приложении 3 к настоящему годовому отчету).

Подпрограмма «Особый ребенок» (далее – подпрограмма 2) направлена на оказание социальной поддержки детям-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию комплексных реабилитационных мероприятий, преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено 14239,86278 тыс. руб., освоено 14221,86278 тыс. руб.

На конец года неосвоенный остаток составил 18,0 тыс. руб. (ГРБС – 814) – невостребованные средства на выплату компенсации семьям.

Для обеспечения работы служб ранней помощи детям с нарушениями в развитии, для повышения качества реабилитационных услуг приобретен «Сундучок логопеда» - дидактический развивающий комплект с набором методических материалов логические; оборудование и игровой материал в кабинеты педагога-психолога, логопеда, социального педагога, для сенсорной интеграции детей с особенностями развития, а также различное развивающее, дидактическое и игровое оборудование (книжки-малышки, коммуникатор для неговорящих детей), кушетки для массажей, коврики массажные, гимнастический инвентарь для проведения адаптивной физкультуры и др.

Специалистами Елизовского комплексного центра в 2020 году совместно с развивающим реабилитационным центром «ИППОДАР» продолжены занятия по иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды) для детей-инвалидов. Проведено 90 занятий для 8 детей целевой группы. Оплачены услуги соляной комнаты для проведения оздоровительных процедур (для 13 семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья).

Министерством здравоохранения Камчатского края компенсированы расходы 47 гражданам, связанные с медицинской реабилитацией детей-инвалидов в реабилитационных центрах, отделениях восстановительной медицины, санаторных учреждениях Российской Федерации.

Для предоставления полноценных и качественных реабилитационных услуг семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в организация социального обслуживания создаются специальные условия: учреждения оснащаются новым оборудованием, приобретаются методики реабилитации, диагностическое оборудование и мн. др. Так, в 2020 году за счет средств программы для проведения занятий приобретены: удерживающее ортопедическое кресло (для Елизовского КЦСОН), оборудование для темной сенсорной комнаты (для Паланского КЦСОН); развивающее оборудование – блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, обучающие карточки по методике Г. Домана, демонстративный материал (для Вилючинского КЦСОН); «Творческая лаборатория», комплект для психологической песочницы, настенное световое панно, генератор аэроионов «Горный воздух», концентратор кислорода для коктейлей, дезары, облучатели и др. (для Усть-Камчатского КЦСОН); интерактивное оборудование – детский сенсорный стол UTSKids в комплекте с оборудованием и программным обеспечением (для Елизовского психоневрологического интерната для детей «Ягодка»)

Всего в рамках мероприятия оказано 9312 реабилитационных услуг, 318 семьям, 379 детям с ограниченными возможностями здоровья, 327 родителям.

В декабре 2020 года приобретено оборудование для укомплектования нового пункта проката реабилитационного и специализированного игрового оборудования для семей с детьми-инвалидами. Приобретено: логопедическое зеркало с отверстием; кушетка для массажа (складная, регулируемая по высоте); опора для ползания для детей больных ДЦП CFN-2024WE (д/10 кг); устройство с множеством функций для детей с ДЦП Akcesmed Далматинчик Инвенто Dt-2; набор массажных мячиков (набор шипованных массажных шариков, двойной Лакрос-мяч, сенсорные мячи); опора для сидения «Радуга» предназначенная для детей с ДЦП, органическим повреждением мозга, миопатией, черепно-мозговой травмой, в возрасте от 1-12 лет; тренажер  (беговая дорожка с поручнями); мини-гарнитура для костного звукопроведения «Форбрейн» и др. Пункт проката будет открыт в 2021 году на базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям». Предметы будут выдаваться семьям бесплатно на определенный срок для проведения реабилитационных мероприятий на дому самостоятельно.

Для преодоления изолированности семей с особыми детьми организации социального обслуживания продолжили работу в отчетном году по обеспечению работы клубов. Детям предоставлена возможность принять участие в творчестве, в постановке спектаклей, в изготовлении костюмов, написании стихов. Для получения социально-бытовых навыков работает клуб «Домовенок». Работают и клубные объединения для родителей особых детей, в которых их обучают правилам ухода, где предоставляется возможность общаться с семьями, имеющими такие же проблемы. Для обеспечения работы клубов за счет программы приобретены расходные материалы и наборы для творчества (нитки, ленты, ножницы, бумага, бусины, краски, наборы для творчества, и мн. другое). В 2020 году организована работа 25 клубных объединений на базе 9-ти организаций социального облуживания в 10-ти муниципальных образованиях края. В работе клубов приняло участие 339 детей с особыми потребностями, проведено 1314 занятий.

Для 157 детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания (в г. Петропавловске-Камчатском и г. Вилючинске) организована социально-средовая и социально-бытовая реабилитация, проведено 366 практических занятий (обучение приготовлению пищи, обучение ориентации в быту и др.). Для этих целей в отчетном году продолжилось оснащение кабинетов бытовой реабилитации.

Из-за распространения коронавирусной инфекции программы отдыха и оздоровления для семей с детьми-инвалидами были уменьшены. В период ослабления ограничений оздоровительные мероприятия и досуг организован для 105 семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для учреждений социального обслуживания приобретены компьютерные коррекционные программы, методические материалы и пособия, психолого-диагностические программы, оформлена подписка по периодические издания по тематике «Детская инвалидность», игровые и развивающие стенды.

Изготовлен по договору с ООО «Петро-видео» информационный ролик социальной направленности о работе специалистов отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья по работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Ролик транслировался с октября по декабрь на ГТКР «Камчатка» (по субботам и воскресеньям)

В августе заключено дополнительное соглашение к договору № ПВ-2020-07, в соответствии с которым цена договора увеличена до 200 000,00 рублей, с связи с увеличением периода размещения с октября по декабрь) и количеством выходов. 	В октябре произведена оплата за изготовление информационного ролика В ноябре оплачены услуги по размещению информационного ролика.

К 50-летия со дня основания Елизовского психоневрологическое интерната для детей «Ягодка» был заказан и изготовлен фильм о данном учреждении «Солнечный дом» (19-минутный фильм). Изготовлены плакаты и, буклеты и листовки к юбилейной дате, которые распространены среди социальных партнеров, благотворителей, законных представителей получателей социальных услуг.

В рамках подпрограммы 2 организовано обучение и повышение квалификации 1 специалиста организаций социального обслуживания края,  11 специалистов учреждений образования, 33 медицинских работника.

Подведомственные учреждения Министерства образования Камчатского края для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья приобрели интерактивный стол логопеда, развивающая коррекционная методика и программно-методический комплекс с видеобиоуправлением «Моби Малыш» (развитие и коррекция речи у детей 4-8 лет. Методика В.М. Акименко), методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии «Море словесности»; логопедическая программа «Логопедическое исследование детей» В.М. Акименко, игровое оборудование «Ландшафтный стол» Программно-методическое обеспечение используется при работе с особыми детьми.

Учреждениями здравоохранения для проведения медицинской реабилитации детей-инвалидов за счет средств программы приобретен иппотренажер.

Сведения о достижении значений показателей реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

Контрольные события Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме в установленные планом реализации сроки, отклонений от сроков не было, информация об исполнении представлена в приложении 3 к настоящему годовому отчету.

Подпрограмма «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»(далее – Подпрограмма 3) направлена на создание комплексной системы профилактики и реабилитации семей и детей на разных стадиях неблагополучия, снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и правонарушений, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия в отношении детей.

На 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 6724,15319 руб., освоено 6723,09778 тыс. руб., остаток 1,05541 тыс. руб. – экономия при проведении торгово-закупочных процедур (ГРБС 813).

С 2015 года на базе трех организаций социального облуживания в г. Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске и Мильково реализуется проект по оказанию услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально-опасном положении службой социального сопровождения участковыми социальными работниками. Для их оснащения и деятельности в текущем году приобретены расходные материалы для изготовления методической и информационной литературы (картриджи для минитипографии и др.), оргтехника. В 2020 году службами оказаны услуги 112 семьям.

В отчетном году организовано и проведено 18 совещаний, вебинаров, семинаров и круглых столов по вопросам профилактики семейного неблагополучия и в целях обмена опытом (семинар-практикум «Методы психолого-педагогического воздействия, направленные на профилактику различных форм деструктивного поведения в подростковой среде», вебинар «Выявление и предупреждение девиантных форм поведения обучающихся в условиях образовательной организации по результатам социально-психологического тестирования»,  семинар-практикум «Актуальные формы взаимодействия с родителями». Мероприятия организованы учреждениями социального обслуживания и образовательными учреждениями края, в которых приняло участие 426 специалистов. Со второго квартала совещания проводились в основном в дистанционном формате.

Организациями социального обслуживания населения и образовательными организациями проведена информационная кампания в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми.

Учреждениями образования осуществлен прокат рекламных материалов по вопросам профилактики и здорового образа жизни в эфире телекомпании «Россия 1» блок «Вести Камчатка».

Учреждениями социального обслуживания:

-  оплачено изготовление и размещение информационного ролика социальной направленности по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми продолжительностью 3 минуты в телеэфире «ГТРК «КАМЧАТКА» блок «Вести Камчатка». Ролик транслировался в период с 1 мая по 31 декабря 2020 г. по субботам (9:00) и воскресеньям (11:27);

- заключен и оплачен договор с МАУК КДЦ «Гейзер» за изготовление и размещение рекламного ролика по пропаганде ЗОЖ на светодиодном экране на пл. им. Ленина в г. Елизово. Ролик транслировался с 16.11.2020 по 19.11.2020, продолжительностью 400 секунд, по 75 размещений в день;

- размещение в сети интернет (на сайтах организаций социального обслуживания) информационных и профилактических материалов около 2000 публикаций;

- изготовлено более 9000 агитационных и информационных листовок, плакатов, тематических наклеек, буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, патриотического и правового воспитания («Скажи наркотикам нет!», «Вред здоровью нанести легко!», «Подумай о завтрашнем дне!», «Помогаешь другим – помогаешь себе!» и др.);

- изготовлено и установлено 2 баннера по тематике подпрограммы 3 (на территории КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в с. Мильково и на территории Усть-Камчатского КЦСОН);

- произведена оплата статей профилактической направленности в газете «Мильковские новости» (5 статей, тираж – по 1500 экз), в Елизовской газете «Шанс» (2 статьи – ноябрь), Усть-Большерецкой газете «Ударник» (5 статей), окружной газете «Народовластие» пгт Палана (1 статья).

Для 1673 подростков края специалистами организаций социального обслуживания проведены мероприятия профилактической направленности, вовлекающие несовершеннолетних в различные виды социальной активности – краевые интеллектуальные турниры, акции, конкурсы плакатов, социальной рекламы и мн. др. Образовательными учреждениями края за счет средств госпрограммы проведены данные мероприятия для 122 подростка.

В целях формирования у подростков ценностного отношения к своему здоровью, обучения способам сохранения и укрепления здоровья с 2015 года применяется реабилитационная программа «Школа укрепления здоровья», которая внедрена в 6-ти организациях социального обслуживания (в г. П/К, Елизово, Палане, Усть-Камчатске, Усть-Большерецке, Эссо). В 2020 году в ней приняло участие 423 подростка. В организациях оборудованы спортивные и тренажерные залы, установлены уличные тренажеры на прилегающей территории. В целях достижения поставленных задач (укрепление здоровья детей, из неблагополучных семей) организованы спортивные игры, выезды на турбазы, купание в бассейне, циклы бесед о здоровом образе жизни, туры выходного дня, занятия по подводному дайвингу и мн. другое (оплата установки и монтажа уличных спортивных тренажеров, приобретения тренажеров и спортивного оборудования для спортзалов в социозащитных учреждениях и др.).

Госпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на обучение матерей с риском жестокого обращения с детьми навыкам ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания, которые активно проводятся специалистами организаций социального обслуживания. В Камчатском центре социальной помощи семье и детям (г. Петропавловске-Камчатском) ежемесячно проводятся занятия с женщинами, находящимися на социальном сопровождении в рамках клуба «Доверие», кризисной службы «Гармония». В Паланском комплексном центре соц. обслуживания в работе с неблагополучными семьями используется методика деловых игр («Права детей. Обязанности взрослых», «Гармония общения»).  Для обеспечения работы приобретены расходные материалы для изготовления информационных раздаточных пособий. В отчетный период социозащитными учреждениями проведено 27 занятий, в которых приняло участие 86 женщин. Сформировано 1325 папок с раздаточным материалом, изготовлено 3400 экз. печатной продукции.

Данная цель поставлена и перед стационарной кризисной службой для женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, открытой в г. Петропавловске-Камчатском с 2016 года. Деятельность данной службы направлена на обеспечение физической и эмоциональной безопасности женщин и детей, формирование родительской эффективности, повышение самооценки, коррекцию психо-эмоциональной сферы, а также формирование знаний и умений для независимой и самостоятельной жизни. С целью повышения комфортности проживающих в 2020 году приобретен, кухонный и хозяйственный инвентарь, посуда, бытовая техника (стиральная машина), детские игрушки. В 2020 году в стационаре кризисной службы проживали 25 человек (10 семей: 10 матерей, 15 детей).

Для повышения качества работы специалистов органов социального обслуживания в госпрограмме предусмотрены средства на обучение, переподготовку и повышение квалификации. В 2020 году оплачено дистанционное обучение 40 специалистов социального обслуживания с получением удостоверений (ДПО «Национальный институт защиты детства», тематика обучения «Организация взаимодействия с семьями группы риска в процессе оказания им услуг или социального сопровождения» и «Организация социального сопровождения семей, затронутых проблемой алкоголизма»).

Министерством образования Камчатского края организованы курсы повышения квалификации для специалистов образовательных учреждений в дистанционном формате: «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций, направленной на повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка», «Организация и содержание деятельности психолого-педагогического консилиума образовательной организации», «Междисциплинарный подход к организации и оказанию помощи ребенку, пострадавшему от насилия, и его социальному окружению», «Психологические аспекты сопровождения несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве» и др. Всего в курсах повышения квалификации приняло участи 290 специалистов

Для методического обеспечения работы специалистов оплачена подписка на периодические издания по вопросам профилактики. Изготовлены методические материалы Профилактика семейного и детского неблагополучия сборник методических материалов; Психологическая помощь  несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия; Служба примирения; Служба ранней помощи «Мое солнышко»; Программа «Верный путь»; Программа «Давай дружить»; «Остаться нельзя расстаться» (когда дома что-то не так); Коррекционная работа при дизартрии рекомендации для родителей; Программа «Логопедическая ритмика»; Программа «Краски»; Физкультурно-оздоровительная программа «Непоседы»; Программа «Первый лучик»; Логопедическая тетрадь «Пиши-стирай». Представленные материалы отражают опыт работы специалистов о реабилитации детей с ОВЗ и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Материалы распространены среди специалистов социозащитных учреждений края.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции выезд мобильной бригады в отдаленные районы края был организованы лишь в марте. Мобильная бригада в составе педагогов-психологов Камчатского центра социальной помощи семье и детям выехала в село Эссо и Анавгай Быстринского района. Специалисты провели групповые диагностики и консультирование несовершеннолетних, индивидуальное консультирование родителей несовершеннолетних, специалистов образовательных учреждений. Проведен прием граждан, индивидуальное консультирование на базе Комплексного центра социального обслуживания Быстринского района. (детско-родительские взаимоотношения: нарушения отношений между родителем и подростком, переживание родителями особенностей личностного развития подростка, возрастного кризиса и др.). Всего социально-психологические услуги получили 135 человек, из них 11 специалистов, работающих с детьми, 27 родителей, 97 несовершеннолетних. Было оказано 350 услуг. Распространено 400 экз. печатной продукции («Некоторые советы молодому человеку о наркотиках», «Найдите подход к своему ребёнку», «Психологические аспекты зависимости. 4 уровня рабства» и др.).

К числу факторов риска, способствующих возникновению насилия по отношению к ребенку в семье, относится алкоголизм одного или обоих родителей. Для данной целевой категории разработана и используется программа реабилитации «Оберег». Для работы с такими семьями составляются индивидуальные программы реабилитации, цель которой помочь семье выйти из кризиса, оказать содействие в лечении от зависимости, обучить правильным методам воспитания детей, помочь сохранить семью. В отчетном периоде такая программа использовалась в Елизовском и Усть-Камчатском комплексных центрах социального обслуживания. В работу вовлечено 18 родителей и 27 подростков, страдающих различными видами зависимости. Программа включает в себя психологические тренинги, спортивную и творческую реабилитацию, обучение совместному семейному досугу, кодирование от алкогольной зависимости (закодирован 1 родитель).

В целях повышения информированности детей о возможных рисках и опасностях, распространения знаний, позволяющих предотвратить жестокое обращение с ними, обучить ненасильственным способам поведения со сверстниками и взрослыми, в организациях соц. обслуживания и образовательных организациях ежегодно организуется проведение цикла занятий «Защита от насилия». Для занятий разработаны и изготовлены методические рекомендации, раздаточный материал, оплачены расходные материалы (картриджи, бумага, канцелярские принадлежности). Занятия в 2020 году проводились в 9-ти организациях социального обслуживания, в 10-населенных пунктах края. Проведено 75 занятий для 715 подростков.

Данные занятия организованы и проведены также и специалистами учреждений образования: занятия проведены в 146 образовательных организациях края в формате лекций, классных часов, бесед. В них приняли участие более 10 тыс. учеников.

Специалистами 9-ти организаций социального обслуживания (КЦСПСиД, КСРЦ, Паланский, Елизовский, Вилючинский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчаткий, Тигильскй и Быстринский КЦСОН) проведен цикл бесед по правовому воспитанию несовершеннолетних (в образовательных учреждениях и в учреждениях соц.обслуживания) и изданию информационных материалов правовой направленности: в отчетном периоде проведено 39 занятий для 559 подростков, изготовлено 890 экз.  инф. материалов. Занятия проведены в учебных заведениях и на базе организаций социального обслуживания.

В целях расширения спектра реабилитационных технологий внедряется методика восстановления психоэмоционального баланса и душевного равновесия. Для этой цели продолжено укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, в том числе кабинетов психологического здоровья. В отчетном году для организаций социального обслуживания приобретено реабилитационное и сенсорное оборудование, компьютерные программы для психологов, расходные материалы.

Сведения о достижении значений показателей реализации подпрограммы 3 представлены в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

Контрольные события Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме в установленные планом реализации сроки, отклонений от сроков не было, информация об исполнении представлена в приложении 3 к настоящему годовому отчету.

2) Фактические результаты реализации основных мероприятий госпрограммы:

- проведено 330 социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, профилактику социального сиротства, жестокого обращения с детьми, в которых приняло участие 4395 чел.;

- обеспечена работа 12-ти пунктов проката предметов по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет «Малыш» в 12-ти районах края. Услугой пунктов проката в 2020 году воспользовались 119 семей;

- 60 малообеспеченным семьям, проживающим в Корякском округе, предоставлены единовременные выплаты в связи с рождением детей;

- организована работа 27 семейных мастерских, клубов и кружков в организациях социального обслуживания, в которых приняло участие 427 семей (439 родителей и 517 детей);

- приобретено 3083 набора «Подарок новорожденному» для граждан в связи с рождением ребенка; изготовлено 3568 памятных наборов «Родившемуся в Камчатском крае»;

- приобретено 1400 новогодних подарочных наборов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- в рамках госпрограммы организовано обучение и повышение квалификации 397 (в 2019 – 262) специалистов: 63 чел. в организациях социального обслуживания, 301 чел. в учреждениях образования и 33 чел. в медицинских учреждениях;

- организована работа служб ранней помощи детям с нарушениями в развитии на базе 7-ми организаций социального обслуживания; продолжено оснащение данных служб новым диагностическим оборудованием;

- 47 гражданам компенсированы расходы, связанные с медицинской реабилитацией детей-инвалидов в реабилитационных центрах, отделениях восстановительной медицины, санаторных учреждениях;

- всего в рамках госпрограммы оказано 9312 реабилитационных услуг, 318 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья (379 детям и 327 родителям;

- обеспечена работа 25 клубных объединений и кружков различной направленности для семей с детьми-инвалидами в 9-ти организациях соц. обслуживания в 10-ти муниципальных образованиях края с охватом более 339 детей-инвалидов;

- приобретено оборудование для открытия в 2021 году пункта проката реабилитационного оборудования для семей с детьми-инвалидами;

- организован отдых, оздоровление и совместный досуг 105 семей с детьми-инвалидами;

- организован выезд мобильной бригады в отдаленные населенные пункты края с целью обеспечения доступности психолого-педагогической помощи семьям с детьми;

- проведено 180 совещаний, вебинаров и круглых столов по вопросам семейного неблагополучия, профилактики жестокого обращения с детьми, с участием 426 специалистов;

- 1795 подростков вовлечены в реабилитационные и профилактические мероприятия, проведенные в рамках госпрограммы;

- в 6-и организациях социального обслуживания реализуется реабилитационная программа «Школа укрепления здоровья», в которой приняло участие 423 подростка; на базе 2-х – реабилитационная программа «Оберег» для семей, в которых родитель или оба родителя страдают алкогольной зависимостью В работу в прошедшем году вовлечено 18 родителей и 27 подростков, страдающих различными видами зависимости;

- разработано 458 наименований буклетов и листовок, методических рекомендаций (в количестве более 10 тыс. шт.);

- проведено более 200 занятий «Защита от насилия» в социозащитных и образовательных учреждениях края, для 10 тыс. учеников; 39 занятий в организациях социального обслуживания для 559 подростков по правовому воспитанию.

3) Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей госпрограммы

Проведенные мероприятия позволили добиться достижения целей государственной программы на данном этапе, решить ряд поставленных задач, в том числе:

- содействовать распространению и применению лучших практик, внедрению эффективных технологий работы с семьями и детьми,

- увеличить количество специалистов, непосредственно участвующих в реализации мероприятий, повысивших свою профессиональную компетенцию;

- продолжить обновление материально-технической базы организаций и учреждений, работающих с семьями и детьми.

- расширить спектр услуг детям и семьям с детьми и повысить их качество, обеспечить частичную доступность в услугах некоторых отдаленных населенных пунктов края;

- обеспечить адресную и своевременную поддержку нуждающимся в ней семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

Приобретенное в рамках Программы реабилитационное оборудование для Камчатского края имеет большое практическое значение, особенно для учреждений, расположенных в отдаленных районах края, где семьи не имеют доступа к новейшим методикам и возможности выехать в крупнейшие центры реабилитации. Благодаря Программе расширен доступ семей к современным услугам, созданы условия для преодоления изолированности семей, образования новых социальных связей и в конечном итоге – улучшения качества жизни семей с детьми.

4) Сведения о достижении значений показателей государственной программы

Сведения о достижении значений показателей государственной программы и пояснения к ним представлены в приложении 2 к настоящей аналитической справке, о степени выполнения контрольных событий представлены в приложении 3 к настоящей аналитической справке.

5) Запланированные, но не достигнутые результаты

Проведенная в течение года корректировка госпрограммы позволила обеспечить достижение ключевых показателей (индикаторов).

Вместе с тем, ситуация с применением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции оказала влияние на достижение таких ключевых показателей:

- «Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей, проживающих в Камчатском крае» (план 40,08%, достигнуто 29,31%) и

- «Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания» (план 198 семей, достигнуто 105 семей).

Данные показатели в отчетном году достичь в полной мере не удалось по объективным причинам.

Не достигнуты и такие показатели:

- «Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа» (план 421 семья, факт – 600 семей) и

- «Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью» (план 27 семей, факт – 37 семей).

При запланированном снижении этих показателей, в 2020 году они имели тенденцию к росту. Данный рост обусловлен всплеском семейного и бытового насилия в период ограничительных мер и, как следствие,  усилением работы субъектов профилактики по выявлению неблагополучных семей, в которых жизнь и здоровье детей подвергались опасности. С семьями, из которых были изъяты дети, проводится индивидуальная работа по улучшению ситуации и созданию условия для возврата детей в семью.

6) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы, фактических последствий их влияния на основные параметры.

В 2020 году на реализацию государственной программы повлияли ограничения, введенные повсеместно в виду распространения новой коронавирусной инфекции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Камчатского края.

Большинство мероприятий госпрограммы предусматривают массовость и совместное пребывание групп людей (праздники к Дню семьи, Дню защиты детей, конкурсы, работа кружков, групп пребывания, реабилитационные программы, оздоровительные программы, совещания и семинары, обучение и др.), что было невозможно в период самоизоляции граждан. Поэтому ряд мероприятий был отменен или переведен в дистанционный либо в индивидуальный формат, и это повлияло на количество участников.

В целях реализации госпрограммы в полном объеме проведена следующая работа:

1) корректировка (перераспределение) запланированных объемов по отдельным мероприятиям в октябре-ноябре 2020 г.;

2) Министерствами образования, здравоохранения, культуры и спорта своевременно проведена оптимизация денежных средств, которые могли быть не использованы до конца года;

3) корректировка контрольных событий, утвержденных Планом реализации государственной программы «Семья и дети Камчатки»: изменения внесены распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2020 № 395-РП.

7) Результаты оценки эффективности реализации госпрограммы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации государственной программы определена на основе утвержденной методики оценки эффективности Программы, в том числе:

- Оценка степени достижения целей и решения задач произведена на основании сведений о достижении значений показателей (индикаторов), представленных в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

Степень реализации госпрограммы составила:

СРгп =1*7+0,73+0,76+0,7+0,7311 = 0,902

Запланировано 11 показателей,

Достигнуто – 7,

Частично достигнуто – 4.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета составила:

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию госпрограммы в отчетном году (по состоянию на 31.12.2020) – 51880,52881 тыс. руб.

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию госпрограммы в отчетном году (по состоянию на 31.12.2020) – 51899,58422 тыс. руб.

Освоение средств по госпрограмме составило 0,999%:

ССуз = 51880,52881 51899,58422   = 0,999.

- Степень реализации контрольных событий составила:

- количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году – 12

- количество выполненных контрольных событий в отчетном году – 12

СРкс = 1212= 1,0.

Коэффициент эффективности реализации госпрограммы в отчетном году составил:

ЭРгп =0,902+0,999+13 = 0,964.

Учитывая методику оценки эффективности государственной программы «Семья и дети Камчатки», госпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

- Результаты реализации мер правового регулирования

Меры правового регулирования программой не установлены.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию мероприятия государственной программы представлены в приложении 4 к настоящему годовому отчету.

В течение 2020 года объем финансирования госпрограммы увеличен на 20,679 млн. руб. или на 66% в связи с включением в нее нового мероприятия (выдача наборов «Подарок для новорожденного»).

По исполнительным органам государственной власти – участникам подпрограммы - освоение финансовых средств по состоянию на 31.12.2020 составило:

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Предусмотрено:    33 813,65625 тыс. руб.

Освоено:		  33 813,65625 тыс. руб. (100%)

Министерство образования Камчатского края:

Предусмотрено:   1669,57872 тыс. руб.

Освоено:		 1668,52331 тыс. руб. (99,9%)

Не освоено:          1,05541 тыс. руб. (экономия при проведении торгово-

закупочных процедур)

Министерство здравоохранения Камчатского края:

Предусмотрено:   7179,43725 тыс. руб.

Освоено: 		 7161,43725 тыс. руб. (99,7%)

Не освоено: 	   18,0 тыс. руб. (остаток невостребованных   средств

на компенсацию за проведенную

реабилитацию семей с детьми-

инвалидами)

Министерство культуры Камчатского края:

Предусмотрено:  1150,0 тыс. руб.

Освоено: 		1150,0 тыс. руб. (100%)

Министерство спорта Камчатского края:

Предусмотрено:  0,0 тыс. руб.

Освоено:    	0,0 тыс. руб.

Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края:

Предусмотрено:  8086,912 тыс. руб.

Освоено:    	8086,912 тыс. руб. (100%)

4. Информация о внесенных изменениях в госпрограмму в отчетный период

1) постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2020                  № 303-П:

уточнены объемы финансирования госпрограммы на 2020 год, приведенные в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.11.2019 № 396 в редакции от 03.03.2020 № 422).

включено новое мероприятие по поручению Губернатора Камчатского края о предоставлении каждому новорожденному ребенку в Камчатском крае набора предметов первой необходимости.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Мероприятия госпрограммы, как и прежде, реализовывались в рамках приоритетных направлений социальной политики государства – сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, укрепление авторитета родителей в семье, оказание помощи нуждающимся гражданам с детьми, повышение доступности социальных услуг.

Реализация госпрограммы необходимо продолжить в утвержденном формате, т.к. она способствует выполнению основных направлений государственной семейной политики, а также реализации Указа Президента № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.