## ДПГ-СиД
Приложение к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 29.04.2022 № 327-п
"Приложение к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 23.12.2021 № 1996-п
Детальный план-график реализации государственной программы "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в соответствии с Законом Камчатского края от 05.03.2022 № 48, распоряжением Правительства Камчатского края от 21.02.2022 № 76-РП)
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | ВСЕГО | объемы средств по годам на реализацию мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализа-ции
|  |  | 2022 | 2023 | 2024
Всего по Программе |  | 73985.94 | 44908.14 | 14538.9 | 18079.2 |  |  | 2018 г. | 2025 г.
федеральный бюджет |  | 1503.6 | 488.2 | 507.7 | 4048
краевой бюджет |  | 72482.34 | 44419.94 | 14031.2 | 14031.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1. | Подпрограмма 1 "СЕМЬЯ" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики, Министерство культуры, Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края | 1) увеличение организаций и объема услуг, ориентированных на оказание поддержки се-мей с детьми; 2) повышение профилактической направлен-ности и адресности предоставления социальных услуг семьям с детьми; 3) обеспечение активного досуга семей с детьми, увеличение количества семейных клубов по интересам, проведение выставок, конкурсов, состязаний с активным привлечением семей; 4) рост уровня информированности молодых семей, детей и подростков в области укреп-ления института семьи | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 26998.74 | 24108.74 | 1445 | 1445
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 26998.74 | 24108.74 | 1445 | 1445
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики, Министерство культуры, Министерство спорта Камчатского края; Агентство ЗАГС и архивного дела Камчатского края | Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае; повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 8039.9 | 6389.9 | 825 | 825
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 8039.9 | 6389.9 | 825 | 825
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1 | Организация работы по формированию ответственного родительства |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Повышение родительской педагогической компетенции, увеличение количества родителей, обученных принципам позитивного родительства, распространение опыта семейного воспитания | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 50 | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 50 | 50 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 3475 | 2125 | 675 | 675
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 3475 | 2125 | 675 | 675
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края/ Кирюшкина С.Б. | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1100 | 1100 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1100 | 1100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края/ Попова Л.Н. | Укрепление семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 180 | 180 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 180 | 180 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.3. | Изготовление памятных наборов «Родившемуся в Камчатском крае», поздравительных приветственных адресов «Новобрачным» |  |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края/ | укрепление семейных традиций, формирование полноценных семей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 2684.9 | 2684.9 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2684.9 | 2684.9 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.4. | Изготовление и размещение социальной рекламы, документальных и обучающих фильмов, теле и радиопередач, статей в печатных изданиях, информационных материалов по вопросам пропаганды семейных ценностей и ответственного родительства; разработка и тиражирование сборника "Лучшие семьи Камчатки" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Распространение информации о позитивном родительстве, распространение опыта ответственного воспитания | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 550 | 250 | 150 | 150
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 550 | 250 | 150 | 150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми" |  |  |  |  | Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейногой политики Камчатского края | Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 18958.84 | 17718.84 | 620 | 620
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 18958.84 | 17718.84 | 620 | 620
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Обеспечение работы пунктов проката предметов первой необходимости для ухода за детьми до 3-х лет "Малыш" на базе организаций социального обслуживания населения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | социальная поддержка семей с детьми | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2. | Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка (детей) в малообеспеченных семьях, проживающих по месту жительства в Корякском округе и Алеутском районе Камчатского края |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | материальная поддержка малообеспеченных семей с детьми | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 900 | 300 | 300 | 300
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 900 | 300 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.3. | Организация и обеспечение работы семейных мастерских, творческих клубных объединений семей, создание условий для проведения совместного досуга, социально-трудовой, социально-культурной реабилитации |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Создание условий для проведения совместного досуга | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 960 | 320 | 320 | 320
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 960 | 320 | 320 | 320
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Предоставление оздоровительных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Создание условий для проведения совместного досуга | январь 2018 г. | декабрь. 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Предоставление оздоровительных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края/ Попова Л.Н. | Создание условий для проведения совместного досуга | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.5. | Приобретение, доставка и установка уличных игровых комплексов, уличных тренажеров, тентов, беседок, уличных покрытий для площадок, реабилитационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения; оргтехники, аудиотехники, автотранспорта (в том числе ремонт, техническое обслуживание и оснащение автотранспорта, используемого для проведения реабилитационных мероприятий и досуга) для организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае для проведения профилактической, реабилитационной работы, досуга семей и детей |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение их доступности | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.6. | Изготовление информационных сборников о мерах социальной поддержки семей и детей, о деятельности учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми; справочника "Семейный путеводитель" и др. |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Распространение информации среди граждан о мерах соц.поддержки семей и детей,, о деятельности учреждений для семей и детей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.7. | Создание и сопровождение интернет-ресурсов для информирования, обеспечения взаимодействия, оказания консультативной помощи семьям с детьми, методической помощи специалистам, работающим с семьями, обмена опытом |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Обеспечение устойчивой работы интернет-ресурсов, сайтов учреждений для доступа семей к новым технологиям в сфере информирования; развития интернет-технологий: | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.8. | Обучение и повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, организаций, осуществляющих работу с семьями с детьми |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.8. | Обучение и повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, организаций, осуществляющих работу с семьями с детьми |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.9. | Организация и проведение конференций, форумов, семинаров-совещаний, круглых столов по вопросам семейного воспитания, ответственного родительства, семейного благополучия, по вопросам работы с добровольцами (волонтерами), общественными организациями в сфере поддержки семей и детей. Обеспечение участия руководителей и специалистов организаций социального обслуживания во всероссийских и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях, форумах, выставках |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 350 | 350 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 350 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.10. | Приобретение упаковки и товаров для комплектования наборов "Подарок новорожден-ному" для граждан Камчатского края в связи с рождением ребенка; оплата услуг по приемке, хранению и отпуску наборов |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Обеспечение семей наборами для новорожденных, оказание поддержки семьям в связи с рождением ребенка | сентябрь 2020 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 16748.84 | 16748.84 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 16748.84 | 16748.84 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 1:
1.1. | Предоставлены в полном объеме услуги пунктов проката предметов первой необходимости для ухода за детьми до 3-х лет "Малыш"в 9-ти организациях (отделениях) социального обслуживания населения в Камчатском крае (мероприятие 1.2.1.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  | март 2022 г., 1й квартал 2023 г., 1й квартал 2024 г.
1.2. | Обеспечены наборами «Подарок новорожденному» не менее 1500 граждан Камчатского края в связи с рождением ребенка (мероприятие 1.2.10) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края |  | август 2022 г., 3й квартал 2023 г., 3й квартал 2024 г.
2 | Подпрограмма 2 "ОСОБЫЙ РЕБЕНОК" |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | создание системы сопровождения семей с детьми-инвалидами; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях соц.сферы; привлечение к социокультурным, оздоровительным и досуговым мероприятиям не менее 70% детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возможностями здоровья; организация доступной комплексной помощи по реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 35400 | 16240 | 9580 | 13120.3
федеральный бюджет |  |  |  |  | 3540.3
краевой бюджет |  | 35400 | 16240 | 9580 | 9580
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1: "Медицинская и социальная реабилита-ция детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе" |  |  |  |  | Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи. | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 30299.34 | 12939.34 | 8680 | 12220.3
федеральный бюджет |  |  |  |  | 3540.3
краевой бюджет |  | 30299.34 | 12939.34 | 8680 | 8680
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края/ Згода А.А. | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье, развитие системы комплексных услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 550 | 350 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 550 | 350 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления таких нарушений |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунна К.В. | Раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи семье развитие системы комплексных услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 600 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 600 | 600 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах, центрах и отделениях восстановительной медицины, санаторных учреждениях, функционирующих на территории Российской Федерации путем компенсация расходов, связанных с реабилитацией |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края/ Згода А.А. | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 27400 | 11000 | 8200 | 8200
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 27400 | 11000 | 8200 | 8200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.3. | Развитие медицинской реабилитации детей с нарушениями в развитии на базе гос. учреждений здравоохранения Камчатского края (в том числе приобретение, изготовление, доставка, установка и монтаж оборудования, выполнение ремонтных работ по подготовке помещений) |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края/ Згода А.А. | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, укрепление здоровья детей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.4. | Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей-инвалидов, проживающим в детских домах-интернатах для детей-инвалидов, в том числе для умственно-отсталых детей, совместно с сопровождающими в условиях санаторных организаций, расположенных в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края/ Згода А.А. | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, укрепление здоровья детей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.5. | Предоставление реабилитационных услуг семьям с особыми детьми, внедрение современных методик реабилитации, обеспечение их применения (лекотеки, дататеки, группы дневного пребывания, канистерапия, ипотерапия кинезиотерапия, эрготерапия, галотерапия, арт-терапия, кондуктивная педагогика и др.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | увеличение числа детей, получивших реабилитационные услуги | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1281.34 | 521.34 | 380 | 3920.3
федеральный бюджет |  |  |  |  | 3540.3
краевой бюджет |  | 1281.34 | 521.34 | 380 | 380
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.6. | Развитие системы реабилитационных услуг для детей-инвалидов в условиях их стационарного проживания |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Улучшение качества обслуживания, предоставляемых услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 118 | 118 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 118 | 118 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.7. | Создание и укрепление служб социального сопровождения семей с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | обеспечение комплексной и всесторонней помощи семьям с детьми-инвалидами | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.8. | Надомное оказание социально-реабилитационных услуг маломобильным детям-инвалидам и членам их семей (в том числе социокультурная, социально-средовая реабилитация и др.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Увеличение доли семей с детьми -инвалидами, получивших реабилитацитонные услуги | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.9. | Создание и оснащение пунктов проката реабилитационного и специального игрового оборудования для детей с особыми потребностям |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Предоставление семьям во временное пользование необходимого реабилитационного оборудования | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 250 | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 250 | 250 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий. Создание условий для обучения родителей навыкам ухода за детьми -инвалидами | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 2805.61 | 1245.61 | 780 | 780
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2805.61 | 1245.61 | 780 | 780
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Создание и обеспечение работы клубных объединений для детей с особыми потребностями и членов их семей, групп дневного пребывания, клубов взаимопомощи для родителей |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Развитие систем взаимоподдержки семей с особыми детьми. Расширение коммуникативного пространства, социальных связей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1065 | 255 | 405 | 405
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1065 | 255 | 405 | 405
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.2. | Организация обучения родителей, имеющих детей с особыми потребностями, навыкам абилитации и реабилитации, в том числе с применением технологии видеоконсультиро-вания (Школы для родителей) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | овладение родителями детей с особенностями развития навыков абилитации и реабилитации | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.3. | Организация и проведение социально-средовой и социально-бытовой реабилитации детей с особенностями развития |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | овладение детьми социального опыта включение их в систему общественных отношений, подготовка к самостоятельной жизни в обществе, приобретение ими посильных навыков трудовой деятельности. | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 315 | 105 | 105 | 105
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 315 | 105 | 105 | 105
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.4. | Проведение специальных социально-реабилитационных массовых мероприятий с участием детей с ограниченными возмож-ностями здоровья (фестивалей, конкурсов, спартакиад, выставок). Обеспечение участия детей с особенностями развития во всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах, выставках, фестивалях |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Оказание содействия культурно-познавательному общению детей-инвалидов со сверстниками, повышение самооценки, полноценной интеграции в общество | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.5. | Организация оздоровления, отдыха и досуга семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Камчатского края |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Увеличение количества семей с детьми-инвалидами, участвующих в программах семейного интегрированного отдыха и оздоровления, образование новых социальных связей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1325.61 | 785.61 | 270 | 270
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1325.61 | 785.61 | 270 | 270
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.6. | Организация обучения детей с нарушениями в развитии основам компьютерной грамотности |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Создание условий для получения первичных навыков работы на компьютере, предпрофессиональная подготовка | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.7. | Выпуск краевого сборника литературных и художественных произведений детей с нарушениями в развитии "Волшебное перо" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Развитие творческого потенциала детей-инвалидов, предоставление возможности в самореализации | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.8. | Приобретение и доставка специализирован-ного реабилитационного оборудования для расширениия адаптивных возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; специальных средств безопасности для детей с заболеванием аутистического спектра (предметы и устройства с функцией определения местоположения) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | создание условий для проведения реабилитационных занятий с применением специализированного оборудо-вания (лыжи, ролики) с детьми, страдающими ДЦП); обеспечение безопасности детей с заболеваниями аутистического спектра, находящихся вне дома | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии" |  |  |  |  | Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества; повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 2295.05 | 2055.05 | 120 | 120
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2295.05 | 2055.05 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих работу с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих работу с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края/ Згода А.А. | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Организация обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих работу с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в особыми детьми, улучшение качества предоставляемых услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 350 | 350 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 350 | 350 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Программно-методическое обеспечение учреждений и организаций в Камчатском крае для работы с детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П.. | использование своевременных и эффективных программ и методик в работе с детьми с нарушениями в развитии | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 925 | 925 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 925 | 925 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.2. | Программно-методическое обеспечение учреждений и организаций в Камчатском крае для работы с детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | использование своевременных и эффективных программ и методик в работе с детьми с нарушениями в развитии | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 70 | 70 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 70 | 70 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.3. | Приобретение реабилитационного оборудования и средств трудовой реабилитации для детьми с нарушениями в развитии |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Укрепление материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги детям с особенностями развития в целях улучшения качества предоставления услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.4. | Приобретение развивающих игр, игрового оборудования и инвентаря, диагностических методик и пособий для организации занятий с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Укрепление материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги детям с особенностями развития в целях улучшения качества предоставления услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 690 | 590 | 50 | 50
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 690 | 590 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.4. | Приобретение развивающих игр, игрового оборудования и инвентаря, диагностических методик и пособий для организации занятий с детьми, имеющими нарушения в развитии |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Укрепление материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги детям с особенностями развития в целях улучшения качества предоставления услуг | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.5. | Организация и проведение конференций, семинаров-совещаний, мастер-классов, круглых столов, мультимедийных презен-таций по проблемам реабилитации детей с особыми потребностями и социальной адаптации их семей. Участие руководителей и специалистов в межрегиональных, всероссийских, международных совещаниях (семинарах, конференциях, форумах, выставках и др.) по вопросам работы с особыми детьми и их семьями, оказания ранней помощи |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Увеличение числа квалифицированных специалистов, уполномоченных заниматься вопросами реабилитации. Использование опыта других регионов в работе с детьми-инвалидами | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.6. | Создание цикла теле- и радиопередач, документальных фильмов, размещение статей в печатных СМИ по проблемам детской инвалидности, инклюзивного образования, социального обслуживания и оказания помощи особым детям и их семьям; изготовление информационных материалов |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | формирование позитивного и заинтересованного отношения населения к детям с особыми потребностями, привлечение внимания общественности к решению их проблем | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 260.05 | 120.05 | 70 | 70
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 260.05 | 120.05 | 70 | 70
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 2:
2.1. | Обеспечена работа клубных объединений и кружков для детей с особыми потребностями и членов их семей на базе 8-ми организаций социального обслуживания населения в Камчатском крае с охватом не менее 250 детей целевой категории (мероприятие 2.2.1.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  | май 2022 г., 2й квартал 2023 г., 2й квартал 2024 г.
2.2. | Обеспечено предоставление в полном объеме реабилитационных услуг не менее 300 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания населения в Камчатском крае (мероприятие 2.1.5.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  | ноябрь 2022 г., 4й квартал 2023 г., 4й квартал 2024 г.
3 | Подпрограмма 3 "ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1) снижение числа семей, находящихся в соц.опасном положении, количества отказов от новорожденных детей; 2) увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности, 3) развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетенции родителей; 4) внедрение эффективных технологий реабилитации соц.неблагополучных семей с детьми; 5) обеспечение доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам; 6) расширение инфраструктуры услуг для семей и детей, повышения их качества и доступности | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 11587.2 | 4559.4 | 3513.9 | 3513.9
федеральный бюджет |  | 1503.6 | 488.2 | 507.7 | 507.7
краевой бюджет |  | 10083.6 | 4071.2 | 3006.2 | 3006.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия" |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска". Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности. Снижение количества отказов от новорожденных. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 5396.2 | 1562 | 1592 | 2242.2
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 5396.2 | 1562 | 1592 | 2242.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.1. | Обеспечение работы службы профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот и организационно-методическая поддержка деятельности службы |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Сокращение размеров социального сиротства, улучшение психологического здоровья детей, оставшихся без попечения родителей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 200 | 0 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 200 | 0 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.2. | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, конференций, обеспечение участия специалистов в межрайонных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных совещаниях, семинарах, конференциях, форумах, выставках по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, суицидального поведения и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Координация действий субъектов профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 303.2 | 99.2 | 102 | 102
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 303.2 | 99.2 | 102 | 102
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.2. | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, конференций, обеспечение участия специалистов в межрайонных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных совещаниях, семинарах, конференциях, форумах, выставках по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, суицидального поведения и обмену опытом по внедрению технологий профилактической работы |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Координация действий субъектов профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 40 | 40 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 40 | 40 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.3. | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Привлечение внимания общества к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма, необходимости здорового образа жизни | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 672.8 | 212.8 | 230 | 230
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 672.8 | 212.8 | 230 | 230
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.3. | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам профилактики детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с детьми, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Привлечение внимания общества к социально значимой проблеме детской наркомании, алкоголизма в обществе, необходимости здорового образа жизни | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 450 | 250 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 450 | 250 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.4. | Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | создание предпосылок для изменения смысла жизни, жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ. Обучение детей правовой грамотности, воспитание правовой культуры | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1840.2 | 500 | 670 | 670.2
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1840.2 | 500 | 670 | 670.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.4. | Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | создание предпосылок для изменения смысла жизни, жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ. Обучение детей правовой грамотности, воспитание правовой культуры | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 200 | 100 | 50 | 50
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 200 | 100 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.5. | Реализация реабилитационной программы «Школа укрепления здоровья» для подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, и членов их семей, подростков, состоящих на различных видах учета |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | формирование у детей стремления к здоровому образу жизни | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 820 | 170 | 250 | 400
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 820 | 170 | 250 | 400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.6. | Развитие и совершенствование социально-психологической помощи беременным женщинам, роженицам в целях профилактики отказов от новорожденных детей |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Сокращение численности родителей, лишенных родительских прав | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 180 | 0 | 90 | 90
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 180 | 0 | 90 | 90
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.7. | Методическое обеспечение деятельности специалистов учреждений образования и организаций социального обслуживания в сфере профилактики и преодоления семейного и детского неблагополучия |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.7. | Методическое обеспечение деятельности специалистов учреждений образования и организаций социального обслуживания в сфере профилактики и преодоления семейного и детского неблагополучия |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.8. | Обучение и повышение профессиональной компетенции руководителей и специалистов учреждений образовательной сферы и организаций социального обслуживания по вопросам профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения и преступных посягательств |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | повышение профессионального уровня специалистов, обучение специалистов новым технологиям, профилактика синдрома профессионального выгорания | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 190 | 190 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 190 | 190 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.8. | Обучение и повышение профессиональной компетенции руководителей и специалистов учреждений образовательной сферы и организаций социального обслуживания по вопросам профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения и преступных посягательств |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | повышение профессионального уровня специалистов, обучение специалистов новым технологиям, профилактика синдрома профессионального выгорания | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 500 | 0 | 0 | 500
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 500 | 0 | 0 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровож-дение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершен-нолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье. Оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей. Привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия. | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 4276.6 | 1628.2 | 1376.7 | 1271.7
федеральный бюджет |  | 1503.6 | 488.2 | 507.7 | 507.7
краевой бюджет |  | 2773 | 1140 | 869 | 764
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.1. | Создание и обеспечение работы участковой социальной службы в организациях социального обслуживания населения |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Своевременное выявление социально-неблагополучных семей с детьми, в том числе с риском жестокого обращения, на ранних стадиях семейного неблагополучия | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 70 | 70 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 70 | 70 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.2. | Обеспечение работы кризисной службы для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Улучшение психологического состояния женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 335 | 60 | 150 | 125
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 335 | 60 | 150 | 125
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.3. | Обеспечение работы службы Детского телефона доверия (экстренной психологической помощи по телефону), проведение рекламно-информационных кампаний Детского телефона доверия |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Экстренное оказание психологической помощи; Улучшение психологического состояния у детей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 190 | 50 | 70 | 70
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 190 | 50 | 70 | 70
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.4. | Реализация технологии мобильных служб и бригад, программы "Социальный поезд" на базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Обеспечение доступности в реабилитационных услугах для семей с детьми, оказание методической помощи специалистам отдалнных районов | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 390 | 390 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 390 | 390 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.5. | Организация и проведение досуговой развивающей деятельности детей, склонных к совершению противоправных действий, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края Волкова Н.А. | Проведение организованного досуга детей целевой группы, развитие способностей детей в благоприятных условиях, создание условий для самовыражения, социальная реабилитация и адаптация; повышение психологического состояния детей | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1723 | 505 | 649 | 569
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1723 | 505 | 649 | 569
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.6. | Реализация программы "Оберег" для социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и психотропные вещества |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | Снижение численности семей, родители которых адкоголезависимы, внедрение программы коррекции детско-родительских отношений, нормализация отношений в семьях | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 65 | 65 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 65 | 65 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2.7. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/ Волкова Н.А. | поддержка и реабилитация детей,относящихся к "группе риска" | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1503.6 | 488.2 | 507.7 | 507.7
федеральный бюджет |  | 1503.6 | 488.2 | 507.7 | 507.7
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми" |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей; формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям | 2018 г. | 2025 г.
Всего: |  | 1914.4 | 1369.2 | 545.2 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1914.4 | 1369.2 | 545.2 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.1. | Проведение в учреждениях различной ведомственной принадлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия», изготовление и тиражирование информационных материалов. Обучение специалистов методикам и технологиям проведения занятий по защите от насилия, безопасности в Интернете |  |  |  |  | Министерство образования Камчатского края/ Петрунина К.П. | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.1. | Проведение в учреждениях различной ведомственной принадлежности цикла занятий для детей «Защита от насилия», изготовление и тиражирование информационных материалов. Обучение специалистов методикам и технологиям проведения занятий по защите от насилия, безопасности в Интернете |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.2. | Укрепление служб психологической помощи (кабинетов психологического здоровья) в организациях социального обслуживания населения в целях реабилитации семей и детей, пострадавших от насилия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обустройство специальных помещений ("зеленых комнат") для проведения специализированных реабилитационных и коррекционных мероприятий с жертвами насилия |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Обеспечение доступа семей, пострадавших от насилия к социальным профессиональным услугам и повышение их качества | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 1914.4 | 1369.2 | 545.2 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1914.4 | 1369.2 | 545.2 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.3.3. | Разработка и внедрение программ обучения родителей технологиям ненасильственных методов воспитания |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края/Волкова Н.А. | Сокращение численности родителей, лишенных родительских прав | январь 2018 г. | декабрь 2024 г.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ подпрограммы 3
3.1. | Обеспечена работа «Школы укрепления здоровья» на базе 5-ти организаций социального обслуживания граждан в Камчатском краес привлечением не менее 400 подростков (мероприятие 3.1.5.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  | сентябрь 2022 г., 3й квартал 2023 г., 3й квартал 2024 г.
3.2. | Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, предупреждению наркологической и алкогольной зависимости, формированию здорового образа жизни с привлечением не менее 800 подростков (мероприятие 3.1.4.) |  |  |  |  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края Министерство образования Камчатского края |  | декабрь 2022 г., 4й квартал 2023 г., 4й квартал 2024 г.
|  | Семья и дети | Особый ребенок | Профилактика | всего | утверждено
| Минобр-813 - 2022 год | 0 | 2465 | 580 | 3045
| Минобр-813 - 2023 год | 0 | 50 | 150 | 200
| Минобр-813 - 2024 год | 0 | 50 | 150 | 200
| Минздрав-814 - на 2022 год |  | 11000 |  | 11000
| Минздрав-814 - на 2023 год |  | 8200 |  | 8200
| Минздрав-814 - на 2024 год |  | 8200 |  | 8200
| Минсоц-815 на 2022 год | 20143.84 | 2775 | 3979.4 | 26898.24
| краевой бюджет | 20143.84 | 2775 | 3491.2 | 26410.04
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 488.2 | 488.2
| Минсоц-815 на 2023 год | 1445 | 1330 | 3363.9 | 6138.9
| краевой бюджет | 1445 | 1330 | 2856.2 | 5631.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 507.7 | 507.7
| Минсоц-815 на 2024 год | 1445 | 4870.3 | 3363.9 | 9679.2
| краевой бюджет | 1445 | 1330 | 2856.2 | 5631.2
| федеральный бюджет | 0 | 3540.3 | 507.7 | 4048
| Минкульт-816 на 20212год | 1100 |  |  | 1100
| Минкульт-816 на 2023 год | 0 |  |  | 0
| Минкульт-816 на 2024 год | 0 |  |  | 0
| ЗАГС-858 на 2022 год | 2684.9 |  |  | 2684.9
| ЗАГС-858 на 2023 год | 0 |  |  | 0
| ЗАГС-858 на 2024 год | 0 |  |  | 0
| Минспорт-847 на 2022 год | 180 | 0 | 0 | 180
| Минспорт-847 на 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0
| Минспорт-847 на 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО на 2022 год | 24108.74 | 16240 | 4559.4 | 44908.14
| в т.ч. Краевой бюджет | 24108.74 | 16240 | 4071.2 | 44419.94
| в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 488.2 | 488.2
| ВСЕГО на 2023 год | 1445 | 9580 | 3513.9 | 14538.9
| в т.ч. Краевой бюджет | 1445 | 9580 | 3006.2 | 14031.2
| в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 507.7 | 507.7
| ВСЕГО на 2024 год | 1445 | 13120.3 | 3513.9 | 18079.2
| в т.ч. Краевой бюджет | 1445 | 9580 | 3006.2 | 14031.2
| в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 3540.3 | 507.7 | 4048