Министерство социального благополучия и семейной Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»**

**за 2022 год**

Исп. Хамченков Алексей Викторович

начальник отдела развития системы социального обслуживания Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

+7 (415 2) 20-10-70

HamchenkovAV@kamgov.ru

И.о. министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.О. Горелова

«27» февраля 2023 г.

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» за 2022 год подготовлен с соответствии в постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» за 2022 год**

Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 22.12.2021 № 616-РП.

Программа состоит из семи подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;
2. Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»;
3. Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;
4. Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»;
5. Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»;
7. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы».

Целями Программы являются:

1. повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2. увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в Камчатском крае;
3. улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

Для достижения целей поставлены следующие задачи:

1. формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3. повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4. обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

**1. Результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

**Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»** направлена на создание условий и разработку системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивацию к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизацию участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае

*Сумма ассигнований – 142 191,92860 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 142 191,92860 тыс. рублей;*

*Освоено – 142 191,92860 тыс. рублей (100,0% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;
2. укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
3. укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
4. совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
5. организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
6. привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре.

*Основное мероприятие «Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста»*

*Сумма ассигнований – 30 448,13315 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 30 448,13315 тыс. рублей,*

*Освоено – 30 448,13315 тыс. рублей (100%).*

С 20.04.2022 в Камчатском крае организована выдача «Карты жителя Камчатки», интегрированной с региональной цифровой платформой сервисов «Социальные баллы», и предоставляющей неработающим пенсионерам, достигшим возраста 60 лет и получающим региональную доплату к пенсии, возможность приобретения продуктовых товаров местных производителей в одной из торговых сетей – «Шамса», «Агротек», «Юкидим» и «Семейная корзинка», на сумму до 3 000 рублей в месяц.

С целью реализации данного социального проекта между Министерством социального благополучия и социальной политики Камчатского края (далее – Министерство) и названными торговыми сетями заключены соглашения о предоставлении субсидии из средств краевого бюджета на общую сумму 28 228,13315 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов из средств краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию продовольственных товаров отдельной категории граждан с использованием социальной карты, в 2022 году, утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 27.04.2022 № 217-П.

Использование «Карты жителя Камчатки» в 2022 году осуществлялось в следующем порядке:

выдача новых карт целевой категории пенсионеров в период с 20 по 25 число каждого месяца;

в период с 26 по 30 (31) число каждого месяца осуществлялся информационный обмен реестрами пенсионеров между Министерством, Министерством цифрового развития Камчатского края и торговыми сетями;

с 1 по 10 число каждого следующего месяца карты доступны для отоваривания в торговых сетях.

Пенсионеру в день регистрации и выдачи карты предоставлено право выбора только одной из 4 торговых сетей, в которой было возможно приобретение продуктов питания по карте в течение следующего месяца.

Перечень продуктов питания, реализуемых по «Карте жителя Камчатки», сформирован Министерством экономического развития Камчатского края. Используя «Карту жителя Камчатки» можно было приобрести более 2448 наименований товаров местных производителей.

Итоговое количество выданных и отоварившихся в торговых сетях «Карт жителя Камчатки» составило 1889, из них:

41 карта для обслуживания в торговой сети «Юкидим»;

169 карт для обслуживания в торговой сети «Агротек»;

885 карт для обслуживания в торговой сети «Семейная корзинка»;

794 карты для обслуживания в торговой сети «Шамса».

Перечислены средства в размере 2 220,00000 тыс. рублей Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на возмещение части затрат, связанных с оказанием социальных услуг ветеранам, пенсионерам и инвалидам, участникам локальных и других войн, а также лицам, пострадавшим от радиационных и иных техногенных катастроф.

*Основное мероприятие «Укрепление здоровья граждан пожилого возраста»*

*Сумма ассигнований – 47 327,20000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 47 327,20000 тыс. рублей;*

*Освоено – 47 327,20000 тыс. рублей (100%).*

В 1 квартале 2022 года проводилась работа по совершенствованию меры поддержки неработающим пенсионерам в виде предоставления санаторно-курортного лечения, в результате чего новый Порядок предоставления отдельным категориям неработающих граждан, проживающих в Камчатском крае, меры социальной поддержки по предоставлению санаторно-курортного лечения, утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2022 № 126-П.

Предоставлена мера социальной поддержки по санаторно-курортному лечению неработающим гражданам Российской Федерации, являющимся получателями пенсий по старости на сумму 47 327,20000 тыс. рублей.

Оздоровление получили 662 человека, из которых:

450 человек получили оздоровление по бесплатным путевкам (в санатории «Жемчужина Камчатки» 435 человек, в пансионате «Светлячок» 15 человек);

212 человек получили компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок (в санатории «Жемчужина Камчатки» 4 человека, в пансионате «Светлячок» 50 человек, в санаториях за пределами Камчатского края 158 человек).

По состоянию на 01.01.2022 очередь на предоставление бесплатных путевок составляла 1 963 человека. В течение 2022 года очередь на предоставление бесплатных путевок уменьшилась на 264 человека (13,4%) и по состоянию на 01.01.2023 составила 1 699 человек.

*Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»*

*Сумма ассигнований – 4 892,15100 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 4 892,15100 тыс. рублей;*

*Освоено – 4 892,15100 тыс. рублей (100%).*

Совместно с Министерством спорта Камчатского края в период с 16 по 19 июня 2022 года был организован и проведен региональный этап «Спартакиады пенсионеров России».

Место проведения: лыжная база «Лесная», ЧОУ ДО «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», КГАУ ФОК «Радужный». Всего в мероприятии принимали участие 91 человек.

Награждение участников регионального этапа «Спартакиады пенсионеров России» состоялось 18 июня 2022 года в КГАУ ФОК «Радужный». Участникам регионального этапа «Спартакиады пенсионеров России» вручены призы и подарки в количестве 91 шт. на общую сумму 88,56100 тыс. рублей.

В рамках реализации губернаторского проекта «Город для жизни» граждане пенсионного возраста имели возможность бесплатно посетить Паратунские горячие источники.

Проект очень востребован у населения старшего возраста, в нем принимали участие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет.

В туры к горячим источникам пенсионеры отправлялись на комфортабельных автобусах в сопровождении волонтёров, где для них были организованы оздоровительные процедуры и горячий чай, горячее питание.

В 2022 году расширился список баз отдыха, принявших участие в проекте – Вилла-Позитив, Островок, Лотос, Тепло Земли. Продолжилось сотрудничество и с базами отдыха Зеленовские озерки, Начики, Малки.

Участниками проекта стали жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского района.

В 2022 году в проекте приняло участие 3964 человек, из них 1527 жителей г. Петропавловска-Камчатского, Елизовский район – 1277 человек,  
г. Вилючинск – 1160 человек.

На реализацию проекта было израсходовано 4 803,59000 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»*

*Сумма ассигнований – 59 524,44445 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 59 524,44445 тыс. рублей;*

*Освоено – 59 524,44445 тыс. рублей (100%).*

Важным мероприятием в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, требующее изменений подходов к организации социального обслуживания и медицинской помощи.

В 2022 году в Камчатском крае продолжилось внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – проект, долговременный уход), в соответствии с типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2021 № 929 (далее – типовая модель).

На реализацию проекта в 2022 году выделены бюджетные ассигнования в размере 48,3 млн рублей, из которых 47,8 млн рублей профинансированы за счет средств федерального бюджета.

В 2022 году проект реализовывался на всей территории Камчатского края 9 комплексными центрами социального обслуживания населения (далее – учреждения).

Инфраструктура долговременного ухода, созданная в учреждениях в период реализации проекта в 2019–2021 годах, включает в себя:

14 пунктов проката технических средств реабилитации;

7 школ для родственников по уходу за пожилыми людьми;

10 центров дневного пребывания.

Внедрение долговременного ухода в соответствии с типовой моделью в 2022 году осуществлялось в форме социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих высокую степень зависимости от посторонней помощи. С этой целью в учреждениях была увеличена штатная численность работников, осуществляющих уход – помощников по уходу. Кроме того, к предоставлению социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, учреждениями привлекались исполнители по гражданско-правовым договорам.

Всего к предоставлению социальных услуг в рамках обеспечения долговременного ухода в 2022 году учреждениями было дополнительно привлечено 56 помощников по уходу, из которых 4 помощника по уходу привлечены из числа родственников граждан, которым предоставлены уходовые услуги в рамках проекта.

В рамках реализации проекта социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, предоставлялись нуждающимся в уходе гражданам бесплатно, в зависимости от уровня нуждаемости в уходе до 4 раз в день и до 7 дней в неделю.

Долговременным уходом в 2022 году было охвачено 106 пожилых граждан и инвалидов, из них:

57 человек получали услуги по уходу в объеме до 28 часов в неделю;

45 человек получали услуги по уходу в объеме до 21 часа в неделю;

4 человека получали услуги по уходу в объеме до 14 часа в неделю.

При этом в случае, если фактическая потребность получателя социальных услуг превышала объем услуг, предоставляемый ему помощником по уходу в рамках социального пакета долговременного ухода, такому гражданину дополнительно обеспечивалась возможность получения социальных услуг в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальным работником учреждения.

Дополнительную поддержку родственному уходу также обеспечивает возможность обучения навыкам ухода за маломобильными и лежачими гражданами пожилого возраста и инвалидами в «школах ухода».

Все в 2022 году около 40 семей проходили обучение или получали консультации в «школах ухода», созданных в учреждениях.

Услугами пунктов проката технических средств реабилитации в 2022 году воспользовались более 500 человек, которые смогли получить во временное пользование как простейшие технические средства в виде ходунков и тростей, так и более сложное оборудование, вплоть до функциональных кроватей с электрическим приводом. Предоставляемые в пунктах проката технические средства реабилитации позволяют как повысить собственную мобильность пожилых граждан и инвалидов в пределах жилого помещения и на улице, так и упрощают уход родственникам за лежачим или маломобильным членом семьи.

Центры дневного пребывания в 2022 году посетило более 300 пожилых граждан и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями.

В рамках проекта дневные отделения оснащены сенсорными комнатами, тренажерами, оборудованием для творческой реабилитации, интерактивными колоннами, панелями и различными техническими средствами реабилитации.

В отделениях дневного пребывания с гражданами занимаются медицинские работники, психологи, специалисты по социальной работе, культорганизатор.

В г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске и с. Эссо пожилые граждане и инвалиды доставлялись в центры дневного пребывания на специализированных автотранспортных средствах, приобретенных в рамках проекта именно на эти цели, оборудованных подъемниками для инвалидов-колясочников.

Обеспечивающие надомное социальное обслуживание работники, в том числе вновь принятые, проходят обучение по программам повышения квалификации. Всего в 2022 году на повышение квалификации социальных работников и помощников по уходу израсходовано 463,39 тыс. рублей.

Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» заключен государственный контракт от 14.03.2022 № 24/22-ГК на разработку проектной документации объекта «Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная». Исполнителем по государственному контракту является акционерное общество «Камчатгипрорыбпром», дата окончания исполнения контракта 03.02.2023. Цена контракта составила 22 500,00000 тыс. рублей. Идентификационный код закупки 222410113877141010100100290017112414.

**Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** направлена на повышение уровня жизни граждан, а также на снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае.

*Сумма ассигнований – 8 219 632,90415 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 8 177 208,84301 тыс. рублей;*

*Освоено – 8 177 175,79968 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи по повышению адресности при предоставлении мер социальной поддержки.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»*

*Сумма ассигнований – 1 350 351,37606 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 318 769,71895 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 318 736,68948 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В течение 2022 года выплаты получали 112,2 тыс. человек.

В рамках основного мероприятия в 2022 году произведены следующие выплаты:

- региональная доплата к пенсии в объеме 1 092 803,00000 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет);

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в объеме 19 945,5 тыс. рублей (федеральный бюджет);

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральным льготникам) в объеме 130 459,0 тыс. рублей (федеральный бюджет);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в объеме 68 238,60000 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края»*

*Сумма ассигнований – 1 576 321,16303 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 575 598,38407 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 575 598,38407 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2022 году произведены следующие выплаты:

- по обеспечению мер социальной поддержки ветеранов труда за счет средств краевого бюджета в объеме 1 211 461,6 тыс. рублей;

- по обеспечению мер социальной поддержки тружеников тыла за счет средств краевого бюджета в объеме 2 991,8 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное пособие Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 60,9 тыс. рублей;

- по обеспечению мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» за счет средств краевого бюджета в объеме 578,1 тыс. рублей;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей за счет средств краевого бюджета в объеме 785,9 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета в объеме 174 730,1 тыс. рублей;

- на ежемесячную надбавку к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в Великую Отечественную войну, проживающим на территории Корякского округа за счет средств краевого бюджета в объеме 23,4 тыс. рублей;

- по обеспечению дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 14 222,7 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края за счет средств краевого бюджета в объеме 18,0 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий за счет средств краевого бюджета в объеме 11 329,9 тыс. рублей;

- по доплате к пенсиям государственных служащих за счет средств краевого бюджета в объеме 141 741,2 тыс. рублей;

- в части реализации Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края» за счет средств краевого бюджета в объеме  
4 256,5 тыс. рублей;

- на приобретение жилого помещения в собственность гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в объеме 4 570,0 тыс. рублей;

- по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого и федерального бюджета в объеме 9 518,3 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*

*Сумма ассигнований – 1 084 256,02262 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 083 872,91186 тыс. рублей;*

*Освоено – 1 083 872,91186 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2022 году за счет средств краевого бюджета произведены следующие выплаты:

- на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды (ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ) в объеме 1 238,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды (единовременные выплаты на приобретение мебели и бытовой техники лицам из числа детей-сирот) в объеме 4 221,3 тыс. рублей;

- социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан в объеме 7 318,6 тыс. рублей;

- на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае» в объеме 26 179,1 тыс. рублей;

- на ежемесячные социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2012 № 385-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае» в объеме 5 084,1 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным и иным значимым датам России и Камчатского края в объеме 58 592,0 тыс. рублей;

- на ежемесячную социальную выплату неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе в объеме 43 895,5 тыс. рублей;

- на компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг «детям войны» в объеме 29 505,5 тыс. рублей;

- на единовременную денежную выплату на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, ранее относившихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае в объеме 147,7 тыс. рублей;

- на субвенцию для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования внутригородского сообщения в объеме 271 147,0 тыс. рублей;

- на субвенцию для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в объеме 55 984,4 тыс. рублей;

- на дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей, проживающим в Камчатском крае, в объеме 347 280,0 тыс. рублей;

- на дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, призванным военными комиссариатами муниципальных образований в Камчатском крае на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в объеме 172 101,8 тыс. рублей;

- на дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами Российской Федерации с 24 февраля 2022 года, и членам их семей, в объеме 60 012,7 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки семьи и детей, предусмотренные федеральным и краевым законодательством*»

*Сумма ассигнований – 2 230 033,85727 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 229 670,31031 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 229 670,29645 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2022 году произведены следующие выплаты:

- ежемесячное пособие на ребенка за счет средств краевого бюджета в объеме 73 108,1 тыс. рублей;

- ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 124 350,7 тыс. рублей;

- мера социальной поддержки многодетным семьям в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 257 712,4 тыс. рублей;

- на предоставление краевого материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета в объеме 96 282,0 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха и обратно за счет средств краевого бюджета в объеме 12 388,7 тыс. рублей;

- на проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (денежная выплата на приобретение новогодних подарков) за счет средств краевого бюджета в объеме 11 560,0 тыс. рублей;

- на компенсацию семьям, имеющим ребенка-инвалида, стоимости приобретаемого ими транспортного средства за счет средств краевого бюджета в объеме 3 596,1 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 307 269,0 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 691 149,2 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета в объеме 665 352,4 тыс. рублей;

- единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 104 449,5 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 1 439 798,5 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»*

*Сумма ассигнований – 203 418,81140 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 201 257,12263 тыс. рублей;*

*Освоено – 201 257,12263 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2022 году произведены следующие выплаты:

- субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 81 134,4 тыс. рублей;

- субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам (содержание специалистов, осуществляющих государственные полномочия) за счет средств краевого бюджета в объеме 30 062,6 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи населению в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета в объеме 78 332,8 тыс. рублей;

- на предоставление социальных выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 2 345,0 тыс. рублей;

- субсидия муниципальному унитарному предприятию Петропавловск-Камчатского городского округа «ТеплоЭлектроСетевая Компания» на возмещение части недополученных доходов, возникших в связи с оказанием в 2021 году услуг временного проживания отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в объеме 1 570,5 тыс. рублей;

- субсидия индивидуальному предпринимателю Рим Борис Николаевич на возмещение части недополученных доходов, возникших в связи с оказанием в 2021 году услуг временного проживания отдельным категориям граждан, за счет средств краевого бюджета в объеме 252,0 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*

*Сумма ассигнований – 1 775 251,67377 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 768 040,39519 тыс. рублей;*

*Освоено – 1 768 040,39519 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В течение 2022 года предоставлены следующие выплаты:

1) Ежемесячная выплата в связи с рождением 3-го ребенка и последующих детей предоставлена 2 553 семьям (плановое значение результата на 2022 году - не менее 2 408 семей).

Израсходовано 691,15 млн рублей (99,98%) из предусмотренных 691,27 млн. руб. федерального и краевого бюджетов, в том числе:

- из федерального бюджета – 652,62 млн. руб.;

- из краевого бюджета – 38,53 млн. руб.

2) Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка предоставлена 2 876 семьи (плановое значение результата на 2022 год – не менее 2 800 семей).

Израсходовано 669,77 млн. руб. (99,99%) из предусмотренных средств федерального бюджета 669,79 млн. рублей.

3) Социальная выплата многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на улучшение жилищных условий предоставлено 40 семьям (плановое значение результата на 2022 год – не менее 40 семей).

Израсходовано 206,28 млн. руб. (97,93%) из предусмотренных средств федерального бюджета 210,64 млн. руб.

4) Право на краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого, третьего ребенка и последующих детей реализовано 533 семьи (план на 2022 год – 500 семей) на сумму 96,28 млн. руб. (97,32%) из предусмотренных средств краевого бюджета 98,93 млн. руб.

5) Проведено 192 случая ЭКО (плановое значения результата на 2022 год – не менее 150 случаев).

6) Единовременная выплата при рождении (усыновлении) 1-го ребенка и краевого материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлены 1 384 получателям (плановое значение результата на 2022 год – не менее 1 220 получателей).

Израсходовано 104,56 млн. руб. (99,93%) от предусмотренных 104,63 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 99,97 млн. руб. и из краевого бюджета – 4,59 млн. руб.

**Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае**» направленана обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Камчатском крае.

*Сумма ассигнований – 3 802,62022 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 3 767,27021 тыс. рублей,*

*Освоено – 3 767,27021 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

* 1. совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
  2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
  3. преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

*Основное мероприятие «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*

*Сумма ассигнований – 1 688,23300 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 688,23300 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 688,23300 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В 2022 году произведены выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами 8 гражданам на сумму 1 588,33300 тыс. рублей.

В 2022 году Министерством принято решение о проведении апробации практики повышения физической мобильности инвалидов-колясочников в Камчатском крае посредством организации их спуска и подъема по лестничным маршам многоквартирного дома, не соответствующего требованиям к доступности общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, о чем издан приказ Министерства от 11.08.2022 № 632-п.

Указанным приказом утвержден порядок апробации данной практики, предусматривающий привлечение к спуску и подъему инвалида-колясочника физических лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, предоставляющих услуги по погрузке, перемещению и выгрузке грузов (грузчиков), для последующего сопровождения инвалида в отделение дневного пребывания или для предоставления услуг службы «Социальное такси».

Практика реализуется на базе краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа», на ее реализацию в 2022 году израсходовано 99,90000 тыс. рублей. В период апробации практики плата за услугу не взимается, количество получателей услуги в настоящее составило 2 человека.

*Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Камчатском крае»*

*Сумма ассигнований – 2 114,38722 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 079,03721 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 079,03721 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

**Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.**

В 2022 году произведены социальные выплаты на приобретение мобильного тифлоустройства с функциями мобильного телефона, тифлофлешплеера, системы спутниковой навигации, органайзера, диктофонов, компьютерной техники, программного продукта для слабовидящих граждан, на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников на сумму 514,38722 тыс. рублей 15 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

С целью повышения доступности реабилитационных услуг для инвалидов и граждан пожилого возраста краевым государственным автономным учреждением социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов» освоены бюджетные ассигнования в размере 1 500,00000 тыс. рублей, направленные на приобретение технических средств реабилитации, инвентаря и оборудования, необходимого для организации и проведения клубной работы, творческой реабилитации в творческой мастерской, тестирования и диагностики в рамках профориентации, а также трудового обучения в рамках трудовой реабилитации по восстановлению утраченных функций.

**Министерство культуры Камчатского края.**

КГБУ «Краевая государственная научная библиотека им. С.П. Крашенниникова» проводит работу по созданию 5 краеведческих аудиокниг для слепых и слабовидящих людей в рамках проекта «Голоса камчатской книги»: К. Алейников «Сборник авторских сказок», Л. Пасенюк «Нитка жемчуга», «Сборник сказок камчатских авторов» (Е. Самсонова, М. Жилин, О. Широких), В. Татауров «Былых столетий истовая сила», «Сборник повестей и рассказов: Ю. Алотов, В. Коянто, Н. Суздалова».

В апреле заключены договоры с чтецами на общую сумму 74,00000 тыс. рублей на услуги по записи аудиокниг, в августе планируется произвести оплату по договорам. В июне приобретено 250 CD-дисков с кейсами для тиражирования аудиокниг на сумму 18,00000 тыс. рублей, оплачены типографские услуги (печать обложек аудиокниг) на сумму 8,000000 тыс. рублей.

Презентация аудиокниг с участием писателей, чтецов и целевой аудитории состоялась 14 сентября 2022 г. в рамках Литературной секции фестиваля «Золотые родники». На мероприятии присутствовало 30 человек.

**Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»** направлена повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан.

*Сумма ассигнований – 139 328,06971 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 130 197,08584 тыс. рублей;*

*Освоено – 130 197,08584 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания;

4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения.

*Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Камчатского края»*

*Сумма ассигнований – 65 391,01636 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 65 142,19436 тыс. рублей;*

*Освоено – 65 142,19436 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В организациях социального обслуживания населения проведены следующие виды работ по обеспечению комплексной безопасности:

1. Проведение текущего и капитального ремонта, выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, приобретение и доставка строительных материалов и комплектующих, а также подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза (не относящиеся к инвестиционным мероприятиям) – 13 834,87901 тыс. рублей, освоение 100%. Мероприятие реализовано в 5 государственных организациях социального обслуживания;
2. Обеспечение пожарной безопасности учреждений – 11 369,98915 тыс. рублей, освоение 99,76%. Работы, направленные на обеспечение пожарной безопасности проведены в 21 государственной организации социального обслуживания и организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечение контрольно-пропускного режима в учреждении, оснащение техническими средствами охраны и контроля и их обслуживание – 40 138,14820 тыс. рублей, освоение 99,45%. Проведены работы по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения, установке кнопок экстренного выезда полиции в 20 государственных организациях социального обслуживания и организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Техническое обслуживание инженерных сетей и систем – 48,00000 тыс. рублей. Проведено техническое обслуживание лифтов, приборов учета тепловой энергии, автоматики системы вентиляции в 1 организации социального обслуживания.

*Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания»*

*Сумма ассигнований – 3 920,05335 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 3 920,05335 тыс. рублей;*

*Освоено – 3 920,05335 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

Реализация данного основного мероприятия проводилась по следующим направлениям:

1. Приобретение, обслуживание, доставка и ремонт технологического, холодильного и производственного оборудования – 641,66600 тыс. рублей, освоение 100%. Мероприятие реализовано в 3 государственных организациях социального обслуживания и организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Приобретение, доставка, установка и обслуживание компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) оборудования, фототехники и оргтехники – 20,00000 тыс. рублей, освоение 100%. Закуплена аппаратура для 1 организации социального обслуживания;
3. Приобретение, доставка, обслуживание, ремонт и техническое оснащение автотранспорта – 3 053,58735 тыс. рублей, освоение 100%. В 14 организациях социального обслуживания и организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены ремонтные работы автотранспортных средств;
4. Приобретение и ремонт бытовой техники и инвентаря бытового назначения – 54,80000 тыс. рублей, освоение 100%. Для 1 организации социального обслуживания приобретена бытовая техника;
5. Приобретение и ремонт медицинского оборудования (техники, приборов) – 150,00000 тыс. рублей, освоение 100%. Медицинское оборудование закуплено для 1 организации социального обслуживания.

*Основное мероприятие «Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий»*

*Сумма ассигнований – 17,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 17,00000 тыс. рублей;*

*Освоено – 17,00000 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В рамках реализации мероприятия проведено обучение 2 специалистов 1 организации социального обслуживания.

*Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг»*

*Сумма ассигнований – 70 000,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 61 117,83813 тыс. рублей;*

*Освоено – 61 117,83813 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В 2022 году были заключены соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, с 4 негосударственными организациями социального обслуживания:

- общество с ограниченной ответственностью «Камчатский центр социально-медицинской помощи и реабилитации»;

- Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»;

- автономная некоммерческая организация физкультурно-оздоровительный центр «Крылья»;

- индивидуальный предприниматель Мамаева Татьяна Валентиновна.

В течение 2022 года указанными негосударственными организациями предоставлены социальные услуги 231 получателю социальных услуг, что составило 1% от общего количества получателей социальных услуг.

Субсидии на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг предоставлены в размере 61 117,83813 тыс. рублей, что составило 2,85% от объема бюджетных ассигнований, выделенных на социальное обслуживание населения в Камчатском крае.

**Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»** направлена на увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО гражданам на территории Камчатского края.

*Сумма ассигнований – 2 236,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 236,00000 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 236,00000 тыс. рублей* *(100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО.

*Основное мероприятие «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)»*

*Сумма ассигнований – 2 236,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 236,00000 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 236,00000 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

**Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края.**

В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии на реализацию социально значимых проектов следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:

- Камчатской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатской региональной общественной организации Духовно-благотворительный центр Ради Честныя Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки» в размере 160,0 тыс. рублей.

Также предоставлена субсидия Камчатскому краевому отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания помощи детям, оставшихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1 276,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»**реализовывалась до 2021 года. В 2022 году реализация не возобновлялась.

**Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»** направлена на создание условий и обеспечение реализации Программы, обеспечение реализации полномочий Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений.

*Сумма ассигнований – 3 448 871,14861 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 3 442 688,09291 тыс. рублей,*

*Освоено – 3 442 688,09291 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении 1 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденным приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н, в срок до 20.02.2023 (далее – Методические указания).

Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы приведены в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 10 приложения 1 к Методическим указаниям.

Сложившийся уровень исполнения расходов консолидированного бюджета по Программе обусловлен следующими основными причинами:

- заявительный характер расходов на выплату пособий, компенсаций, субсидий;

- оплата работ, услуг в соответствии с условиями контрактов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям, степень реализации Программы составила **96,83%** (или 0,9683 в соответствии с Методическими указаниями).

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета составила **99,52%** 11 898 256,17724 тыс. руб. / 11 956 062,67129 тыс. руб. \* 100(или 0,9952 в соответствии с Методическими указаниями).

Степень реализации контрольных событий – **75%** (12 запланировано, 9 исполнено в полном объеме, 3 исполнено частично) (или 0,75 в соответствии с Методическими указаниями).

Коэффициент эффективности реализации Программы составляет **90,45%** ((0,9683 + 0,9952 + 0,75) / 3) (или 0,9045 в соответствии с Методическими указаниями).

Учитывая методику оценки эффективности государственной программы, Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

**2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края**

Результаты реализации мероприятий Программы непосредственно влияют на достижение целей, задач и показателей, предусмотренных стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П. В частности, в рамках Программы обеспечивается достижение следующих целей, задач и показателей:

- благоприятные условия для жизни и работы населения;

- повышение уровня и качества жизни населения, улучшение демографических показателей;

- развитие социальной инфраструктуры и обеспечение населения базовыми услугами при оптимальном соотношении их цены и качества;

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения к 2018 году заработной платы социальных работников;

- реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае (2013–2018 годы);

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- улучшение демографической ситуации, обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- развитие эффективной системы социального обслуживания: модернизация организаций социального обслуживания, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов, развитие сектора социальных услуг;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

По исполнительным органам государственной власти – участникам Программы – освоение финансовых средств по состоянию на 01.01.2023 составило:

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края:

Предусмотрено – 230 212,60000 тыс. рублей;

Освоено – 221 616,04021 тыс. рублей (96,27%);

Не освоено – 8 596,55979 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств в связи с заявительной системой при реализации отдельных мероприятий).

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края:

Предусмотрено – 11 721 294,07129 тыс. рублей;

Освоено – 11 672 084,13703 тыс. рублей (99,54%);

Не освоено – 49 209,93426 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств в связи с заявительной системой при реализации отдельных мероприятий, а также в связи с расторжением соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий в 2022 году от 29.03.2022 № 35 с индивидуальным предпринимателем Мамаевой Татьяной Валентиновной, являющейся поставщиком социальных услуг).

Министерство культуры Камчатского края:

Предусмотрено – 100,00000 тыс. рублей;

Освоено – 100,00000 тыс. рублей (100,00%).

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края:

Предусмотрено – 4 456,00000 тыс. рублей;

Освоено – 4 456,00000 тыс. рублей (100,00%).

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Программы представлена в приложении 3 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 11 приложения № 1 к Методическим указаниям.

**4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

Меры правового регулирования Программой не установлены.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

1) постановление Правительства Камчатского края от 14.02.2022 № 63-П;

2) постановление Правительства Камчатского края от 18.02.2022 № 75-П;

3) постановление Правительства Камчатского края от 20.05.2022 № 255-П;

4) постановление Правительства Камчатского края от 07.06.2022 № 297-П;

5) постановление Правительства Камчатского края от 05.09.2022 № 465-П;

6) постановление Правительства Камчатского края от 07.11.2022 № 578-П;

7) постановление Правительства Камчатского края от 09.12.2022 № 659-П.

В течение 2022 года вышеуказанными нормативными актами Камчатского края обеспечено соответствие сведений о финансовом обеспечении реализации Программы законам о краевом бюджете, соответствие Программы иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Камчатского края, а также актуализация значений показателей, реализуемых в рамках Программы.

**6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

С точки зрения достижения цели и решения задач Программы, состав подпрограмм является достаточным. Подпрограммы имеют самостоятельные результаты, которые являются значимыми для достижения целей и решения задач всей Программы. Требуется ее дальнейшая реализация.