## 9
Таблица 9
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы |  |  | Уровень закрепления показателя (федеральные требования - Ф или региональная целесообразность - Р) | Тенденция достижения результата (растущая - 1, убывающая - 0) | Причины отклонения | 97.9053
|  |  | год, предшествующий отчетному (фактические значения, в том числе уточненные, статистические и т.п. данные) | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 12.8 | 12.7 | 12.8 | Ф | 0 | Предварительные данные. Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года | 0.99219
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 99.2 | 99.9 | 99.9 | Ф | 1 |  | 1
3. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | 37.9 | 30 | 37.9 | Ф | 1 |  | 1
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 79.8 | 85 | 90 | Р | 1 |  | 1
1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае | лет | 68.77 | 70.4 | 70.24 | Р | 1 | Предварительные данные. Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года | 0.99773
1.3. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | 8.86 | 11.8 | 15.13 | Ф | 1 |  | 1
1.5. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | 58.5 | 64 | 54.86 | Ф | 1 | Предварительные данные. Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года | 0.85719
1.6. | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 18 | 20.9 | 21 | Ф | 1 |  | 1
1.7. | Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае | ед. | 14 | 14 | 14 | Р | 1 |  | 1
1.8. | Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения | ед. | 121 | 17 | 360 | Р | 1 |  | 1
1.9. | Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры | тыс.чел. | 11.956 | 9.5 | 27.277 | Р | 1 |  | 1
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
2.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан | % | 96 | 77 | 95.6 | Р | 1 |  | 1
2.2. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае | ед. | 1.54 | - | - | Ф | 1
2.3. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | чел. | 13473 | - | - | Р | 1
2.4. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину) | ед. | 0.52 | - | - | Ф | 1
2.5. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | ед. | 0.38 | - | - | Ф | 1
2.6. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | 87.1 | - | - | Ф | 1
2.7. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | 75.3 | - | - | Ф | 1
2.8. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | 47.6 | - | - | Ф | 1
2.9. | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ед. | 2553 | 1970 | 2022 | Ф | 1 |  | 1
2.10. | Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, в отчетном году получат единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность | ед. | 1 | 10 | 9 | Ф | 1 | В связи с принятием Федерального закона от 04.08.2023 № 461-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусматривающего предоставления лицам из числа детей-сирот выплату на приобретение жилого помещения в собственность, и обязанностью органам государственной власти субъектов Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанного федерального закона привести свои законы и иные нормативные правовые акты в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», реализовывать региональный порядок предоставления социальной выплаты лицам указанной категории, в 2023 году в полной мере не представилось возможным, поскольку данная мера с августа 2023 года закреплена на федеральном уровне. До вступления федерального закона от 04.08.2023 № 461-ФЗ в законную силу Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края велась работа с гражданами, достигшими 23 лет, и состоящими на получение жилья, по вопросу получения социальной выплаты на приобретения жилья (оказывались консультации, направлялись уведомления). Однако в уполномоченный орган обратись только 9 граждан указанной категории, которые и получили положительные решения в соответствии с региональным порядком, в дальнейшем данные граждане смогли реализовать свое право на жилье. | 0.9
2.11. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | % | - | 2.8 | 2.81 | Ф | 1 |  | 1
2.12. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | - | 23.4 | 33.57 | Ф | 1 |  | 1
2.13. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | - | 56.7 | 58.62 | Ф | 1 |  | 1
2.14. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | % | - | 38.5 | 38.5 | Ф | 1 |  | 1
2.15. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | ед. | - | 2431 | 6908 | Ф | 1 |  | 1
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 70.3 | 70.3 | 70.3 | Ф | 1 |  | 1
3.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 68.7 | 70 | 79 | Р | 1 |  | 1
3.3. | Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 100 | 100 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 70.3 | 70.3 | 70.3 | Ф | 1 |  | 1
3.5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 68.9 | 50.6 | 68.9 | Ф | 1 |  | 1
3.7. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 64.3 | 64.3 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 79.2 | 69.2 | 79.22 | Ф | 1 |  | 1
3.9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 71.3 | 19.3 | 74.4 | Ф | 1 |  | 1
3.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 70.2 | 23.8 | 70.2 | Ф | 1 |  | 1
3.12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 81 | 9.9 | 82 | Ф | 1 |  | 1
3.13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 86 | 60.6 | 86 | Ф | 1 |  | 1
3.14. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | 34.8 | 23.8 | 35 | Ф | 1 |  | 1
3.15. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100 | 64.5 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 75 | 75 | 75 | Ф | 1 |  | 1
3.17. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 78.5 | 73 | 73 | Ф | 1 |  | 1
3.18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 55 | 55 | 65.75 | Ф | 1 |  | 1
3.19. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионально го образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | 133 | 113 | 158 | Ф | 1 |  | 1
3.20. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0 | 7 | 0 | Ф | 0 |  | 1
3.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | Ф | 1 |  | 1
3.22. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ед. | - | 0 | 0 | Ф | 1 |  | 1
3.23. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ед. | - | 0 | 0 | Ф | 1 |  | 1
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
4.1. | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 |  | 1
4.2. | Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания | % | 0 | - | - | Р | 1
4.3. | Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | Р | 1 |  | 1
4.4. | Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 15 | 16 | 16 | Р | 1 |  | 1
4.5. | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | Р | 1 |  | 1
4.6. | Численность получателей социальных услуг, обслуженных получателем субсидии в соответствии с индивидуальным и программами предоставления социальных услуг и на основании договоров о предоставлении социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания негосударственными поставщиками социальных услуг | ед. | - | 80 | 193 | Р | 1 |  | 1
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.2. | Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края | ед. | 584 | 585 | 108 | Ф | 1 | Указано количество организаций СОНКО - получателей финансовой и имущественной поддержки (на основании реестра СОНКО, утвержденного Приказом Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края от 29.11.2023 № 436-П). СОНКО, осуществляющие деятельность в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" и не получивших финансовой или имущественной поддержки, в указанный реестр СОНКО не могут быть включены. Дополнительно сообщаем, что Министерством юстиции Российской Федерации не ведется реестр СОНКО. По данным Управления Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю на 29.01.2024 зарегистрировано 1041 НКО. | 0.18462
5.6. | Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере | ед. | 636 | 230 | 853 | Р | 1 | Указано количество публикаций в региональных СМИ, в том числе публикаций в сети "Интернет", по информации, предоставленной некоммерческими организациями в рамках отчетности о достижении показателей субсидии. | 1
5.7. | Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 137 | 135 | 225 | Ф | 1 |  | 1
5.10. | Число получателей услуг по результатам уставной деятельности СОНКО при финансовой поддержке из краевого бюджета | ед. | 971 | 820 | 28896 | Р | 1 | В 2022 году, в рамках конкурсного отбора для предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, финансовую поддержку получило 40 проектов, в ходе реализации которых в 2023 году число благополучателей составило 28896 человек. | 1

## 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок наступления контрольного события | Фактический срок наступления контрольного события | Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков | 78.5714
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольное событие 1.1. "Заключен государственный контракт на предоставление санаторно-курортного лечения неработающих пенсионеров" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | февраль, сентябрь | январь | Заключен государственный контракт от 31.01.2023 № 01-23
2 | Контрольное событие 1.2. "Заключение государственного контракта на строительство Дома-интерната для граждан пожилого возраста, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | декабрь | - | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации
3 | Контрольное событие 1.5. "Введены дополнительные штатные единицы по должности «сиделка (помощник по уходу)» в организациях социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | июнь, декабрь | январь, февраль, март, июнь, декабрь | Помощники по уходу принимаются на работу с января, по мере необходимости заполнения вакансий
4 | Контрольное событие 2.1 "Предоставлены социальные выплаты 16 гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4 детей или не менее 3 одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3 детей в возрасте до 18 лет" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | декабрь | - | 15 гражданам была предоставлена социальная выплата на сумму 136 071 090,54 рублей из предусмотренных бюджетом 137 976 680,00 рублей, суммы неиспользованных средств недостаточно для обеспечения большего количества семей
5 | Контрольное событие 2.2 "Предоставлены социальные выплаты 20 гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | декабрь | - | 12 гражданам была предоставлена социальная выплата на сумму 72 134 307,00 рублей из предусмотренных бюджетом 73 868 419,00 рублей, суммы неиспользованных средств недостаточно для обеспечения большего количества семей
6 | Контрольное событие 2.3 "Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта 469 малоимущим гражданам" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь | декабрь | В Камчатском крае в 2023 году заключено 457 социальных контрактов, что составляет 100% от установленного Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.04.2020 № 149-09-2020-369 (в ред. от 21.12.2023 № 149-09-2020-369/11) значения результатов использования Субсидии в 2023 году. Общее количество социальных контрактов, установленных к заключению в Камчатском крае в 2023 году, скорректировано Минтрудом России в конце декабря 2023 года.
7 | Контрольное событие 2.4 "Предоставлена ежемесячная денежная выплата 1400 семей с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь | декабрь | Ежемесячная денежная выплата предоставлена 2140 семьям
8 | Контрольное событие 2.5 "Предоставлены выплаты в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка и в виде регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка 1100 семьям" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь | декабрь | Единовременная выплата предоставлена 1341 семье
9 | Контрольное событие 3.2. "Создано 100 аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей, согласно предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" | Министерство культуры Камчатского края | октябрь | октябрь | Мероприятие выполнено в полном объеме. Соглашение № 22-2/11 от 03.02.2023 года. Предусмотрено, профинансировано и освоено 150,00000 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет 00,00000 тыс. рублей; краевой бюджет 150,00000 тыс. рублей). В рамках проекта «Голоса камчатской книги» создано 5 краеведческих аудиокниг для слепых и слабовидящих людей (по 100 экземпляров каждой): П. Калмыков «Клад и другие полезные ископаемые Камчатки», А. Смышляев «Домик под вулканом», А. Сильницкий «Поездка в северные округи Приморской области», В. Зверовщиков «Корова Стеллера, или Проверка правописания по-французски», «Сборник сказок коренных народов Камчатки». Презентация аудиокниг с участием писателей, чтецов и целевой аудитории состоялась 31 октября 2023 года. Все аудиокниги направлены для пополнения библиотечного фонда краевых и муниципальных библиотек Камчатского края
10 | Контрольное событие 3.3. "Заменен существующий тамбур входной двери в здании автостанции в с. Мильково" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | ноябрь | ноябрь | Мероприятие исполнено
11 | Контрольное событие 4.1 "Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 18 государственных организациях социального обслуживания" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь | декабрь | Во всех учреждениях реализованы мероприятия по поддержанию технической готовности средств пожаротушения и систем пожарной сигнализации и оповещения
12 | Контрольное событие 4.2 "Предоставлена субсидия на компенсацию расходов 3 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | декабрь | декабрь | В течение 2023 года предоставлена субсидия 3 негосударственным поставщикам социальных услуг
13 | Контрольное событие 5.1 "Предоставлены субсидии шести социально ориентированным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан" | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | март | июль | В связи с 1) изменением сумм субсидий, предусмотренных СО НКО в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 2) в связи с изменениями, внесенными в подпункт 10 части 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2023), в части изменения сроков и порядка предоставления справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации-заявителя задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 3) в связи с необходимостью корректировки результатов предоставления субсидии в соответствии с Государственной программой Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П; 4) в соответствии с внесением изменений от 22.12.2022 в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 в Порядок П-47 от 11.02.2021 предоставления субсидии отдельным СОНКО были внесены изменения. Порядок был отклонен Минфином Камчатского края и направлен на доработку.
14 | Контрольное событие 5.2 "Предоставлена субсидия Камчатскому краевому отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации" | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | март | июнь | В связи с 1) изменением сумм субсидий, предусмотренных СО НКО в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 2) в связи с изменениями, внесенными в подпункт 10 части 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2023), в части изменения сроков и порядка предоставления справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации-заявителя задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 3) в связи с необходимостью корректировки результатов предоставления субсидии в соответствии с Государственной программой Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П; 4) в соответствии с внесением изменений от 22.12.2022 в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 в Порядок П-47 от 11.02.2021 предоставления субсидии отдельным СОНКО были внесены изменения. Порядок был отклонен Минфином Камчатского края и направлен на доработку.

## 11
Таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП)/мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Наименование государственной программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 11683240.8093 | 11639154.8324 | 11639154.8324 | 99.6227
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 2718287.875 | 2711282.4238 | 2711282.4238
|  |  | 812 | 4413.3 | 4134.096 | 4134.096
|  |  | 815 | 2688362.475 | 2684396.5656 | 2684396.5656
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 8918752.7343 | 8881672.2086 | 8881672.2086
|  |  | 812 | 213557.0185 | 209917.317 | 209917.317
|  |  | 815 | 8694439.4737 | 8661143.935 | 8661143.935
|  |  | 816 | 1502.6 | 1502.6 | 1502.6
|  |  | 862 | 4660 | 4660 | 4660
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 2842.7421 | 2697.4566 | 2697.4566
|  |  | 833 | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств Фонда развития территорий |  | 45935.29 | 45935.29 | 45935.29
|  | за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  | 264.91 | 264.91 | 264.91
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1. | Наименование подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 150790.3968 | 150613.869 | 150613.869
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 74540.4968 | 74363.969 | 74363.969
|  |  | 812 | 1711.9195 | 1711.9195 | 1711.9195
|  |  | 815 | 69890.0774 | 69713.5495 | 69713.5495
|  |  | 816 | 738.5 | 738.5 | 738.5
|  |  | 862 | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего, в том числе: |  | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2200 | 2200 | 2200
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Предоставление субсидии Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на оказание социальных услуг ветеранам, пенсионерам и инвалидам, участникам локальных и других войн, а также лицам, пострадавшим от радиационных и иных техногенных катастроф | Всего, в том числе: |  | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2200 | 2200 | 2200
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 2200 | 2200 | 2200
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, создавшим приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" | Всего, в том числе: |  | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Предоставление неработающим гражданам Российской Федерации, являющимся получателями пенсий по старости, проживающим в Камчатском крае, меры социальной поддержки по предоставлению санаторно-курортного лечения | Всего, в том числе: |  | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 68676.8764 | 68500.3485 | 68500.3485
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей" | Всего, в том числе: |  | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Организация системы обучения пожилых людей по факультетным направлениям через "Университет третьего возраста" | Всего, в том числе: |  | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 451.5 | 451.5 | 451.5
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей" | Всего, в том числе: |  | 730 | 730 | 730
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 730 | 730 | 730
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 443 | 443 | 443
|  |  | 816 | 287 | 287 | 287
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Организация клубной работы и досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста | Всего, в том числе: |  | 287 | 287 | 287
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 287 | 287 | 287
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 287 | 287 | 287
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Организация клубной работы в организациях социального обслуживания, проведение торжественных мероприятий и совместных мероприятий с добровольческими объединениями "серебрянных волонтеров" | Всего, в том числе: |  | 443 | 443 | 443
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 443 | 443 | 443
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 443 | 443 | 443
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Организация и проведение социальных туров для граждан пожилого возраста | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.Р3. | Региональный проект "Старшее поколение" | Всего, в том числе: |  | 78732.0205 | 78732.0205 | 78732.0205
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2482.1205 | 2482.1205 | 2482.1205
|  |  | 812 | 1711.9195 | 1711.9195 | 1711.9195
|  |  | 815 | 770.201 | 770.201 | 770.201
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.Р3.1. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Всего, в том числе: |  | 77020.101 | 77020.101 | 77020.101
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 76249.9 | 76249.9 | 76249.9
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 770.201 | 770.201 | 770.201
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 770.201 | 770.201 | 770.201
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
1.Р3.2. | Строительство объекта "Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная" | Всего, в том числе: |  | 1711.9195 | 1711.9195 | 1711.9195
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1711.9195 | 1711.9195 | 1711.9195
|  |  | 812 | 1711.9195 | 1711.9195 | 1711.9195
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2. | Наименование подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 7475973.6378 | 7441931.5552 | 7441931.5552
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 2616525.875 | 2612280.7616 | 2612280.7616
|  |  | 812 | 4413.3 | 4134.096 | 4134.096
|  |  | 815 | 2612112.575 | 2608146.6656 | 2608146.6656
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 4813247.5628 | 4783450.5936 | 4783450.5936
|  |  | 812 | 211845.099 | 208205.3975 | 208205.3975
|  |  | 815 | 4601402.4638 | 4575245.1961 | 4575245.1961
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств Фонда развития территорий |  | 45935.29 | 45935.29 | 45935.29
|  | за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  | 264.91 | 264.91 | 264.91
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Всего, в том числе: |  | 1573771.1305 | 1567797.5046 | 1567797.5046
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1292166.475 | 1289523.8164 | 1289523.8164
|  |  | 812 | 4413.3 | 4134.096 | 4134.096
|  |  | 815 | 1287753.175 | 1285389.7204 | 1285389.7204
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 281604.6555 | 278273.6882 | 278273.6882
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 281604.6555 | 278273.6882 | 278273.6882
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 1908108.8446 | 1905633.6662 | 1905633.6662
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 3160.5 | 3160.4265 | 3160.4265
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 3160.5 | 3160.4265 | 3160.4265
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1904948.3446 | 1902473.2397 | 1902473.2397
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 1904948.3446 | 1902473.2397 | 1902473.2397
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 1382377.6401 | 1372931.044 | 1372931.044
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1382112.7301 | 1372666.1339 | 1372666.1339
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 1382112.7301 | 1372666.1339 | 1372666.1339
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  | 264.91 | 264.91 | 264.91
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки семьи и детей, предусмотренные федеральным и краевым законодательством" | Всего, в том числе: |  | 1431077.8703 | 1428134.1916 | 1428134.1916
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 639031.8 | 637962.834 | 637962.834
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 639031.8 | 637962.834 | 637962.834
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 792046.0703 | 790171.3576 | 790171.3576
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 792046.0703 | 790171.3576 | 790171.3576
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие "Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | Всего, в том числе: |  | 221110.5033 | 218718.5882 | 218718.5882
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 77754.5 | 77579.5795 | 77579.5795
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 77754.5 | 77579.5795 | 77579.5795
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 97420.7133 | 95203.7187 | 95203.7187
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 97420.7133 | 95203.7187 | 95203.7187
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств Фонда развития территорий |  | 45935.29 | 45935.29 | 45935.29
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2.P1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего, в том числе: |  | 959527.649 | 948716.5608 | 948716.5608
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 604412.6 | 604054.1052 | 604054.1052
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 604412.6 | 604054.1052 | 604054.1052
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 355115.049 | 344662.4556 | 344662.4556
|  |  | 812 | 211845.099 | 208205.3975 | 208205.3975
|  |  | 815 | 143269.95 | 136457.058 | 136457.058
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3. | Наименование подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 36188.9051 | 31879.2819 | 31879.2819
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 10676.8051 | 9127.5196 | 9127.5196
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 5319.063 | 3915.063 | 3915.063
|  |  | 816 | 764.1 | 764.1 | 764.1
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 2842.7421 | 2697.4566 | 2697.4566
|  |  | 833 | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае"" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего, в том числе: |  | 32446.2021 | 28136.5789 | 28136.5789
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 6934.1021 | 5384.8166 | 5384.8166
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 2067.76 | 663.76 | 663.76
|  |  | 816 | 505.1 | 505.1 | 505.1
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 2610.3421 | 2465.0566 | 2465.0566
|  |  | 833 | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания | Всего, в том числе: |  | 1487.76 | 83.76 | 83.76
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1487.76 | 83.76 | 83.76
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 1487.76 | 83.76 | 83.76
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования | Всего, в том числе: |  | 28122.4421 | 25216.8189 | 25216.8189
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 25512.1 | 22751.7622 | 22751.7622
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2610.3421 | 2465.0566 | 2465.0566
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 2610.3421 | 2465.0566 | 2465.0566
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры | Всего, в том числе: |  | 505.1 | 505.1 | 505.1
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 505.1 | 505.1 | 505.1
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 505.1 | 505.1 | 505.1
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе: |  | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 833 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | 833 | 1750.9 | 1750.9 | 1750.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Обеспечение работы службы "Социальное такси" (приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных граждан, организация перевозок инвалидов-колясочников) | Всего, в том числе: |  | 580 | 580 | 580
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 580 | 580 | 580
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 580 | 580 | 580
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 3742.703 | 3742.703 | 3742.703
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3742.703 | 3742.703 | 3742.703
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 232.4 | 232.4 | 232.4
|  |  | 815 | 3251.303 | 3251.303 | 3251.303
|  |  | 816 | 259 | 259 | 259
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации инвалидов техническими средствами, в том числе предназначенными для занятий адаптивным спортом, реабилитационным оборудованием, коррекционно-развивающими материалами | Всего, в том числе: |  | 3251.303 | 3251.303 | 3251.303
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3251.303 | 3251.303 | 3251.303
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 3251.303 | 3251.303 | 3251.303
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Проведение творческих мероприятий для инвалидов, приобретение и создание книг, аудио-, видеопродукции для слабослышащих и слабовидящих граждан | Всего, в том числе: |  | 491.4 | 491.4 | 491.4
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 491.4 | 491.4 | 491.4
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 813 | 232.4 | 232.4 | 232.4
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 259 | 259 | 259
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3.5. | Основное мероприятие "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  |  | 816 | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4. | Наименование подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 154209.6982 | 154097.7837 | 154097.7837
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 154209.6982 | 154097.7837 | 154097.7837
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 154209.6982 | 154097.7837 | 154097.7837
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Строительство дома ночного пребывания на базе КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан" в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Строительство нового корпуса КГАУ СЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей "Ягодка" (в том числе проектные работы) | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Строительство нового здания КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям "Семья" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 82956.6515 | 82844.737 | 82844.737
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 82956.6515 | 82844.737 | 82844.737
|  |  | 815 | 82956.6515 | 82844.737 | 82844.737
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Проведение ремонтных работ (в том числе текущего и капитального ремонта), разработка проектной документации, благоустройство территории и обеспечение контрольно-пропускного режима в учреждениях социального обслуживания | Всего, в том числе: |  | 68529.511 | 68523.103 | 68523.103
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 68529.511 | 68523.103 | 68523.103
|  |  | 815 | 68529.511 | 68523.103 | 68523.103
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений социального обслуживания | Всего, в том числе: |  | 14427.1405 | 14321.634 | 14321.634
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 14427.1405 | 14321.634 | 14321.634
|  |  | 815 | 14427.1405 | 14321.634 | 14321.634
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания" | Всего, в том числе: |  | 14733.6684 | 14733.6684 | 14733.6684
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
815
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 14733.6684 | 14733.6684 | 14733.6684
|  |  | 815 | 14733.6684 | 14733.6684 | 14733.6684
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.5. | Основное мероприятие "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания Камчатского края, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4.7. | Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг" | Всего, в том числе: |  | 56519.3784 | 56519.3784 | 56519.3784
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 56519.3784 | 56519.3784 | 56519.3784
|  |  | 815 | 56519.3784 | 56519.3784 | 56519.3784
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
5. | Наименование подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего, в том числе: |  | 2460 | 2460 | 2460
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2460 | 2460 | 2460
|  |  | 862 | 2460 | 2460 | 2460
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)" | Всего, в том числе: |  | 2460 | 2460 | 2460
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2460 | 2460 | 2460
|  |  | 862 | 2460 | 2460 | 2460
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7. | Наименование подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 3863618.1713 | 3858172.3427 | 3858172.3427
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3863618.1713 | 3858172.3427 | 3858172.3427
|  |  | 815 | 3863618.1713 | 3858172.3427 | 3858172.3427
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие "Финансовая поддержка подведомственных учреждений" | Всего, в том числе: |  | 2908930.4712 | 2908053.7652 | 2908053.7652
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2908930.4712 | 2908053.7652 | 2908053.7652
|  |  | 815 | 2908930.4712 | 2908053.7652 | 2908053.7652
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие "Проведение тематических мероприятий" | Всего, в том числе: |  | 7135.0904 | 7135.0904 | 7135.0904
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 7135.0904 | 7135.0904 | 7135.0904
|  |  | 815 | 7135.0904 | 7135.0904 | 7135.0904
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Расходы на проведение мероприятий, планируемых к проведению в связи с днями воинской славы России, праздничными, памятными и иными значимыми датами России и Камчатского края, реализуемых КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов» | Всего, в том числе: |  | 5075.0794 | 5075.0794 | 5075.0794
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
815
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 5075.0794 | 5075.0794 | 5075.0794
|  |  | 815 | 5075.0794 | 5075.0794 | 5075.0794
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Расходы на проведение мероприятий, планируемых к проведению в связи с днями воинской славы России, праздничными, памятными и иными значимыми датами России и Камчатского края, реализуемых КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи и детям "Семья" | Всего, в том числе: |  | 2060.011 | 2060.011 | 2060.011
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
815
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 2060.011 | 2060.011 | 2060.011
|  |  | 815 | 2060.011 | 2060.011 | 2060.011
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.3. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 121785.4352 | 121195.3865 | 121195.3865
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 121785.4352 | 121195.3865 | 121195.3865
|  |  | 815 | 121785.4352 | 121195.3865 | 121195.3865
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.4. | Основное мероприятие "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 608.5 | 608.5 | 608.5
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 608.5 | 608.5 | 608.5
|  |  | 815 | 608.5 | 608.5 | 608.5
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.5. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий направленных на организацию социального обслуживания" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
7.6. | Основное мероприятие 7.6 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан" | Всего, в том числе: |  | 825158.6744 | 821179.6005 | 821179.6005
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 815 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 825158.6744 | 821179.6005 | 821179.6005
|  |  | 815 | 825158.6744 | 821179.6005 | 821179.6005
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0