Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»**

**за 2023 год**

Исп. Хамченков Алексей Викторович

начальник отдела развития системы социального обслуживания Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

+7 (415 2) 20-10-70

HamchenkovAV@kamgov.ru

И.о. министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.О. Горелова

«27» февраля 2024 г.

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» за 2023 год подготовлен с соответствии в постановлением Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Камчатского края» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» за 2023 год**

Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», реализованная в 2023 году, утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2022 № 834-РП.

Программа состоит из шести подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;
2. Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»;
3. Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;
4. Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»;
5. Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
6. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы».

Целями Программы являются:

1. повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2. увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в Камчатском крае.

Для достижения целей поставлены следующие задачи:

1. формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3. повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере.

**1. Результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год**

**Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»** направлена на создание условий и разработку системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивацию к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизацию участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае.

*Сумма ассигнований – 150 790,39683 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 150 613,86896 тыс. рублей;*

*Освоено – 150 613,86896 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;
2. укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
3. укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
4. совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
5. организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
6. привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре.

*Основное мероприятие «Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста»*

*Сумма ассигнований – 2 200,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 200,00000 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 200,00000 тыс. рублей (100%).*

В рамках реализации мероприятия Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края перечислены средства в размере 2 200,00000 тыс. рублей Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на возмещение части затрат, связанных с оказанием социальных услуг ветеранам, пенсионерам и инвалидам, участникам локальных и других войн, а также лицам, пострадавшим от радиационных и иных техногенных катастроф.

*Основное мероприятие «Укрепление здоровья граждан пожилого возраста»*

*Сумма ассигнований – 68 676,87637 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 68 500,34850 тыс. рублей;*

*Освоено – 68 500,34850 тыс. рублей (100%).*

В рамках реализации мероприятия Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края проводилась работа по предоставлению меры социальной поддержки неработающим пенсионерам в виде предоставления санаторно-курортного лечения в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям неработающих граждан, проживающих в Камчатском крае, меры социальной поддержки по предоставлению санаторно-курортного лечения, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2022 № 126-П.

В 2023 году предельный размер компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, приобретенной гражданином самостоятельно, увеличен с 3,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей.

Всего оздоровление получили 951 человека, из которых:

441 человек получили оздоровление по бесплатным путевкам в санатории «Жемчужина Камчатки»;

510 человек получили компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок.

*Основное мероприятие «Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей»*

*Сумма ассигнований – 451,50000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 451,50000 тыс. рублей;*

*Освоено – 451,50000 тыс. рублей (100%).*

В рамках мероприятия Министерством культуры Камчатского края организован учебный процесс в Университете «третьего» возраста на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», обеспечено его материально-техническое оснащение и работа преподавателей.

В 2023 году в Университете «третьего» возраста проведено 193 занятия по английскому языку, 58 занятий в рамках курса шитья в лоскутной технике, 72 занятия в рамках курса «Основы рисунка», 51 занятие в рамках курсов «Ассорти» и «Вязание крючком», 10 занятий по бисероплетению, 20 занятий по актерскому мастерству, 22 занятия по курсу психологии «Мир арт-терапии», 127 занятий по курсу компьютерной грамотности, 27 занятий по курсу кройки и шитья, 17 занятий по курсу культуры и искусства.

Всего на 9 факультетах Университета «третьего» возраста в 2023 году обучилось 936 граждан пожилого возраста, общее число посещений – 6691 человек.

*Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»*

*Сумма ассигнований – 730,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 730,00000 тыс. рублей;*

*Освоено – 730,00000 тыс. рублей (100%).*

Совместно с Министерством спорта Камчатского края в период с 3 по 5 августа 2023 года организован и проведен региональный этап «Спартакиады пенсионеров России».

Место проведения: лыжная база «Лесная», ЧОУ ДО «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», КГАУ ФОК «Радужный».

В региональном этапе «Спартакиады пенсионеров России» приняли участие представители четырех муниципальных образований в Камчатском крае: Петропавловск-Камчатский городской округ, Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район, Мильковский муниципальный район.

Всего в региональном этапе «Спартакиады пенсионеров России» приняли участие 55 человек.

Награждение участников регионального этапа «Спартакиады пенсионеров России» состоялось 5 августа 2023 года в КГАУ ФОК «Радужный». Участникам регионального этапа «Спартакиады пенсионеров России» вручены призы и подарки в количестве 55 шт. на общую сумму 143,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия Министерством культуры Камчатского края организована клубная работа на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова».

С участием клуба «Рукодельницы» проведено 7 выставок, наиболее крупные из них:

3-7 марта – Выставка декоративно-прикладного творчества «Весенняя фантазия»;

3-5 октября – Выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство» (ко Дню пожилого человека);

1-6 декабря – Выставка декоративно-прикладного творчества «Навстречу зиме».

В выставках приняли участие 32 человека, общее число посещений – 2118 человек.

Организована работа клубов по интересам: клуба любителей фотографии «Объектив», клуба «Театральная мастерская» и клуба психологической поддержки «Гармония». Проведено 76 занятий, число участников 65 человек.

28 октября в СДК с Николаевка Елизовского района состоялась выездная выставка декоративно-прикладного искусства пожилых людей «Фантазии полет и рук творенье», посвященная Международному дню пожилого человека, которая призвана решать задачи по сохранению и развитие всех видов и направлений декоративно-прикладного искусства, стимулированию и вовлечению в занятия большего количества людей старшего поколения, привлечению к активной социальной жизни пожилых людей. Участниками выездной выставки стали мастера клубов «Хозяюшка» и «Рукодельницы». В экспозиции были представлены вязаные и вышитые изделия, игрушки и украшения из бисера. Для жителей были проведены 2 мастер-класса. В завершении выставки состоялась творческая встреча.

Проведение подобных выставок – это не только зрелище, но и средство поддержать наших пенсионеров. Потребность в самовыражении присуща любому возрасту. Всего на выставке побывало 300 человек.

Проведены вечера отдыха: «Души запасы золотые» и «Новогодний огонек».

Вечер отдыха «Души запасы золотые», посвященный Дню пожилого человека состоялся 29 сентября 2023 года. В рамках мероприятия проведена концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города. Завершился вечер праздничным чаепитием. Присутствовало 103 человека.

Вечера отдыха «Новогодний огонек» состоялся 18 декабря 2023 года. В рамках мероприятия проведено музыкальная программа с участием творческих коллективов города, конкурсов и викторин. Завершился вечер праздничным чаепитием и ретро-дискотекой. Присутствовало 112 человек.

На проведение мероприятий израсходовано 287,00 тыс. рублей.

КГАУ СЗ «Многопрофильный центр реабилитации», находящимся в ведении Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края проведены совместные мероприятия с добровольческими объединениями «серебряных волонтеров» по организация клубной работы в организациях социального обслуживания, проведению торжественных мероприятий и культурных выездов.

*Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»*

*Сумма ассигнований – 78 732,02046 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 78 732,02046 тыс. рублей;*

*Освоено – 78 732,02046 тыс. рублей (100%).*

Важным мероприятием в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, требующее изменений подходов к организации социального обслуживания и медицинской помощи.

В 2023 году в Камчатском крае продолжилось внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – проект, долговременный уход), в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Камчатского края в 2023 году, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 26.12.2022 № 804-РП.

На реализацию проекта в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в размере 78,7 млн рублей, из которых 76,25 млн рублей профинансированы за счет средств федерального бюджета.

Внедрение долговременного ухода в 2023 году осуществлялось в форме социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих высокую степень зависимости от посторонней помощи. С этой целью в учреждениях была увеличена штатная численность работников, осуществляющих уход – помощников по уходу.

Всего к предоставлению социальных услуг в рамках обеспечения долговременного ухода в 2023 году 8 учреждениями социального обслуживания было дополнительно привлечено 112 помощников по уходу, из которых 23 помощника по уходу привлечены из числа родственников граждан, которым предоставлены уходовые услуги в рамках проекта.

В рамках реализации проекта социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, предоставлялись нуждающимся в уходе гражданам бесплатно, в зависимости от уровня нуждаемости в уходе до 4 раз в день и до 7 дней в неделю.

Долговременным уходом в 2023 году охвачено 167 пожилых граждан и инвалидов.

Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» продолжена реализация государственного контракта от 14.03.2022 № 24/22-ГК на разработку проектной документации объекта «Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная». Исполнителем по государственному контракту является акционерное общество «Камчатгипрорыбпром», дата окончания исполнения контракта продлена до февраля 2024 года. Цена контракта составила 22 500,00000 тыс. рублей. Идентификационный код закупки 222410113877141010100100290017112414.

**Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** направлена на повышение уровня жизни граждан, а также на снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае.

*Сумма ассигнований – 7 475 973,63783 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 7 441 931,55521 тыс. рублей;*

*Освоено – 7 441 931,55521 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи по повышению адресности при предоставлении мер социальной поддержки.

В течение 2023 года выплаты получали 102 634 человек.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»*

*Сумма ассигнований – 1 573 771,13052 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 567 797,50457 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 567 797,50457 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2023 году произведены следующие выплаты:

- региональная доплата к пенсии в объеме 1 202 164,87 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет);

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в объеме 20 766,54 тыс. рублей (федеральный бюджет);

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральным льготникам) в объеме 131 136,40 тыс. рублей (федеральный бюджет);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в объеме 38 911,50 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в объеме 170 684,10 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края»*

*Сумма ассигнований – 1 908 108,84459 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 905 633,66616 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 905 633,66616 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2023 году произведены следующие выплаты:

- по обеспечению мер социальной поддержки ветеранов труда за счет средств краевого бюджета в объеме 1 321 865,94 тыс. рублей;

- по обеспечению мер социальной поддержки тружеников тыла за счет средств краевого бюджета в объеме 2 557,70 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное пособие Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 60,9 тыс. рублей;

- по обеспечению мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» за счет средств краевого бюджета в объеме 363,30 тыс. рублей;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей за счет средств краевого бюджета в объеме 785,28 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета в объеме 219 511,36 тыс. рублей;

- по обеспечению дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 15 723,90 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края за счет средств краевого бюджета в объеме 1 793,78 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий за счет средств краевого бюджета в объеме 11 108,38 тыс. рублей;

- по доплате к пенсиям государственных служащих за счет средств краевого бюджета в объеме 274 077,30 тыс. рублей;

- в части реализации Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края» за счет средств краевого бюджета в объеме  
4 112,84 тыс. рублей;

- на приобретение жилого помещения в собственность гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в объеме 42 702,56 тыс. рублей;

- по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого и федерального бюджета в объеме 10 970,45 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*

*Сумма ассигнований – 1 382 377,64010 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 372 931,04395 тыс. рублей;*

*Освоено – 1 372 931,04395 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2023 году за счет средств краевого бюджета произведены следующие выплаты:

- социальные выплаты на проведение ремонтных работ в жилых помещениях отдельным категориям граждан в Камчатском крае в объеме 0,21 тыс. рублей;

- единовременные выплаты на приобретение мебели и бытовой техники лицам из числа детей-сирот в объеме 5 426,75 тыс. рублей;

- социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан в объеме 2 438,27 тыс. рублей;

- на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае» в объеме 1 132,43 тыс. рублей;

- на ежемесячные социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2012 № 385-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае» в объеме 5 230,48 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным и иным значимым датам России и Камчатского края в объеме 60 678,61 тыс. рублей;

- на ежемесячную социальную выплату неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе в объеме 38 008,98 тыс. рублей;

- на компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг «детям войны» в объеме 28 996,63 тыс. рублей;

- на единовременную денежную выплату на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, ранее относившихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае в объеме 311,5 тыс. рублей;

- на субвенцию для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования внутригородского сообщения в объеме 284 637,86 тыс. рублей;

- на субвенцию для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в объеме 17 700,78 тыс. рублей;

- на дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами Российской Федерации с 24 февраля 2022 года, и членам их семей, в объеме 922 680,97 тыс. рублей;

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в объеме 264,91 тыс. рублей;

- субсидия муниципальному унитарному предприятию Петропавловск-Камчатского городского округа «Лотос-М» на возмещение затрат, связанных с погребением отдельных категорий граждан в Камчатском краев в объеме 5 001,66 тыс. рублей;

- субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Обелиск» на возмещение затрат, связанных с погребением отдельных категорий граждан в Камчатском крае в объеме 421,00 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки семьи и детей, предусмотренные федеральным и краевым законодательством*»

*Сумма ассигнований – 1 431 077,87028 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 1 428 134,19158 тыс. рублей,*

*Освоено – 1 428 134,19158 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2023 году произведены следующие выплаты:

- ежемесячное пособие на ребенка за счет средств краевого бюджета в объеме 42 083,24 тыс. рублей;

- ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 133 066,16 тыс. рублей;

- мера социальной поддержки многодетным семьям в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 241 490,99 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха и обратно за счет средств краевого бюджета в объеме 13 152,27 тыс. рублей;

- на проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (денежная выплата на приобретение новогодних подарков) за счет средств краевого бюджета в объеме 9 167,67 тыс. рублей;

- на компенсацию семьям, имеющим ребенка-инвалида, стоимости приобретаемого ими транспортного средства за счет средств краевого бюджета в объеме 6 025,84 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета в объеме 307 484,71 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 675 663,32 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»*

*Сумма ассигнований – 221 110,50334 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 218 718,58816 тыс. рублей;*

*Освоено – 218 718,58816 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках основного мероприятия в 2023 году произведены следующие выплаты:

- субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи в объеме 35 798,09 тыс. рублей;

- субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам в объеме 119 451,71 тыс. рублей;

- материальная помощь населению в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета в объеме 17 533,51 тыс. рублей;

- единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства, в объеме 2 500,00 тыс. рублей;

- социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства в объеме 43 435,29 тыс. рублей;

*Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*

*Сумма ассигнований – 959 527,64900 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 948 716,56079 тыс. рублей;*

*Освоено – 948 716,56079 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В течение 2023 года предоставлены следующие выплаты:

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 3-го ребенка и последующих детей предоставлена 2 140 семьям (плановое значение результата на 2023 году - не менее 2 022 семей).

Израсходовано 516,2 млн рублей (99,5%) из предусмотренных 518,92 млн. руб. федерального и краевого бюджетов, в том числе:

- из федерального бюджета – 487,64 млн руб.;

- из краевого бюджета – 28,56 млн руб.

2. Право на краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого, третьего ребенка и последующих детей реализовано 594 семей (план на 2023 год – 450 семей) на сумму 106,51 млн руб. (96,5%) из предусмотренных средств краевого бюджета 110,42 млн руб.

3. Проведено 212 случаев ЭКО (плановое значения результата на 2023 год – не менее 150 случаев).

4. Единовременная выплата при рождении (усыновлении) 1-го ребенка и краевого материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлены 1 341 получателю (плановое значение результата на 2023 год – не менее 1 327 получателей).

Израсходовано 117,8 млн руб. (99,5%) от предусмотренных 118,35 млн руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 116,41 млн руб.;

- из краевого бюджета –1,39 млн руб.

5. Социальная выплата многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на улучшение жилищных условий предоставлено 27 семьям (плановое значение результата на 2023 год – не менее 25 семей).

Израсходовано 208,21 млн руб. (98,28%) из предусмотренных средств федерального бюджета 211,85 млн руб.

**Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае**» направленана обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Камчатском крае.

*Сумма ассигнований – 36 188,90511 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 31 879,28187 тыс. рублей,*

*Освоено – 31 879,28187 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

* 1. совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
  2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
  3. преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

*Основное мероприятие «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*

*Сумма ассигнований – 32 446,20211 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 28 136,57887 тыс. рублей,*

*Освоено – 28 136,57887 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В 2023 году Министерством образования Камчатского края, в рамках оснащения базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретено оборудование для КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» в размере 23 949,17676 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 22 751,75359 тыс. рублей: ноутбуки, приборы, аппаратура, демонстрационные учебные устройства, программно-аппаратные комплексы, специальные системы и устройства для слабовидящих и слабослышащих, а также для лиц с ДЦП.

Кроме того, для КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» приобретены технические средства реабилитации инвалидов и оборудование для обеспечение доступной среды на объектах учреждения на общую сумму 889,8‬0 тыс. рублей.

Также средства освоены КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в размере 377,84211 тыс. рублей в рамках контракта на приобретение товаров для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание и помещения (интерактивная стойка со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов, информационно-тактильный знак (табличка), рельефный, пластик, плитка тактильная для помещений, улицы).

Министерством культуры Камчатского края профинансировано выполнение работ по переоборудованию в соответствии с требованиями доступности для инвалидов туалета общего пользования на втором этаже здания КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашениникова» на сумму 505,10 тыс. рублей.

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края профинансированы работы по замене существующего тамбура входной двери в здании автостанции в с. Мильково на сумму 1 750,90 тыс. рублей.

В 2023 году Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края продолжена апробация практики повышения физической мобильности инвалидов-колясочников в Камчатском крае посредством организации их спуска и подъема по лестничным маршам многоквартирного дома, не соответствующего требованиям к доступности общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, в соответствии с приказом Министерства от 11.08.2022 № 632-п.

Указанным приказом утвержден порядок апробации данной практики, предусматривающий привлечение к спуску и подъему инвалида-колясочника физических лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, предоставляющих услуги по погрузке, перемещению и выгрузке грузов (грузчиков), для последующего сопровождения инвалида в отделение дневного пребывания или для предоставления услуг службы «Социальное такси».

Практика реализуется на базе КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа», на ее реализацию в 2023 году израсходовано 580,00 тыс. рублей. В период апробации практики плата за услугу не взимается, количество получателей услуги в 2023 году составило 267 человек.

Во исполнение пункта 7.2 протокола Сессии по презентации лучших идей Губернатору Камчатского края Солодову В.В., отобранных в рамках регионального этапа Форума «Сильные идеи для нового времени» от 2 июня 2023 года № Пр-01-303 от 16.06.2023, в ходе реализации плана-графика создания Координационного центра, утвержденного приказом Министерства № 30-383-П от 20.06.2023, в КГАУ СЗ «Многопрофильный центр реабилитации» приобретены вывески, таблички и схемы для оборудования специализированного ресурсного центра по индивидуальному обучению и подбору технических средств реабилитации в составе Координационного центра сопровождаемой реабилитации на сумму 83,76 тыс. рублей.

*Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Камчатском крае»*

*Сумма ассигнований – 3 742,70300 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 3 742,70300 тыс. рублей,*

*Освоено – 3 742,70300 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в 2023 году профинансированы мероприятия по оснащению пунктов проката технических средств реабилитации инвалидов в комплексных центрах социального обслуживания и многопрофильном центре реабилитации техническими средствами, в том числе предназначенными для занятий адаптивным спортом, реабилитационным оборудованием, коррекционно-развивающими материалами на сумму 3 251,30300 тыс. рублей.

В крае функционирует 15 пунктов проката технических средств реабилитации на базе 9 комплексных центров социального обслуживания и многопрофильного центра, а также пункт проката технических средств реабилитации на базе многопрофильного центра реабилитации.

Пункты проката оснащены основными техническими средствами реабилитации для повышения мобильности пожилых граждан и инвалидов, а также для облегчения ухода за пожилыми гражданами и инвалидами и социально-средовой реабилитации.

Перечень технических средств реабилитации в пунктах проката включает в себя:

кресла-коляски, костыли, трости, опоры-ходунки;

стулья и сиденья для ванной и унитаза, поручни, лестницы и ступени;

многофункциональные кровати, противопролежневые матрацы, опоры под спину;

столики, захваты для предметов, тренажеры и другие технические средства реабилитации, в том числе абсорбирующее белье.

Технические средства реабилитации в пунктах проката предоставляются нуждающимся гражданам во временное пользование бесплатно в рамках предоставления срочных социальных услуг.

В 2023 году в пунктах проката получили услуги более 1 300 человек.

Министерством культуры Камчатского края профинансировано приобретение КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашениникова» цифровых аппаратно-программных защищенных «говорящих» книг на флеш-картах в количестве 30 штук на общую сумму 50,00000 тыс. рублей.

Также заключены договоры с чтецами на общую сумму 84,40000 тыс. рублей на услуги по озвучиванию аудиокниг. Приобретены компакт-диски на сумму 6,60000 тыс. рублей и оплачены типографские услуги на сумму 9,00000 тыс. рублей для печати обложек аудиокниг.

В рамках проекта «Голоса камчатской книги» созданы 5 краеведческих аудиокниг для слепых и слабовидящих людей: П. Калмыков «Клад и другие полезные ископаемые Камчатки», А. Смышляев «Домик под вулканом», А. Сильницкий «Поездка в северные округи Приморской области», В. Зверовщиков «Корова Стеллера, или Проверка правописания по-французски», «Сборник сказок коренных народов Камчатки».

Презентация аудиокниг с участием писателей, чтецов и целевой аудитории состоялась 31 октября 2023 года. Число участников составило 24 человека.

КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» в ноябре 2023 года проведено творческое мероприятие для людей с ОВЗ — XII краевой фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Стремиться жить и побеждать». Фестиваль проведён по нескольким номинациям: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр. В рамках фестиваля состоялась выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

В рамках подготовки и проведения краевого конкурса и фестиваля выделенные средства направлены на приобретение призового фонда и оплату типографских услуг (дипломы, благодарственные письма).

Министерством образования Камчатского края профинансировано приобретение КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» учебных пособий, изготовленных рельефно-точечным шрифтом Брайля на сумму 232,40000 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»** направлена повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан.

*Сумма ассигнований – 154 209,69825 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 154 097,78369 тыс. рублей;*

*Освоено – 154 097,78369 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания;

4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения.

*Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Камчатского края»*

*Сумма ассигнований – 82 956,65152 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 82 844,73696 тыс. рублей;*

*Освоено – 82 844,73696 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В 22 организациях, находящихся в ведении Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края профинансированы и проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, в том числе направленные на поддержание пожарной, санитарной, энергетической безопасности и антитеррористической защищенности территории, объектов и людей.

В 6 организациях проведены ремонтные работы в целях восстановления социально значимых объектов Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения в апреле 2023 года, на общую сумму 3 318,49000 тыс. рублей.

В 2 организациях проведены работы по ремонту помещений и их оснащению с целью реализации пилотного проекта по созданию «Семейного МФЦ» на общую сумму 2 500,00000 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий:

из выявленных органами пожарного надзора 61 нарушения устранено 41 нарушение;

из выявленных Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю 49 нарушений устранены 47 нарушений.

*Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания»*

*Сумма ассигнований – 14 733,66836 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 14 733,66836 тыс. рублей;*

*Освоено – 14 733,66836 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В 21 организации, находящейся в ведении Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края профинансированы и проведены мероприятия по приобретению и доставке основных средств:

1. технологического, холодильного и производственного оборудования;
2. компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) оборудования, фототехники и оргтехники;
3. бытовой техники и инвентаря бытового назначения;
4. медицинского оборудования (техники, приборов);
5. автотранспорта – приобретено 3 специализированных автомобиля, оборудованных для перевозки маломобильных граждан, с целью предоставления услуг службы «социальное такси» в Елизовском районе, г. Вилючинске и п. Ключи на общую сумму 9 млн рублей.

*Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг»*

*Сумма ассигнований – 56 519,37837 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 56 519,37837 тыс. рублей;*

*Освоено – 56 519,37837 тыс. рублей (100 % от объема финансирования).*

В 2023 году были заключены соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, с 3 негосударственными организациями социального обслуживания:

- общество с ограниченной ответственностью «Камчатский центр социально-медицинской помощи и реабилитации»;

- Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»;

- автономная некоммерческая организация физкультурно-оздоровительный центр «Крылья».

В течение 2023 года указанными негосударственными организациями предоставлены социальные услуги 244 получателям социальных услуг, что составило 0,9% от общего количества получателей социальных услуг.

**Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»** направлена на увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО гражданам на территории Камчатского края.

*Сумма ассигнований – 2 460,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 460,00000 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 460,00000 тыс. рублей* *(100% от объема финансирования).*

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО.

*Основное мероприятие «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)»*

*Сумма ассигнований – 2 460,00000 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 2 460,00000 тыс. рублей,*

*Освоено – 2 460,00000 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

В рамках реализации мероприятия Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края предоставлены субсидии на реализацию социально значимых проектов следующим социально ориентированным некоммерческим организациям:

- Камчатской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Камчатской региональной общественной организации Духовно-благотворительный центр Ради Честныя Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» в размере 160,0 тыс. рублей;

- Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки» в размере 160,0 тыс. рублей.

Также предоставлена субсидия Камчатскому краевому отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания помощи детям, оставшихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1 500,00000 тыс. рублей.

В 2022 году, в рамках конкурсного отбора для предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, финансовую поддержку получило 40 проектов, в ходе реализации которых в 2023 году число благополучателей составило 28 896 человек.

**Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»** направлена на создание условий и обеспечение реализации Программы, обеспечение реализации полномочий Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений.

*Сумма ассигнований – 3 863 618,17125 тыс. рублей;*

*Сумма финансирования – 3 858 172,34270 тыс. рублей,*

*Освоено – 3 858 172,34270 тыс. рублей (100% от объема финансирования).*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении 1 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденным приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н, в срок до 20.02.2023 (далее – Методические указания).

Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы приведены в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 10 приложения 1 к Методическим указаниям.

Сложившийся уровень исполнения расходов консолидированного бюджета по Программе обусловлен следующими основными причинами:

- заявительный характер расходов на выплату пособий, компенсаций, субсидий;

- оплата работ, услуг в соответствии с условиями контрактов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям, степень достижения целей и решения задач Программы составила **97,91%** (или 0,9791 в соответствии с Методическими указаниями).

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета составила **99,62%** (11 639 154,83243 тыс. руб. / 11 683 240,80927 тыс. руб. \* 100)(или 0,9962 в соответствии с Методическими указаниями).

Степень реализации контрольных событий – **78,57%** (14 запланировано, 10 исполнено в полном объеме) (или 0,7857 в соответствии с Методическими указаниями).

Коэффициент эффективности реализации Программы составляет **92,03%** ((0,9791 + 0,9962 + 0,7857) / 3) (или 0,9203 в соответствии с Методическими указаниями).

Учитывая методику оценки эффективности государственной программы, Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

**2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края**

Результаты реализации мероприятий Программы непосредственно влияют на достижение:

1. национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020  
№ 474 — сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

2. цели, предусмотренной стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П — создание в Камчатском крае к 2035 году системы здоровьесбережения, позволяющей обеспечить ожидаемую продолжительность жизни не менее 78 лет, и мотивирующей население к активной жизни.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

По исполнительным органам государственной власти – участникам Программы – освоение финансовых средств по состоянию на 01.01.2024 составило:

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края:

Предусмотрено – 217 970,31845 тыс. рублей;

Освоено – 214 051,41298 тыс. рублей (98,20%);

Не освоено – 3 918,90547 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств в связи с заявительной системой при реализации отдельных мероприятий).

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края:

Предусмотрено – 11 382 801,94871 тыс. рублей;

Освоено – 11 345 540,50058 тыс. рублей (99,67%);

Не освоено – 37 261,44813 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств в связи с заявительной системой при реализации отдельных мероприятий).

Министерство культуры Камчатского края:

Предусмотрено – 1 502,60000 тыс. рублей;

Освоено – 1 502,60000 тыс. рублей (100,00%).

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края:

Предусмотрено – 4 660,00000 тыс. рублей;

Освоено – 4 660,00000 тыс. рублей (100,00%).

Министерство образования Камчатского края:

Предусмотрено – 28 354,84211 тыс. рублей;

Освоено – 25 449,21887 тыс. рублей (89,75%);

Не освоено – 2 905,62324 тыс. рублей (экономия по результатам проведения закупочных процедур и перенос части платежей по заключенным государственным контрактам на январь 2024 года).

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края:

Предусмотрено – 1 750,90000 тыс. рублей;

Освоено – 1 750,90000 тыс. рублей (100,00%).

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Программы представлена в приложении 3 к настоящему годовому отчету по форме согласно таблице 11 приложения № 1 к Методическим указаниям.

**4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

Меры правового регулирования Программой не установлены.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В течение 2023 года обеспечено соответствие Программы в части сведений о финансовом обеспечении реализации Программы законам о краевом бюджете, соответствие Программы иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Камчатского края, а также актуализация значений показателей, реализуемых в рамках Программы, для чего изданы следующие нормативные правовые акты:

1) постановление Правительства Камчатского края от 20.01.2023 № 31-П;

2) постановление Правительства Камчатского края от 13.02.2023 № 84-П;

3) постановление Правительства Камчатского края от 27.02.2023 № 105-П;

4) постановление Правительства Камчатского края от 25.04.2023 № 239-П;

5) постановление Правительства Камчатского края от 19.05.2023 № 278-П;

6) постановление Правительства Камчатского края от 11.07.2023 № 387-П;

7) постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2023 № 592-П.

8) постановление Правительства Камчатского края от 14.12.2023 № 627-П.

В связи с переходом ведения Программы на проектные принципы управления, постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 697-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» признаны утратившими силу постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» и постановления Правительства Камчатского края, вносящие в него изменения.

**6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

Дальнейшая реализация Программы необходима в соответствии со структурой региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, утвержденных в подсистеме «Управление государственными программами субъектов РФ» ГИИС «Электронный бюджет».